REPUBLIQUE DE GUINEE

Travail - Justice - Solidarité

MINISTERE DE LA SANTE

PLAN STRATEGIQUE 2017-2024 DE LA CHAINE NATIONAL D’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE LA SANTE PUBLIQUE

Mai 2017

# PREFACE

La République de Guinée reconnait dans sa Constitution la santé comme un droit préalable à la jouissance des autres droits fondamentaux.

Le pays s’est doté d’une Politique Nationale de Santé qui est l’instrument de la mise en œuvre de cette obligation constitutionnelle et qui s’intègre dans la politique globale du développement du pays.

Cette nouvelle Politique repose sur les soins de santé primaires et le renforcement du système de santé qui visent l’accès universel aux services et soins essentiels de santé.

Pour la mise en œuvre de cette politique, le Ministère de la Santé devra aligner ses futures interventions sur les actions que le Gouvernement envisage mener pour atteindre son objectif de développement et de faire de la Guinée un pays émergent à l’horizon 2035.

##### L’instrument de mise en œuvre de cette Politique Nationale de Santé à l’horizon 2024, est le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2015-2024.

Ce plan stratégique vise à contribuer à l’amélioration du bien-être de la population à travers des actions de promotion de la santé de la mère et l’enfant, la prévention et la lutte contre la maladie et le renforcement du système de santé.

Pour atteindre ces finalités, des axes d’interventions et des actions prioritaires ont été définis.

Ces actions prioritaires s’attaqueront aux goulots d’étranglement de couverture des interventions à haut impact dont les résolutions aboutiront à réduire fondamentalement les charges de morbidité et de mortalité.

Le district sanitaire constitue le cadre de mise en œuvre opérationnelle du PNDS.

En remerciant toutes les parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration de ce document précieux, j’exhorte les partenaires sectoriels, les professionnels de la santé, la communauté, les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les institutions d’enseignement et de recherche à faire de ce document un cadre de référence et d’orientations pour toutes les actions qu’ils entreprendront dans le secteur de la santé.

Tiré du PNDS 2015-2024

##### Médecin-Colonel Rémy LAMAH

##### Ministre de la Santé

Afin de soutenir et maximiser l’impact des programmes du MS, le plan stratégique de la chaîne national d’approvisionnement se donne comme vision de mettre en œuvre toutes les activités de la chaîne pour que les bons produits, soient disponibles en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment, de bonne qualité, et au meilleur rapport qualité/prix.

# TABLE DES MATIERES

1.	PREFACE………………………………………………………………….……..……2

2.	TABLE DES MATIERES……………………………………………….……..……...3

3.	SIGLES ET ABREVIATIONS………………………………………………....……..4

4.	REMERCIEMENTS………………………………………………………..………….6

5.	RESUME………………………………………………………………………….……7

6.	DEFINITIONS EN ORDRE SEQUENTIEL…………………………………………8

6.1 Fonctions opérationnelles	8

6.2 Fonctions capacitantes/supports	10

7.	INTRODUCTION……………………………………………………………………14

7.1 Méthodologie	14

7.2 Limites de la méthodologie	14

7.3 Contexte	15

8.	ANALYSE SITUATIONNELLE…………………………………………………….15

8.1	Périmètre de la chaîne nationale d’approvisionnement des produits de santé	15

8.1.1	Produits et acteurs considérés	15

8.1.3 Produits et acteurs non considérés	15

8.1.3 Aperçu graphique des principaux acteurs de la chaîne	16

8.1.4 Aperçu graphique des principaux flux de produits, d’information et d’argent	16

8.2 Situation et analyse des sept fonctions opérationnelles	17

8.2.1 Sélection et quantification	17

8.2.2 Achat, logistique d’importation et dédouanement	17

8.2.3 Entreposage central, régional, et stockage aux FOSA	19

8.2.4 Transport/distribution	20

8.2.5 Utilisation rationnelle des produits (URP)	21

8.2.6 Gestion des déchets et des périmés	22

8.2.7 Assurance qualité (AQ), Contrôle Qualité (CQ)	23

8.3 Situation et analyse des cinq fonctions capacitantes	23

8.3.1 Gouvernance, leadership, et coordination	23

8.3.2 Régulation	24

8.3.3 Financement	26

8.3.4 Ressources humaines	27

8.3.5 Visibilité/SIGL et analytique, suivi de la performance de la chaîne	28

9.	CADRE DU PLAN STATEGIQUE………………………………………………….29

9.1 Vision du PNDS 2015-2024 (pour rappel)	29

9.2 Vision du plan stratégique 2017-2024 de la chaîne	29

9.3 Objectifs stratégiques du PNDS (pour rappel)	29

9.4 Objectifs stratégiques des autres plans (pour rappel)	29

9.5 Objectifs stratégiques du plan de la chaîne d’approvisionnement.	29

10.	PLAN STRATEGIQUE 2017-2024 DE LA CHAINE NATIONALE………………29

10.1 Contexte du plan stratégique vis-à-vis des autres plans stratégiques.	30

10.2 Les sept fonctions opérationnelles	30

10.3 Les cinq fonctions capacitantes/supports	31

11.	PLAN OPERATIONNEL 2017-2024………………………………………………..33

11.1 Plan opérationnel 2017-2021 détaillé	33

11.2 Synthèse du budget du plan 2017-2024	35

12.	SUIVI ET EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE……………………………35

12.1 Capacité de l’UGL en suivi et évaluation	35

12.2 Mise en œuvre du plan stratégique	35

12.3 Plan de suivi et évaluation 2017-2021	36

# SIGLES ET ABREVIATIONS

AGBEF : Association Guinéenne pour le Bien-être Familial

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

ANTS : Agences Nationale pour la Transfusion Sanguine

AQ : Assurance Qualité

ARV : Antirétroviraux

ASC : Agent de Santé Communautaire

BM : Banque Mondiale

CMM : Consommation Mensuelle Moyenne

CNLS : Comité National de Lutte contre le Sida

CQ : Contrôle Qualité

CRTS : Centre Régional de Transfusion Sanguine

DBS : Dry Blood Spot

DHIS2 : Nom du logiciel utilisé comme Système National d’Information Sanitaire

DNEHS : Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de Soins

DNPM : Direction Nationale de la Pharmacie et des Médicaments

DTS : Directives de Traitement/Prescription Standards

ETP : Équivalent Temps Plein

FBR : Financement Basé sur la Performance

FM : Fonds Mondial de lutte conte le VIH, la TB et le paludisme

FOSA : Formation Sanitaire (hôpital national, régional ou préfectoral, centre de santé)

HR : Hôpital Régional

IGS : Inspection Générale de la Santé

IPPF : Fédération Internationale Pour la Planification Familiale

IST: Infections Sexuellement Transmissibles

LMNE : Liste Nationale des Médicaments Essentiels

LNCQ : Laboratoire National de Contrôle Qualité

MSP : Ministère de la Santé Publique

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PCG : Pharmacie Centrale de Guinée

PF : Planification Familiale

PNDS : Plan National de Développement Sanitaire

PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida

POS : Procédure Opératoire Standard

PS : Poste de Santé

PSI : Population Service International

PTS : Protocoles Thérapeutiques Standardisés

PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant

QG des ONG : Quartiers généraux des ONG

SAGE : Nom du logiciel de comptabilité et gestion de stock utilisé par la PCG

S&E : Suivi et Évaluation

SIDA : Syndrome d’Immuno-Déficience Acquis

SIGL : Système d’Information pour la Gestion Logistique

SNIS : Système National d’Information Sanitaire

SPSR : Sécurisation des Produits de Santé de la Reproduction

SR : Santé de la Reproduction

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

URP : Utilisation Rationnelle des Produits

USAID : Agence des Etats Unis pour le Développement International

VIH : Virus d’Immuno-Déficience Humain

# REMERCIEMENTS

Au terme du développement du plan stratégique 2017-2024 de chaîne nationale d’approvisionnement de tous les produits de santé, le Ministère de la Santé voudrait présenter très sincèrement toutes ses gratitudes aux personnes qui de près ou de loin se sont investies dans le processus d’élaboration du présent document.

Il est particulièrement important de reconnaître ici la précieuse contribution des partenaires au développement, notamment de Catholique Relief Services (CRS), sous financement du Fond mondial dont le soutien technique et matériel a permis non seulement au Ministère de la Santé de disposer du présent plan stratégique mais aussi de s’approprier le processus d’élaboration d’un tel instrument. L’engagement de ce partenaire en faveur de la promotion de la santé aujourd’hui est un des atouts précieux permettant de mieux faire face aux principaux défis de promotion de la santé en Guinée.

La production de ce document n’a été possible sans la disponibilité et l’apport de plusieurs prestataires, responsables et autres acteurs rencontrés sur le terrain ou ayant participé aux différents ateliers tant dans le cadre de l’analyse situationnelle que dans la vision 2024. A toutes ces personnes, le Ministère voudrait présenter ses sincères gratitudes.

Enfin, que toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ce travail acceptent la reconnaissance des responsables du Ministère de la Santé pour leurs précieux apports.

# RESUME

# DEFINITIONS EN ORDRE SEQUENTIEL

## 6.1 Fonctions opérationnelles

Ces fonctions sont au nombre de sept. Elles sont les maillons directement opérationnels et successifs du cycle de vie des produits :

1/ quantification et spécification,

2/ achat, logistique d’importation, et dédouanement,

3/ entreposage central/régional et stockage aux FOSA, PS, et ASC,

4/ transport/distribution,

5/ usage rationnel,

6/ gestion des déchets et des périmés, et, enfin

7/ assurance qualité et contrôle qualité.

1/ Quantification et spécification : la spécification consiste à définir les spécifications des produits ; la quantification est l’exercice annuel d’évaluation des besoins en nombre (ou de mises-à-jour intermédiaires). Elle se fait par trois méthodes :

- L’historique des quantités distribuées (des 6 PCG régionales aux FOSA) grâce au logiciel SAGE, ou les quantités prescrites ou même distribuées par les FOSA, et par PS et ASC grâce aux registres,

- la population cible/données épidémiologiques remontées via le SNIS/DHIS2,

- ou une méthode hybride des deux premières.

Puisque la gestion des stocks des FOSA n’est pas informatisée, les données de consommation (produits prescrits aux patients/clients) ne sont pas directement accessibles, sans un rapportage par canevas et supervision. Ainsi la quantification intègre parfois comme sous-activité la récupération ou rapportage de ces données des FOSA. Ensuite, elle identifie les besoins et déficits de financement. Elle se termine par l’élaboration du plan d’approvisionnement/importation.

2/ Achat, logistique d’importation, et dédouanement : après avoir été spécifiés et quantifiés, les produits nécessaires aux besoins des FOSA sont achetés selon un processus incluant les sous-activités suivantes : l’élaboration des spécifications technique détaillées des produits, l’appel d’offre, l’attribution à un ou de plusieurs fournisseurs, la signature du/des contrat/s, les commandes, le suivi de l’exécution du/des contrat/s et le paiement. Par simplicité de périmètre, nous y incluons les sous-activités liées au transport/logistique d’importation et au dédouanement.

Approvisionnement : il s’agit d’une macro-fonction permettant la mise à disposition des produits dans les FOSA. Elle englobe les sept fonctions opérationnelles précitées. Nous l’utiliserons seulement avec « chaîne d’approvisionnement ou plan d’approvisionnement ».

3/ Entreposage central/régional et stockage aux FOSA, PS et ACS : activité qui consiste à gérer un stock de produits dans un « contenant », qu’il soit un entrepôt, une pièce, une armoire ou sur une étagère voire un réfrigérateur ou un congélateur et à en administrer les entrées et les sorties par un système de réquisitions ou allocations. Elle inclue donc les commandes pour l’amont et la réalisation des commandes de l’aval. Le « contenant » nécessite aussi d’être dans une condition qui maintienne la qualité des produits.

Puisque l’entreposage central et régional concerne de quantités très larges et volumineuses, il nécessite souvent une mécanisation et un large espace. Cette activité se réalise au niveau des entrepôts centraux et régionaux de la PCG, aux entrepôts centraux du PEV, du CNTS, du PAM et d’UNICEF avec des palettes et cartons tertiaires de produits réfrigérés et non-réfrigérés. Il inclue donc les chambres froides des PCG central et régionaux, du PEV.

Le stockage dans les magasins intermédiaires se fait avec des plus petites quantités, il est moins volumineux et ne nécessite pas de mécanisation. Cette activité se réalise au niveau du magasin formel (ou informel) des DPS, des antennes régionales du PEV ou du CNTS et les magasins des FOSA urbaines avec essentiellement des cartons secondaires.

Le stockage aux points de vente et dans les services des FOSA urbaines, des FOSA rurales, des PS et des PCS concerne de très petites quantités car près du service médical. Cette activité se réalise au niveau du point de vente des FOSA, des étagères de la maternité, du laboratoire, de la salle de consultations des FOSA ou ONG, ou de l’armoire pharmaceutique du PS et des PCS avec des boîtes primaires/unité. Il inclue le blood bank, le réfrigérateur et la glacière comme lieu de stockage pour les produits réfrigérés.

L’entreposage/stockage doit maintenir les bonnes conditions d’entreposage et de manutention afin que les produits ne soient détériorés. Cette sous-activité est donc largement impactée par la politique d’AQ.

PCG/achat, PCG/entreposage centrale et les 6 PCG régionales, PCG/transport : dans ce plan, les activités de la PCG sont détaillées de la manière suivante à des fins de précision :

- PCG/achat représente l’activité d’appels d’offre et les commandes aux fournisseurs, dans la fonction achat pour les produits à recouvrement.

- PCG/entreposage (centrale et régionales) représente l’activité d’entreposage des produits à recouvrement, ceux alloués par les PTF et les programmes verticaux.

- PCG/transport s’occupe de l’activité de transport/distribution entre la PCG centrale et les 6 PCG régionales, certaines DPS et certaines FOSA selon les programmes.

Formation sanitaire (FOSA) : structure publique, ONG ou privée où les prestations de soin de santé ou de produits sont offertes (hôpital national, régional ou préfectoral incluant ou non dispensaire, maternité, clinique, laboratoire, la salle de consultation, etc.).

Dans ce plan, nous nous intéresserons aux lieux où ces produits sont entreposés et stockés pour permettre ces prestations de soin : le magasin de gros, le point de vente (pharmacie de détails). Mais aussi l’étagère, l’armoire pharmaceutique, le blood bank, le frigidaire, voire même le congélateur. Le but étant de faire ressortir tous les maillons de bout en bout avant le patient/client et les risques sur la qualité des produits qui y sont associés. Nous n’inclurons pas ici des postes de santé ni les agents de santé communautaire avec leur armoire pharmaceutique ou cantine, etc.

4/ Transport/distribution : cette fonction englobe la gestion de flotte de véhicules (camions, pick-up, motos, vélos, pirogues, etc.), la planification de l’itinéraire de distribution et sa périodicité, le transport, le chargement et le déchargement ainsi que toute la documentation liée. Le transport/distribution existe à différents niveaux de la chaîne :

- du manufacturier/fournisseur international aux entrepôts des douanes aux port et aéroport,

- des douanes/fournisseurs locaux à la PCG/entreposage centrale, les entrepôts centraux du PEV, du CNTS, du PAM, de l’UNICEF, et de l’AGBEF,

- de la PCG centrale/entrepôts centraux aux 6 PCG régionales, aux entrepôts régionaux du PEV, UNICEF, PAM

- des 6 PCG régionales/ entrepôts PEV/UNICEF/PAM aux DPS et FOSA,

- des DPS/FOSA aux autres FOSA puis aux PS et ASC,

- et aussi au cas où des produits doivent revenir aux entrepôts régionaux et centraux

Le transport doit maintenir les bonnes conditions d’entreposage et de manutention (le stock est devenu mobile au lieu d’être immobile dans un lieu spécifique) afin que les produits ne soient pas détériorés. Cette sous-activité est donc largement impactée par la politique d’AQ.

5/ Utilisation Rationnelle des Produits (URP) : selon l’OMS, l’utilisation rationnelle assure que « les patients reçoivent des médicaments adaptés à leur besoin clinique, dans des doses qui conviennent à leurs besoins individuels, pendant une période adéquate et au coût le plus bas pour eux-mêmes et pour leur communauté. » C’est-à-dire que la prescription est appropriée à la pathologie du patient car la décision de prescrire un (ou plusieurs) médicament(s) est fondé sur un raisonnement médical. Le choix du traitement tient compte de son efficacité, de son innocuité, de sa capacité à bien soigner le patient.

Le suivi et l’évaluation de l’utilisation rationnelle consiste à comparer le nombre de patients avec une certaine pathologie (via les données du SNIS/DHIS2) et la quantité de produits associés prescrits. Ainsi, on parle de l ‘usage irrationnel, si le nombre n’est pas conforme aux Protocoles Thérapeutiques Standardisés (PTS) et il faut en comprendre la raison, et en corriger la cause fondamentale.

6/ Gestion des déchets et des périmés : cette fonction opérationnelle concerne les déchets d’activités de soins, les déchets infectieux perforants ou non, ainsi que les produits périmés. Une gestion informée de ces déchets et périmés garantie la minimisation des risques générés et leur élimination en toute sécurité en tenant compte des conditions locales, de la sécurité des employés de santé et de la population générale, ainsi que des critères environnementaux.

7/ Assurance qualité (AQ) : fonction transversale, l’assurance qualité regroupe toutes les mesures prises pour maintenir la qualité du produit et garantir qu’il soit sûr, efficace, de bonne qualité et donc acceptable quand il arrive au patient/client. Et ceci depuis sa fabrication jusqu’à son utilisation par le patient. Les bonnes conditions d’entreposage/stockage et de transport/distribution sont donc essentielles.

Le contrôle qualité (CQ) est la sous-activité qui permet d’échantillonner (chez le fournisseur, après l’importation dans le pays, ou plus bas dans la chaîne, jusqu’au dernier niveau de stockage) et de tester que les produits n’ont pas été dégradés au cours des 6 fonctions opérationnelles.

## 6.2 Fonctions capacitantes/supports

Ces fonctions transversales sont au nombre de cinq. Elles viennent en support « capacitant » à chacune des sept fonctions directement opérationnelles :

1/ gouvernance, leadership et coordination,

2/ régulation,

3/ financement,

4/ ressources humaines, et enfin

5/ visibilité/SIGL, analytique, et suivi et évaluation de la performance.

1/ Gouvernance, leadership et coordination : acteurs de la chaîne qui exercent leur leadership et leur rôle de coordination et de décisions tels que le ministre de la santé, le directeur de la DNPM et la DNPM (sur la régulation), la coordinatrice de l’UGL et l’UGL (sur la conduite de la chaîne), le comité de direction de la PCG et son directeur (sur les trois activités de la PCG tels que l’achat, l’entreposage centrale et régional, et le transport/distribution), le chef de file et le groupe de coordination des PTF santé, le directeur de l’IGS et l’IGS (sur l’inspection), le directeur et la Direction Nationale des Établissements Hospitaliers et de Soins (DNEHS).

La gouvernance dirige et oriente les acteurs pour qu’ils œuvrent ensemble de manière efficace et qu’ils rendent compte.

Leadership : le leadership se manifeste par la faculté à instaurer une relation de confiance réciproque (autorités et agents), à être en capacité de fédérer et de mobiliser les énergies autour de projets et d’actions collectifs. Le leader, à chaque niveau de ses responsabilités et champs de compétences, doit être légitimé dans sa position (du fait de son parcours, de sa nomination en toute transparence respectant les procédures règlementaires, de sa compétence ou de son expertise, comme de son expérience) qui permettra au groupe de son département, structure ou service de le reconnaître en tant que tel et de lui déléguer son pouvoir éventuel de décision.

Coordination : du latin ordinare « mettre en ordre, arranger, disposer en ordre ». La coordination consiste à communiquer régulièrement des informations pour que les activités liées soient alignées, effectives et efficaces. On peut coordonner via email, téléphone, conférence téléphonique, et réunions avec les acteurs impliqués dans le financement, l’achat et le transport/distribution des produits, bref, toutes les activités de la chaîne d’approvisionnement, et des interventions programmatiques, etc.

2/ Régulation : comme minimum absolu, l’autorité nationale de réglementation doit :

• Assurer que tous les établissements impliqués dans la fabrication, l'importation, la vente en gros et la distribution de médicaments sont homologués, satisfaire aux normes de bonnes pratiques de fabrication et de bonnes pratiques de distribution.

• Avant toute mise sur le marché, évaluer l’innocuité, la qualité et l’efficacité des produits.

• Surveiller la qualité et l'innocuité des produits sur marché national afin d'empêcher que des produits nocifs, de qualité inférieure ou contrefaits n'atteignent le public.

• Inspecter et contrôler à intervalles réguliers le marché informel, y compris via Internet, pour empêcher tout commerce illégal de médicaments.

• Surveiller la publicité et la promotion des médicaments, et fournir une information indépendante au public et aux professionnels sur leur usage rationnel.

• Suivre et évaluer les performances pour savoir si les objectifs attendus de la réglementation ont été atteints, identifier les lacunes et prendre des mesures correctrices.

L’autorité nationale de réglementation doit être en mesure de répondre rapidement aux besoins du public et s'acquitter de ses tâches de façon efficace et efficiente. Toute insuffisance ou tout retard dans la prise de décisions risque de favoriser la pénétration sur le marché de médicaments nocifs ou de conduire à une pénurie de médicaments vitaux, avec des conséquences graves voire mortelles.

3/ Financement : action de fournir l’argent ou donner à titre gratuit (dons), ce qui est nécessaire à la création, au fonctionnement, et au développement d’une des douze fonctions de la chaîne d’approvisionnement. Il ne faut pas oublier le financement venant du budget national pour l’achat de certains médicaments essentiels et programmes tels que le paludisme et le VIH/SIDA. Il en va de même du financement venant des patients en achetant les produits à recouvrement. Enfin, les PTF peuvent apporter du Fond de Roulement à la PCG ou aux FOSA, donner des produits, ou offrir une assistance technique gratuite, cela contribue au financement de la chaîne.

4/ Ressources humaines : ensemble des employés qui sont impliqués dans la chaîne parce qu’ils prennent part à une des douze fonctions opérationnelles ou capacitantes/transversales. Ils doivent avoir une description des tâches conforme à ce qui doit être fait et en avoir les compétences. Ainsi :

- 1/ Spécification & quantification : employés du service GAS des programmes,

- 2/ Achat, logistique d’importation, dédouanement : employés du service GAS des programmes, de la PCG/achat, de la cellule de passation des marchés du MS et du CNLS,

- 3/ Entreposage central, régional et intermédiaire : employés (managers et manutentionnaires) des entrepôts central et régionaux de la PCG, pharmaciens et autres employés aux DPS, employés des entrepôts au CNTS, PEV, UNICEF, AGBEF, PAM, etc. ; employés (managers et manutentionnaires) des entrepôts douaniers.

- 4/ Stockage aux FOSA, PS et ASC : employés assignés officiellement ou officieusement à la gestion du magasin et du stockage (contenant et contenu), et pharmaciens du point de vente.

- 5/ Transport/distribution : employé des entrepôts central et régionaux de la PCG effectuant du transport/distribution ; employés des DPS, FOSA, PS et ASC venant récupérer officiellement ou de manière informelle des produits commandés ; employés des sous-traitants de transporteurs.

- 5/ Gestion des déchets et des périmés : employés assignés officiellement ou officieusement à la gestion des déchets.

- 6/ Assurance qualité, contrôle qualité : employés exerçant une des sept fonctions et qui doivent maintenir la qualité des produits de l’achat à l’usage/destruction en passant par l’entreposage central, régional et intermédiaire, le stockage aux FOSA, PS et ACS, et le transport/distribution ; employés impliqués dans le laboratoire

Mais aussi auprès de certaines des cinq fonctions capacitantes/transversales, notamment :

- 1/ Gouvernance, leadership, coordination : direction de l’UGL, direction de la DNPM, de la PCG, et de la DNEHS.

- 2/ Régulation : employés de la DNPM, inspecteurs de l’IGS, DRS et DPS.

- 3/ Finance : employés de la future UGL/coordination financement, PCG/comptabilité.

- 5/ Visibilité/SIGL : employés de l’UGL/S&E et SIGL, du service de S&E des programmes, de la PCG/achat, la PCG/entreposage, la PCG/transport/distribution.

5/ Visibilité/SIGL : fonction transversale, le flux d’information permet la visibilité et le suivi des produits dans toutes les activités en aval après l’arrivé dans le pays. Le flux de produits descendant s’accompagne d’un flux d’informations remontant, des FOSA au niveau central/ national. Le SIGL n’est pas seulement du data warehousing (comme le SNIS/DHIS2), il intègre aussi un module de gestion de stock, de commandes vis-à-vis de l’entité en amont, de suivi d’indicateurs-clefs de gestion et de performance, et parfois aussi un module de quantification. Quand le SIGL est en réseau, il met à disposition les informations en temps réel et donc offre une visibilité 24h/24h et 7 jours/7 de bout en bout de la chaîne.

Analytique, suivi et évaluation de la performance : cette fonction inclut le suivi, l’évaluation et l’amélioration de manière récurrente et continue de la performance de la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble ou pour une de ses activités. Cette fonction inclut l’agrégation et l’analyse de données issues du SIGL pour analyse et prise de décision par les différents acteurs impliqués sous la conduite de l’UGL.

# INTRODUCTION

## 7.1 Méthodologie

L’élaboration du plan a été réalisé entre avril et mai avec l'aide du consultant national dr. Sidikiba Sidibé et du consultant international Pierre de Vasson et la participation des programmes de santé, des ONG internationales, des acteurs de la chaîne tels que la PCG centrale et régionale et des partenaires techniques et financiers. En bref, de tous les acteurs impliqués dans cette chaîne nationale d'approvisionnement de la santé publique.

Le plan stratégique a été composé

- d'une analyse situationnelle en 2017 (rapports d'évaluation réalisés dans les années passées et entretiens avec les acteurs) avec forces, faiblesses, opportunités, menaces, et symptômes, causes fondamentales, et solutions correctives)

- d'une vision consensuelle de ce que devrait être la chaîne en 2024, pour servir efficacement les objectifs programmatiques (du PNDS 2015-2024, des plans des programmes spécifiques) ainsi que les orientations déjà publiées (feuille de route du ministre)

- de la réconciliation de #1 et 2# en plusieurs orientations stratégiques, elles-mêmes déclinées en activités prioritaires, puis en actions spécifiques

- d'un plan opérationnel 2017-2024 budgétisé de toutes les actions

- d'un plan 2017-2024 de suivi et évaluation.

De manière consensuelle et inclusive, l'atelier résidentiel du mardi 9, mercredi 10, et jeudi 11 mai a fourni la matière des composantes #1, #2, et #3 afin que les deux consultants puissent établir les composantes #4 et #5 ainsi qu'une version finale du draft soit disponible vers le 14 mai. Une étape d'engagement et d'harmonisation des financements avec les PTF a été réalisée et le budget ajusté.

Il faut noter que l’exercice de réflexion novateur sur l’analyse des 1/ symptômes, la recherche des 2/ causes fondamentales, et la déclinaison des 3/ solutions correctives est essentiel pour un plan qui cherche à résoudre les problèmes de manière efficace et pérenne. Lors de l’atelier, l’énergie a été focalisée sur ce point.

Enfin, après intégration des amendements des participants dans la version finale du draft, un atelier de validation politique a été réalisé autour du mercredi 17 mai avec le ministre de la santé, les directeurs des programmes et les PTF. Le plan a été ensuite remis à la DNPM pour implémentation.

## 7.2 Limites de la méthodologie

L’analyse situationnelle a été essentiellement fondée sur la revue des documents et des rapports d’évaluation évaluations déjà réalisées (évaluation de second niveau) et des entretiens avec les principaux acteurs. Aucune visite sur le terrain (évaluation de premier niveau) n’a été faite, le temps alloué à l’élaboration de ce plan étant trop court.

Par ailleurs, nous n’avons pas visité tous les organismes confessionnels, ni même le niveau en aval des FOSA comme les postes de santé (PS), et les agents de santé communautaire (ASC) du dernier kilomètre.

Malgré leur implication dans la santé publique, ce premier plan n’a pas inclus les pharmacies privées. Nous n’avons pas analysé les grossistes pharmaceutiques et les pharmacies privés.

## 7.3 Contexte

La disponibilité constante des produits de santé est une des priorités du Ministère de la santé de la Guinée et également une des sous orientations stratégiques du renforcement du système sanitaire.  Cette disponibilité des intrants ne peut être effective et performante qu’avec une orientation stratégique de la chaine d’approvisionnement dans son entièreté du niveau central en passant par le niveau périphérique jusqu’ au niveau décentralisé incluant les Agents de santé communautaire.

(Tiré du PNDS 2015-2024)

# ANALYSE SITUATIONNELLE

## Périmètre de la chaîne nationale d’approvisionnement des produits de santé

### Produits et acteurs considérés

Les produits considérés sont tous les produits utilisés par la santé publique, à savoir :

- Les médicaments essentiels et produits à recouvrement,

- Les produits achetés par le budget national pour des programmes spécifiques,

- Les produits donnés par les bailleurs de fonds pour des programmes spécifiques tels que :

  - Les produits de lutte contre le VIH/SIDA, IST, la TB et le paludisme,

  - Les produits de lutte contre les maladies tropicales négligées,

  - Les produits pour l’urgence sanitaire,

  - Les vaccins et produits pour l’immunisation,

  - Les produits pour la santé maternelle et de l’enfant,

  - Les produits pour lutter contre la malnutrition,

  - Les produits destinés aux tests de contrôle qualité,

  - Etc.

Ainsi, les produits qui sont prescrits via la santé militaire (ministère de la défense) et la santé carcérale (ministère de la justice) sont inclus et ces acteurs spécifiques sont invités à l’élaboration du plan.

### 8.1.3 Produits et acteurs non considérés

Pour ce premier plan stratégique, il a été décidé de ne pas inclure les produits circulant via les pharmacies privées. Ainsi les pharmacies privées ne font pas parti du périmètre de ce plan, ni ces acteurs invités.

### 8.1.3 Aperçu graphique des principaux acteurs de la chaîne

### 8.1.4 Aperçu graphique des principaux flux de produits, d’information et d’argent

Le flux descendant de produit est de couleur verte, le flux ascendant d’information est bleu, le flux d’information lié aux déchets est marron, et enfin le flux d’argent est rouge.

Le détail des flux par les différents produits des types d’acteur de la SR est donné en annexe

## 8.2 Situation et analyse des sept fonctions opérationnelles

## 8.2.1 Sélection et quantification

Forces : les dons et produits à recouvrement adéquatement sélectionnés car alignés à la LNME et les Protocoles Thérapeutiques Standardisés (PTS). Les parties prenantes ont récemment mis en place une coordination effective entre les acteurs de chaque programme spécifique avec souvent une harmonisation de la méthode de quantification. Il existe un comité national de quantification.

Faiblesses : la qualité des données historiques est généralement insuffisante et ces données sont fastidieusement rapportées. L’historique de consommation et donc les hypothèses de quantification sont faussées (manque de Fonds De Roulements (FDR) aux FOSA pour les produits à recouvrement et à la PCG/achat, mais aussi surfacturation, concurrence des produits du marché illicite achetés par les patients, détournement de produits). Les données du SNIS via DHS2 sont peu utilisées comme source d’information pour la quantification car faute de complétudes et exactitudes des données épidémiologiques. Le comité national de quantification n’est pas opérationnel.

Opportunité : la nouvelle Unité de Gestion Logistique (UGL) va pousser plus loin la coordination de la quantification et aligner certaines hypothèses de population.

Menaces : les quantifications incorrectes ou erronées mènent à la rupture de stock et au sur-stockage, détruisant la confiance des patients dans le système de santé et gaspillage financier.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales : la culture de rapportage méticuleuse est insuffisante. Les équipements et la capacité des FOSA pour la quantification sont limités. L’absence de supervisions formative récurrentes auprès des FOSA pour la collecte des données dans certains programmes impacte la promptitude, la complétude et l’exactitude. Le besoin (des patients) et l’offre (des FOSA, PS et ASC) ne sont pas totalement exprimés. Le SNIS n’est pas considéré comme source potentielle pour la quantification, par manque de complétude.

## 8.2.2 Achat, logistique d’importation et dédouanement

Forces

Convention PCG/ETAT disponible identifiant la PCG comme centrale d’achat des Médicaments essentiels.

PCG/achat possède une certaine expertise et capacité reconnue.

Les PTF font bénéficier au système sanitaire de leur économie d’échelle via leurs dons et leur service d’achat (GDF, PPM, UNICEF SD, UNFPA, SCMS.etc ).

Faiblesses

Insuffisance dans l’application de la convention PCG/ETAT (Achats de produits via budget national effectués par la cellule de passation de marchés).

Fonds de roulement de la PCG/achat insuffisant ainsi que pour les FOSA.

Difficultés de recouvrement des couts (vérifier avec la PCG)

Absence d’indicateur pour le suivi de la performance des fournisseurs par la PCG/achat.

La PCG/achat ne facture pas encore le service achat au coût réel.

La procédure de dédouanement est complexe, conditions d’entreposage et de manutention probablement pas adéquates au port & aéroport.

Faible visibilité de la PCG/entreposage centrale sur les importations des dons.

Opportunités

Possibilité d’intégrer tous les produits du budget national à la PCG/achat et gagner en économie d’échelle.

Coordination des partenaires pour l’amélioration du service Achat de la PCG.

Menaces : la PCG/achat ne peut pas jouer son rôle d’achat de masse et obtenir des économies d’échelle. Le dédouanement accroît le délai de livraison, renchérit le coût d’importation, peut avoir un impact négatif sur la qualité des produits.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

La transition des achats de la cellule et du CNLS n’est pas possible sans FDR et changement de statut de la PCG d’EPIC à ASBL .

La PCG/achat manque de capacité.

La PCG/comptabilité n’a pas assez de moyens techniques et compétence pour une comptabilité analytique.

Les douanes n’ont pas les moyens techniques, humains et financiers pour être efficace et effectif.

Plan d’approvisionnement. n’existe pas ou pas communiqué, ou trop tard ; manque  de leadership/coordination

Solutions correctives

Entériner le changement de statut en ASBL de la PCG et transitionner les achats de la cellule et du CNLS ; doter la PCG/achat en FDR et suivre comme un ICP (indicateurs clés de Performance) par le conseil d’administration/PCG.

Évaluer la PCG/achat + plan d’amélioration ; établir le suivi de la performance des fournisseurs comme un ICP par le conseil d’administration/PCG ; inclure ce critère dans l’attribution des marchés.

Soutenir la PCG/comptabilité pour établir une compta analytique et facturer le service achat au coût réel (prix/achat); évaluer les coûts totaux de cette activité et établir un plan d’optimisation.

Évaluer le service des douanes (entrepôt et manutention), rééquiper et former (induction et récurrent).

Donner comme rôle à l’UGL de coordonner le plan d’importation avec les programmes, PTF et PCG

## 8.2.3 Entreposage central, régional, et stockage aux FOSA

Forces

PCG/entreposage central et régionale est reconnue et utilisé comme l’acteur d’entreposage des produits de santé par presque tous les prog. & PTF.

C&R : PCG possède un bon réseau avec 1 structure C et 6 R ; le personnel dédié avec un certaine expertise.

FOSA : la pratique de gestion de stock des dons fonctionne relativement bien effectuée sous une supervision renforcée.

Faiblesses

C&R: les conditions de stockage  aux niveaux des  entrepôts PCG et PEV ne sont pas optimales ; ; manque d’équipement et d’espace.

Certains acteurs ne sont pas intégrés (PEV, CNTS, AGBEF).

Les moyens en cas de riposte d’urgence sanitaire ne sont pas établis, intégrés, ni opérationnalisés (?).

DPS & FOSA : rôle informel et temporaire de certaines DPS pour transbord.; conditions  du magasin et point de vente souvent inappropriées ;  matériels et équipements manquant ; pas de eSIGL et peu de gestion performante; personnel peu supervisé avec formation insuffisante, pas de définition de poste ; source d’énergie non sécurisée et absence de contrat de maintenance.

Opportunités

La PCG bénéficie d’un leadership et d’un plan stratégique 2016- 2020 .

C&R : certains entrepôts PCG & PEV vont être rénovés voire construit, sous financement des PTF.

Les PTF et le MS sont conscients de la faiblesse de l’entreposage C, R et local.

Menaces

C&R : Circuit parallèle d’entreposage

Faible capacité de gestions de risques d’incendies et inondations.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

Les infrastructures héritées ne sont plus adéquates en conditions, équipement, et volume.

Chaque partenaire veut préserver son autonomie.

Les besoins en cas de riposte d’urgence sanitaire pas encore été intégrés.

Les infrastructures des magasins de stockage au niveau des FOSA ne sont pas adaptés aux normes établies par le MS. Les FOSA ne bénéficient que de peu de supervision formative coordonnée, formation, rééquipement, etc.

Solutions correctives

Améliorer le système d’’entreposage central PCG et PEV avec scenario d’optimisation ; Evaluer les coûts de stockage et établir un plan d’optimisation ; modifier les contrats de service avec les PTF pour refléter ces coûts réels

Renforcer l’intégration de l’entreposage des intrants pharmaceutiques de tous les partenaires a travers la PCG ;

Évaluer les besoins de résilience en entreposage C & R + transport en cas de riposte d’urgence.

Quantifier les besoins des FOSA, PS en espace de stockage et en équipement et élaborer un plan d’actions pour les renforcer.

## 8.2.4 Transport/distribution

Forces

Une certaine intégration et mutualisation du transport/distribution.

PCG C & R possèdent des véhicules et une certaine expérience en transport/distribution, et la distribution fonctionne trimestriellement.

Faiblesses

- Transport/distribution n’a pas été intégré (PEV, AGBEF, CNTS, campagne palu), peu mutualisé et laissée ad-hoc entre entrepôts R, DPS, et FOSA (pour certains dons + produits à recouvrement).

2. R vers DPS, FOSA : la distribution n’est pas organisée ni géré avec les méthodes les plus performantes ni respectent les bonnes conditions ; véhicules & manutention rarement adéquats entre entrepôts R et FOSA ; flotte souvent inutilisée aux PCG C et R ; long délais à la PCG pour réaliser les plan de distrib (dons) et fréquence trimestrielle non satisfaisante (dons) ; distribution/récupération informelle entre PCG R, DPS, et FOSA en cas de visite administrative ; système empirique.

3. Non application du manuel de logistique intégrée.

4. Les besoins spécifiques tels que transport frigorifique ou congelé (réactifs et plasma) et la logistique inversée (crachats pour la TB ; produits inutilisables) ne sont pas satisfaits. Manque de procédure et d’outils pour surveiller la température tout au long du réseau de transport.

Opportunités

La compétence en transport/distribution, et gestion de flotte existe en Guinée. (Secteur privée et Secteur public)

Menaces

Environ 72% des FOSA pas atteignables par des routes carrossables.

L’absence du maintien de conditions de transport peut détériorer les produits, et peut créer du gaspillage de produits et donc financier.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

La PCG n’est pas totalement perçue comme l’acteur majeur du transport, n’a assez de compétence technique (gestion de flotte et maintenance), de moyens, ni n’est rémunéré pour fournir un service de transport effectif et efficace incontesté de la PCG C aux 410 FOSA.

La PCG/transport/distrib. ne se conçoit pas totalement comme un « fournisseur de service de transport/distrib. » intégratif et exhaustif, de bout en bout de la chaîne (incluant la logistique inversée, etc.).

Solutions correctives

Évaluer le système du transport/distribution  C & R et 410 FOSA incluant le transport réfrigéré et congelé, prélèvements (crachat et sang) voire produits périmés avec scenario d’optimisation et utilisation de technologies innovantes (drones pour les zones difficiles d’accès) + plan d’amélioraton ; créer un service transport/distribution à la PCG conduit par un expert de formation logistique ; soutenir la PCG/comptabilité pour évaluer  les couts  et facturer le service transport/distribution au coût réel (m3/km).

Évaluer les besoins de résilience en transport/distribution en cas de riposte d’urgence sanitaire

## 8.2.5 Utilisation rationnelle des produits (URP)

Forces

Le SNIS/DHIS2 qui est installé permet un certain S&E centralisé de l’URP par les DPS et le service de S&E des programmes.

Les comités thérapeutiques des FOSA et des DPS sont conscients de leur rôle dans le S&E mensuel de l’URP des

Faiblesses

Les données du SNIS sont incomplètes pour un S&E effectif de l’URP par le services S&E des programmes.

Le travail des comités thérapeutiques et des DPS sur l’URP des FOSA n’est pas efficace ni effectif ; les tarifs ne sont toujours affichés aux FOSA ni même pratiqués, et les PTS prescrit.

FOSA : la pénurie de stock et le manque de FDR poussent parfois les FOSA à vendre aux patients des dons, ou à prétendre la rupture de stock ; les FOSA, PS, et ASC achètent aux grossistes privés en cas de rupture de stock aux PCG R.

Les dons peuvent “cannibaliser” les produits à recouvrement

Motivation limitée de FOSA pour prescrire des produits non

Opportunités : l’amélioration du SNIS/DHIS2 est une sous-orientation stratégique prioritaire du PNDS 2015-2024 avec un financement et une attention particulière. L’utilisation du SNIS/ DHIS2 dans tout le pays va permettre un suivi effectif et efficace de l’URP.

Menaces : le modèle PCG/achat pour les produits à recouvrement risque de s’effondrer si les FOSA, PS, et ASC achètent moins ou pas via les PCG/entreposage régional (mais des produits contrefaits ou sous-standard) avec un impact sur l’efficacité des traitements.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

Le SNIS/DHIS2 est en amélioration sous la conduite de la BSD ; usage limitée des données par le S&E des programmes.

& 3.   Supervisions formatives et contrôles récurrents des DPS, DRS et l’IGS aux FOSA pas suffisant et efficaces.

Manque de cohérence dans l’offre de produit des programmes ; coordination défaillante du programme et ses acteurs ; leadership limité du MS pour éviter l’injection de dons dans le système de santé sans son autorisation et coordonner ses dons.

(?)

Solutions correctives

Accroître les moyens financiers et techniques pour terminer la mise en œuvre du SNIS/DHIS2 ; former le service S&E des programmes à l’exploitation efficace des données SNIS pour le S&E de l’URP, et la prise de décisions correctives ; créer (?) un groupe de travail national programmes/IGS pour prendre des décisions sur les cas irrationnels et assister DRS/DPS dans les actions correctives ; développer un plan de mesures pour améliorer l’expression du besoin (des patients) et l’offre (des FOSA, PS et ASC) ; associer spécifiquement les inspecteurs/superviseurs des DNPM, DRS, et DPS.

Créer un service de coordination des dons auprès de l’UGL, doter en moyens technique et humain.

## 8.2.6 Gestion des déchets et des périmés

Forces

Disponibilité de l’instruction ministérielle pour la destruction des produits pharmaceutiques.

68% des Hôpitaux et 24% des Centres de sante possèdent des incinérateurs pour la destruction des déchets.

Faiblesses

Les procédures opératoires pas encore disséminées et les employés pas encore formés.

Absence de maintenance des incinérateurs.

Manque de source d’énergie pour la fonctionnalité des incinérateurs.

Beaucoup du volume de stockage absorbé par les produits périmés.

Peu de FOSA avec des incinérateurs opérationnels.

Opportunités : le manuel de gestion des déchets et périmés est en attente de validation. Le volume national de produits périmés est en train d’être évalué pour action.

Menaces

Volume d’entreposage et stockage limité par la place des produits périmés, phénomène grandissant et handicapant.

Symptômes : voir faiblesses. Opportunités

- Inventaire du volume national de produits périmés. Plan de destruction des périmés par des partenaires.

Causes fondamentales

La gestion des déchets et des périmés n’a pas constitué une priorité dans les activités de la chaîne ;

Solutions correctives

Disséminer et former les acteurs sur les procédures de destructions des produits pharmaceutiques inutilisables ; impliquer les cadres de la DNPM et l’IGS pour renforcer l’intégration de la gestion des déchets dans les supervisions formatives.

Intégrer la logistique inverse des produits pharmaceutiques inutilisables dans le système de transport/distribution.

## 8.2.7 Assurance qualité (AQ), Contrôle Qualité (CQ)

Forces

Une politique de contrôle de qualité

Un plan d’AQ/CQ a été développé récemment pour tous les dons avec un plan opérationnel.

La règlementation pharmaceutique est en train d’être modifiée pour intégrer les l’AQ et l’CQ.

Faiblesses

L’AQ/CQ n’est pas institutionnalisée dans la loi, et opérationnelle aux niveaux C, R et local pour les produits du circuit public et privé.

LCQM n’est pas certifie ISO 17025 et a des moyens très faibles.

Opportunités : l’intégration presque totale des produits à l’entreposage central et régional permet l’application efficace d’un plan de CQ pour le circuit public.

Menaces

Les conditions d’entreposage C & R/ stockage aux FOSA et du transport/ distribution posent actuellement un risque majeur d'altération des produits et l’impact sur les patients n’est pas connu aujourd’hui.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

L’AQ/CQ ne bénéficie pas de financement du gouvernement.

Solutions correctives

Appliquer les recommandations de l‘audit institutionnel du MS/LNCQM et DNPM de 10/2016 auprès de la LNCQM ; mettre-à-jour les textes régulatoires (création d’une politique nationale de CQ), l’organisation du LNCQM vis-à-vis de la future Agence de Régulation des Médicaments valider le plan actuel d’AQ/CQ, doter l’LCQM d’équipement et de moyens financier.

## 8.3 Situation et analyse des cinq fonctions capacitantes

## 8.3.1 Gouvernance, leadership, et coordination

Forces

Le MS a une vision claire du rôle de la chaîne et la DNPM a un soutien fort ; il existe une certaine coordination de la chaîne.

Le MS a mis en place une Unité de Gestion Logistique (UGL) sous tutelle de la DNPM.

Consensus auprès des PTF du leadership du Ministre et de sa vision.

La compétence de la PCG lui a donné un certain rôle de coordination et d’intégration dans cette chaîne.

Faiblesses : le mandat de la DNPM pour conduire la chaîne d’approvisionnement n’est pas formel ni clair. La PCG est clairement perçue comme étant le leader de la chaîne alors qu’elle n’y exerce que trois des sept activités. On peut aussi observer que des bailleurs de fonds injectent des produits dans la chaîne sans toujours informer le programme concerné ni la DNPM. Enfin, la coordination des PTF/santé chaîne d’approvisionnement n’est formalisée, optimale, et souvent verticale pour soutenir le Ministère de la Santé de manière effective et efficace.

Faiblesses

Le manque d’infrastructures, ressources humaines qualifiées et financières limite la fonctionnalité de l UGL.

Des bailleurs de fonds injectent des produits dans la chaîne sans toujours informer le programme concerné.

La coordination des PTF/santé chaîne d’approvisionnement n’est pas formalisée, optimale, et souvent verticale pour soutenir le MS de manière effective et efficace.

Les statuts de la PCG qui entravent sa fonctionnalité

Opportunités

Un audit institutionnel du MS/DNPM/IGS, a été effectué avec des recommandations qui vont être implémentées.

Menace : le leadership au Ministère de la Santé peut être temporaire. L’absence de direction pour la chaîne conduit à une situation de mis-en-œuvre et coordination empirique, qui manque d’efficacité, avec du gaspillage.

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales : le leadership sur la chaîne n’émane pas des rôles et les responsabilités théoriques ou actuelles de la DNPM. Après l’évaluation institutionnelle et organisationnelle, l’organisation du MS et le rôle de la DNPM n’ont pas été encore ajustés aux standards internationaux puis renforcés et moyens et compétence.

Les PTF impliqués dans la chaîne n’ont pas totalement coordonné leur vision, leurs financements, etc. ; le sous-groupe chaîne d’approvisionnement n’est pas formel, efficace, intégrant et optimal pour soutenir le Ministère de la Santé.

## 8.3.2 Régulation

Forces : la DNPM est une structure solide, avec des employés dédiés et motivés, et une vision claire de son rôle. Son rôle régulatoire est reconnu par tous les acteurs. Il existe une politique pharmaceutique et un plan directeur depuis 2014.

Forces

La DNPM est une structure existante

L’existence de la loi pharmaceutique.

Il existe une politique pharmaceutique et un plan directeur depuis 2014.

Faiblesses

Insuffisance de formation du personnel dans le domaine de la régulation.

Absence d’un corps d’inspection pharmaceutique a la DNPM.

La loi pharmaceutique ne prend pas en compte certains domaines les essais cliniques, le contrôle de qualité, la pharmacovigilance et autres… ; elle manque de textes d’applications.

L’application de la régulation pharmaceutique n’est pas suffisante ; les pharmacies illégales et le marché parallèle avec des produits contrefaits et sous-standards sont omniprésents.

La loi pharmaceutique n’est pas appliquée au niveau des frontières et de la douane.

Les DST et autres outils d’aide à la prescription ne sont pas tous régulièrement mis-à-jour.

Opportunités

La loi pharmaceutique est en cours de révision.

L’OOAS et l’OMS recommandent la création d’une agence autonome de régulation des médicaments.

Un audit institutionnel du MS/DNPM, a été effectué avec des recommandations qui vont être implémentées.

L’OMS va financer un audit institutionnel des fonctions régulatoire de la DNPM et des textes régulatoires des médicaments.

Menaces

Faiblesse institutionnelle du MS pour assurer une bonne coordination de ses démembrements

Symptômes : voir faiblesses.

Causes fondamentales

Absence de plan de carrière, de définition de cadre de compétences pour chaque poste, de formation continue, plan de suivi de la performance des cadres.

Le corps des inspecteurs n’est pas prévu dans le cadre organique de la DNPM.

Loi pharmaceutique obsolètes et non mise a jours.

La DNPM n’a pas les moyens techniques, humains et financiers suffisant et les autres parties prenantes ne collaborent pas (Douane, Police, Justice…)

La direction de la douane et de la sécurité aux frontières n’est pas suffisamment intégrée à la stratégie de régulation et n’a pas les capacités techniques et humaines pour appliquer la loi, spécifiquement pour les produits de santé.

La mise à-jour régulière des DST et autres outils ne bénéficient pas toujours de financements requis.

Solutions correctives

Évaluer les fonctions régulatoires de la DNPM et mettre en œuvre les recommandations notamment élaborer un plan de renforcement de capacité pour le personnel de la DNPM.

Faire le plaidoyer pour l’intégration du corps des inspecteurs pharmaceutiques dans l’organigramme de la DNPM.

Élaborer, promulguer et disséminer la loi pharmaceutique et ces textes d’applications.

Doter la DNPM de moyens techniques, humains et financiers suffisants ; et revitaliser les sous-comités du médicament.

Mettre à-jour des DTS et autres outils d’aide a la prescription suivant une périodicité bien définies.

## 8.3.3 Financement

Forces

L’existence d’une ligne budgétaire dans le Budget National (BND) pour l’acquisition des médicaments.

Engagement des PTF pour renforcer la chaîne d’approvisionnement.

Existence d’un système de recouvrement des couts.

Faiblesses

Insuffisance du montant alloué aux médicaments dans le BND.

Insuffisance de coordination dans le financement apporté par les PTF ; existence de nombreuses duplications menant à des gaspillages et certaines verticalisations.

Le financement des capacités (infrastructures C, R et périphériques, équipements, formation, etc.) est insuffisant d’une manière générale et plus particulièrement au niveau périphérique.

L’accessibilité financière des patients aux produits à recouvrement reste globalement faible (USD 1,4 / jour).

Les activités d’achat, entreposage, et transport/ distribution de la PCG C & R ne sont pas forcément rémunéré à la hauteur de leurs coûts.

La PCG/achat n’a pas de FDR suffisant pour acheter les ME à recouvrement.

Opportunités

Engagement des bailleurs pour financer le renforcement de la chaîne d’approvisionnement.

Menaces

La situation économique du pays

La faible motivation financière du personnel

Dépendances aux bailleurs.

Symptômes :

Insuffisance du montant alloué aux médicaments dans le BND.

Insuffisance de coordination dans le financement apporté par les PTF ; existence de nombreuses duplications menant à des gaspillages et certaines verticalisations.

Le financement des capacités (infrastructures C, R et périphériques, équipements, formation, etc.) est insuffisant d’une manière générale et plus particulièrement au niveau périphérique.

L’accessibilité financière des patients aux produits à recouvrement reste globalement faible (USD 1,4 / jour).

Les activités d’achat, entreposage, et transport/ distribution de la PCG C & R ne sont pas forcément rémunéré à la hauteur de leurs coûts.

La PCG/achat n’a pas de FDR suffisant pour acheter les ME à recouvrement.

Causes fondamentales : un certain nombre de bailleurs de fonds travaille en silo. Le groupe de coordination des PTF santé n’auto coordonne pas ses investissements dans la chaîne. Il manque un leadership fort à la DNPM pour coordonner les financements actuels et à venir. Ensuite, la vision et le diagnostic global de la chaîne d’approvisionnement n’ont jamais été réalisés de manière exhaustive, collaborative et stratégique pour déboucher sur un plan. Plus globalement, on peut noter une absence d’un leadership clair pour conduire la chaîne nationale. Au niveau de la PCG, l’absence de comptabilité analytique empêche la PCG d’avoir la visibilité précise nécessaire à une facturation à l’acte d’achat, l’entreposage, et la distribution plutôt qu’au forfait sur les produits à recouvrement. Enfin, la PCG/achat n’utilise pas totalement son FDR pour l’achat.

Causes fondamentales

La part du budget de sante est insuffisant.

Manque de leadership du MS dans la coordination des financements actuels et à venir.

Manque de plan stratégique de la chaine d’approvisionnement.

La volonté politique

Manque de budget et de FDR de la PCG pour les ME.

Solutions correctives

Plaidoyer pour l’augmentation de la part du budget nationale pour l’achat du médicament

Renforcer l’UGL dans son rôle de:

a) suivre l’implémentation des activités du plan stratégique de la chaîne d’appro,

b) d’en coordonner les activités et le financement,

c) d’en assurer l’évaluation mi-parcours et la mise-à-jour en cas de corrections.

Solutionner le passif historique de la PCG ; doter la PCG/achat en FDR et suivi d’Indicateurs Financiers FDR pour pérennité.

## 8.3.4 Ressources humaines

Faiblesses

Niveau FOSA (hors hôpitaux) : la majorité des FOSA n’ont pas d’employés dédiés aux activités de gestion de stock (Le Chef de centre de santé est le également le chef de stock pharmacie) et ils ont rarement les compétences requises.

Niveau FOSA : les employés sont rarement supervisés par le responsable de la FOSA, ni inspectés par la DNPM, la DRS, et l’équipe cadre de la DPS.

Niveau C & R : Insuffisance des ressources humaines qualifiées au niveau central et régional.

Opportunités

Existence des facultés de pharmacie

Menaces

La mobilité accrue du personnel

Symptômes

Niveau FOSA (hors hôpitaux) : la majorité des FOSA n’ont pas d’employés dédiés aux activités de gestion de stock (Le Chef de centre de santé est le également le chef de stock pharmacie) et ils ont rarement les compétences requises.

Niveau FOSA : les employés sont rarement supervisés par le responsable de la FOSA, ni inspectés par la DNPM, la DRS, et l’équipe cadre de la DPS.

Niveau C & R : Insuffisance des ressources humaines qualifiées au niveau central et régional.

Causes fondamentales : les activités en chaîne d’approvisionnement au niveau des FOSA sont considérés comme auxiliaires, ainsi que dans les inspections/supervisions des DRS et DPS. L’application de la formation offerte aux employés des FOSA ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques n’est pas effectif. Il y a un manque de cadre de compétence pour les employées à tous les niveaux. Enfin, le statut des PCG et ses capacités financières handicapent le recrutement.

Solutions correctives

Mettre en place un cadre de compétence pour les employés dans la Cd’A à tous les niveau incluant la PCG ; réaliser une évaluation des compétences des ressources humaines impliquées dans la chaîne de bout en bout, et pour tous les acteurs ; élaborer un plan opérationnel détaillé correctif et récurrent incluant la formation et un plan d’inspection annuel; former (à l’induction et de manière récurrente), sensibiliser et responsabiliser les supérieurs hiérarchiques, les inspecteurs/ superviseurs des DRS et DPS.

(en cours) Valider le changement de statut de la PCG, financer et soutenir le recrutement d’experts et/ou former aux pratiques les plus pointues d’achat, d’entreposage et de transport/distribution.

Évaluer la « production » de pharmaciens et experts en chaîne d’appro et améliorer les formations des universités et écoles privées

### 8.3.5 Visibilité/SIGL et analytique, suivi de la performance de la chaîne

Forces

Niveau FOSA : Certains programmes (palu) ont réussi à mettre en place un SIGL papier qui fonctionne relativement bien, avec supervision et support local.

Formulaire de rapportage unique et harmonisé disponible et en cours d’utilisation dans les FOSA.

PCG C & R : Le logiciel SAGE de comptabilité performant est installe aux PCG C & R

Implémentation en cours du logiciel de gestion eLMIS

Faiblesses

Faible fonctionnalité du SIGL actuel, totalement papier au niveau FOSA(exactitude, complétude, promptitude)

Insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières pour la fonctionnalité du SIGL

Opportunités

Institutionnalisation de l UGL pour le fonctionnement de la chaine d’approvisionnement.

Interopérabilité DHIS2 et eLMIS  ;

Utilisation efficace de SAGE aux PCG C & R

Menaces : sans un SIGL effectif et efficace, il est peu probable que la chaîne d’approvisionnement puisse s’améliorer de manière significative.

Symptômes

Faible fonctionnalité du SIGL actuel, totalement papier au niveau FOSA(exactitude, complétude, promptitude)

Insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières pour la fonctionnalité du SIGL

Causes fondamentales

Au niveau des FOSA : faible culture de rapportage des FOSA; peu de redevabilité ; activité considérée comme auxiliaire ; personnel non assignée à la fonction de rapportage dans les FOSA

Absence de pharmaciens dans la plupart des districts sanitaires

Faible motivation des responsables des districts et régions pour le rapportage des données

Solutions correctives

Réaliser une revue des performances du SIGL trimestriellement

Mise en œuvre du plan d’implémentation du SIGL électronique.

Doter l’UGL de ressources humaines et en moyen matériel pour la fonctionnalité du SIGL.

# CADRE DU PLAN STATEGIQUE

## 9.1 Vision du PNDS 2015-2024 (pour rappel)

Le PNDS 2015-2024 se donne comme vision...

(Tiré du PNDS 2015-2024)

## 9.2 Vision du plan stratégique 2017-2024 de la chaîne

Afin de soutenir et maximiser l’impact des programmes du MS, le plan stratégique se donne comme vision de mettre en œuvre toutes les activités de la chaîne d’approvisionnement pour que les bons produits, soient disponibles en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment, de bonne qualité, et au meilleur rapport qualité/prix.

## 9.3 Objectifs stratégiques du PNDS (pour rappel)

Les objectifs stratégiques du PNDS :

- Chez

(Tiré du PNDS 2015-2024)

## 9.4 Objectifs stratégiques des autres plans (pour rappel)

## 9.5 Objectifs stratégiques du plan de la chaîne d’approvisionnement.

L’objectif général du plan stratégique est de mettre à disposition des produits de qualité pour permettre aux programmes de réduire en se basant sur les objectifs spécifiques suivants :

- Renforcer

# PLAN STRATEGIQUE 2017-2024 DE LA CHAINE NATIONALE

## 10.1 Contexte du plan stratégique vis-à-vis des autres plans stratégiques.

Le MS s’est doté d’un PNDS 2015-2024 qui constitue la boussole programmatique du sous-secteur santé pour la période. Le plan stratégique 2017-2024 de la chaîne nationale est aligné avec ce PNDS.

## 10.2 Les sept fonctions opérationnelles

1/ QUANTIFICATION ET SPECIFICATION

Action prioritaire 1 :

Activité opérationnelle 1.1 :

Activité opérationnelle 1.2 :

Activité opérationnelle 1.3 :

Action prioritaire 2 :

Activité opérationnelle 2.1 :

Activité opérationnelle 2.2 :

Activité opérationnelle 2.3

Activité opérationnelle 2.4 :

Activité opérationnelle 2.5 :

Action prioritaire 3 :

Activité opérationnelle 3.1 :

Activité opérationnelle 3.2 :

2/ ACHAT

Action prioritaire 4 :

Activité opérationnelle 4.1 :

Activité opérationnelle 4.2 :

Activité opérationnelle 4.3 :

Action prioritaire 5 :

Activité opérationnelle 5.1 :

Activité opérationnelle 5.2 :

3/ ENTREPOSAGE/STOCKAGE

Action prioritaire 6 :

Activité opérationnelle 6.1 :

Activité opérationnelle 6.2 :

Activité opérationnelle 6.3 :

Activité opérationnelle 6.4 :

Activité opérationnelle 6.5 :

Action prioritaire 7 :

Action opérationnelle 7.1 :

Activité opérationnelle 7.2 :

Activité opérationnelle 7.3 :

Activité opérationnelle 7.4 :

4/ TRANSPORT/DISTRIBUTION

Action prioritaire 8 :

Activité opérationnelle 8.1 :

Activité opérationnelle 8.2 :

Action prioritaire 9 :

Activité opérationnelle 9.1 :

Activité opérationnelle 9.2 :

5/ USAGE RATIONNEL DES PRODUITS

Action prioritaire 10 :

Activité opérationnelle 10.1

Activité opérationnelle 10.2 :

Activité opérationnelle 10.3 :

Action prioritaire 11 :

Activité opérationnelle 11.1 :

Activité opérationnelle 11.2 :

Action prioritaire 12 :

Activité opérationnelle 12.1:

Activité opérationnelle 12.2 :

6/ GESTION DES DECHETS ET DES PERIMES

Action prioritaire 13 :

Activité opérationnelle 13.1 :

Activité opérationnelle 13.2 :

Activité opérationnelle 13.3 :

Activité opérationnelle 13.4 :

Action prioritaire 14 :

Activité opérationnelle 14.1 :

Activité opérationnelle 14.2 :

7/ ASSURANCE QUALITE

Action prioritaire 15 :

Activité opérationnelle 15.1 :

Activité opérationnelle 15.2 :

Activité opérationnelle 15.3 :

## 10.3 Les cinq fonctions capacitantes/supports

#### 1/ GOUVERNANCE/LEADERSHIP

Action prioritaire 19 :

Activité opérationnelle 19.1 :

Activité opérationnelle 19.2 :

Activité opérationnelle 19.3 :

Activité opérationnelle 19.4 :

Action prioritaire 20 :

Activité opérationnelle 20.1 :

Activité opérationnelle 20.2 :

Activité opérationnelle 20.3 :

Activité opérationnelle 20.4 :

#### 2/ ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

Activité prioritaire 16 :

Activité opérationnelle 16.1 :

Activité opérationnelle 16.2 :

Activité opérationnelle 16.3 :

Activité prioritaire 17 :

Activité opérationnelle 17.1 :

Activité prioritaire 18 :

Activité opérationnelle 18.1 :

#### 3/ FINANCEMENT

Action prioritaire 22 :

Activité opérationnelle 22.1 :

Activité opérationnelle 22.2 :

Activité opérationnelle 22.3 :

Activité opérationnelle 22.4 :

Activité opérationnelle 22.5 :

Action prioritaire 23 :

Activité opérationnelle 23.1 :

Activité opérationnelle 23.2 :

#### 4/ RESSOURCES HUMAINES

Action prioritaire 24 :

Activité opérationnelle 24.1 :

Action prioritaire 25 :

Activité opérationnelle 25.1 :

Activité opérationnelle 25.2 :

Activité opérationnelle 25.3 :

Activité opérationnelle 25.4 :

Action prioritaire 26 :

Activité opérationnelle 26.1 :

Activité opérationnelle 26.2 :

Activité opérationnelle 26.3 :

Activité prioritaire 27 :

Activité opérationnelle 27.1 :

Activité opérationnelle 27.2 :

Activité opérationnelle 27.3 :

Activité opérationnelle 27.4 :

#### 5/ VISIBILITE/SIGL, ANALYTIQUE ET S&E DE LA PERFORMANCE DE LA CHAINE

Action prioritaire 28:

Activité opérationnelle 28.1:

Activité opérationnelle 28.2:

Activité opérationnelle 28.3:

Activité opérationnelle 28.4:

Activité opérationnelle 28.5:

Action prioritaire 29:

Activité opérationnelle 29.1:

Activité opérationnelle 29.2:

Action prioritaire 30:

Activité opérationnelle 30.1:

Activité opérationnelle 30.2:

# PLAN OPERATIONNEL 2017-2024

Les activités de couleur verte sont celles qui se retrouvent dans le plan national et le plan de .

Les activités de couleur orange sont celles qui devraient faire l’objet de reformulation  dans le plan national.

Les activités de couleur blanches sont celles qui sont spécifiques au plan

## 11.1 Plan opérationnel 2017-2021 détaillé

## 11.2 Synthèse du budget du plan 2017-2024

| Synthèse des activités spécifiques |
| --- |
| Fonctions opérationnelles |
| Quantification |  |
| Selection/achat |  |  |
| Entreposage/stockage |  |
| Transport/distribution |  |
| Usage rationnel |  |
| Gestion des déchets |  |
| Assurance qualité |  |
| Fonctions capacitantes |
| Gouvernance/leadership |  |  |
| Environnement réglementaire |  |
| Financement |  |
| Ressources humaines |  |  |
| Visibilité/SIGL |  |
| Total |  |  |

# SUIVI ET EVALUATION DU PLAN STRATEGIQUE

## 12.1 Capacité de l’UGL en suivi et évaluation

## 12.2 Mise en œuvre du plan stratégique

Pour obtenir de bons résultats, l’UGL devra

## 12.3 Plan de suivi et évaluation 2017-2021

# ANNEXES

## 13.1 ANNEXE 1 : références bibliographiques

- MS, DSME,

## 13.2 ANNEXE 2 : liste de présence des participants à l’atelier principal

Atelier d’élaboration du plan 2017-2021.

du 7 au 10 décembre 2016

********************

Salle de conférence de l’hôtel VIGA, Bohicon

********************

LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS :

  - ANNEXE 4 : cartographie détaillées de flux de produits, information et argent

# Footnotes

OMS, Gestion des déchets d'activités de soins solides dans les centres de soins de santé primaires : guide d'aide à la décision, 2005

UE, rapport final de l’Audit Institutionnel, Organisationnel et Fonctionnel du Ministère de la Santé – République de Guinée, novembre 2016, page 89.

OMS, une réglementation pharmaceutique efficace: assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des médicaments

# Text boxes

DIRECTION NATIONALE DE LA PHARMACIE ET DES MEDICAMENTS

A mettre à jour lors de l’atelier

A mettre à jour lors de l’atelier