## 1. Hierarchie Risques
Hierarchisaton des risques - "choisir pour chacune des 4 thématiques de risque les 2 (3 au maximum) causes profondes prioritaires"
TDR Identification et gestion des risques résiduels
"Il est ainsi attendu un maximum de 8 à 10 causes profondes de risques et un maximum de 12 mesures d’atténuation de ces risques par subvention. Il peut y avoir plusieurs mesures d’atténuation par cause profonde. Une mesure d’atténuation peut tout autant couvrir plusieurs causes profondes. La priorisation dans cet exercice, autant des risques que des mesures, est essentielle".
1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | 2. Risques financiers et fiduciaires | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | Echelle |  | Grille de determination du niveau de Risque
1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate |  |  |  |  | 2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates |  | 3 | 2 | 6 | 4 | Haute |  |  | Gravité
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates |  | 2 | 3 | 6 | 2.2 Contrôles internes inadéquats |  | 3 | 3 | 9 | 3 | Assez haute |  |  | 4: Critique | 3: Majeure | 2: Modérée | 1: Mineure
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates |  |  |  |  | 2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol |  | 2 | 4 | 8 | 2 | Moyen-nement | Probabilité | 4: Certaine | Très élevé | Très élevé | Elevé | Moyen
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate |  | 3 | 3 | 9 | 2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates |  | 2 | 3 | 6 | 1 | Bas |  | 3: Probable | Très élevé | Elevé | Moyen | Moyen
1.5 Utilisation limitée des données |  |  |  |  | 2.5 Rapport coût/ efficacité limité | [7 empty] | 2: Peu probable | Elevé | Moyen | faible | Faible
1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre |  |  |  |  | 2.6 Modalités d'audit inadéquates | [7 empty] | 1: Rare | Moyen | Moyen | Faible | Faible
3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | 4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang
3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés |  |  |  |  | 4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion |  | 3 | 2 | 6
3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables |  | 2 | 3 | 6 | 4.2 Gestion du programme inefficace
3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces |  |  |  |  | 4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquates |  | 3 | 3 | 9
3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces |  | 2 | 4 | 8
3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate
3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats |  | 2 | 4 | 8
Brainstorming
1. Programmatique |  |  |  |  | 2. Finances
3. GAS |  |  |  |  | 4. Gouvernance
Manque de fiabilité de la distribution dans le dernier kilomètre de la chaîne

## 2. Plan Prév-Gestion Risques
Canevas de plan de prévention et de gestion des risques ( à remplir et presenter lors de l'Atelier trimestriel)
No | Principaux risques | Analyse du degré du risque | Causes profondes | Mesures d’atténuation | Acteur responsable | Calendrier de mise en œuvre | Risque cible dans un an | Justification du risque cible | Garantie | Acteur Responsable | Calendrier des mesures de garantie
|  |  | (Cause profonde liée au risque identifié dans la colonne précédente) |  | (Acteur responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation) | (Date limite de mise en œuvre de la mesure d'atténuation) | Impacte et probabilité | (Texte libre pour justifier l'évolution du risque) | (Garantie SMART permettant de vérifier que la mesure d'atténuation réduit le risque comme prévu)
1. | Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation
1.1 | 1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate | Pas de risque parce que la conception du programme est basé sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre du plan stratégique du PNLP qui est aussi basé sur l'épidémiologie du Paludisme en Guinée
1.2 | 1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates | Risque médium Nous disposons d'un plan de Suivi Evaluation du PSN bien suivi au niveau central. Cependant au niveau décentralisé il y a manque d'appropriation de ce plan. | 1.Faible niveau des prestataires 2.Insuffisance de coaching et de supervision par les DPS vers les centres de santé 3.Insuffisance d'analyse des données par les DPS lors des réunions mensuelles 4.Insuffisance de suivi des procédures de suivi évaluation 5.Manque d'un système efficace d'archivage 6.Manque de RDQA par les SR au niveau communautaire 7.Manque d'outils de collecte au niveau des postes de santé 8.Non utilisation systématique de la plateforme DHIS2 9.Charge de travail élevée du responsable du centre de santé au niveau des centres de santé pour la collecte des données | 1.Deployer un personnel plus jeune au niveau des formations sanitaires 2.Renforcer la supervision 3.Appuyer les formations sanitaires pour la compilation des données 4.Appuyer les formations sanitaires pour l'archivage des copies des rapports transmis à la DPS 5.Former les SSR sur le RDQA 6.Distribuer des canevas de collecte et de rapportage des données aux postes de santé 7. Faire l'extension de la plateforme DHIS2 aux centres de santé 8. Renforcer les centres de santé avec les ASC et assurer leur formation sur le suivi évaluation. | 1. Ministère de la santé/DHR/Gouvernement 2.DRS/PNLP/Point focal 3.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 4.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 5.CRS 6.BSD/CRS 7.BSD/CRS 8.Ministère/DSCMT/DPS/SR/PNLP | 1.Décembre 2019 2.Décembre 2018 3.Décembre 2018 4.Décembre 2018 5.Décembre 2018 6.Décembre 2019 7.Décembre 2018 8.Décembre 2019 | 1.Faible niveau des prestataires 6.Manque d'outils de collecte au niveau des postes de santé | 1. Si le personnel n'est pas renouvelé le niveau restera faible malgré les formations 6. Le budget pour disponibiliser les outils au niveau des formations sanitaires n'est pas disponible dans la subvention actuelle et les autres bailleurs ne s'engagent pas pour le moment. | Amélioration de la qualité des données au fur et à mesure que les des mesures de mitigation des risques sont mises en place, tel que le montreront les rapports de suivi-évaluation. | PR, PNLP, DPS, SR, SSR | RDQA de Janvier 2019 et Juillet 2019
1.3 | 1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates | Risque faible : Efficacité démontrée au vu des résultats dont la réduction de la prévalence du paludisme en Guinée. Cependant la qualité des services et de la coordination reste à améliorer. Non respect des protocoles au niveau des hôpitaux qui peuvent créer des résistances, l'accès limité des populations aux services de prise en charge du paludisme dont la gratuité n'est pas toujours respectée. Limitation de l'accès géographique malgré la présence des relais communautaires. Insuffisance de relais au niveau communautaire, leur mal positionnement. |  | 1.Deployer un personnel plus jeune au niveau des formations sanitaires 2.Renforcer la supervision 3.Appuyer les formations sanitaires pour la compilation des données 4.Appuyer les formations sanitaires pour l'archivage des copies des rapports transmis à la DPS 5.Former les SSR sur le RDQA 6.Distribuer des canevas de collecte et de rapportage des données aux postes de santé 7. Faire l'extension de la plateforme DHIS2 aux centres de santé 8. Renforcer les centres de santé avec les ASC et assurer leur formation sur le suivi évaluation. | 1. Ministère de la santé/DHR/Gouvernement 2.DRS/PNLP/Point focal 3.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 4.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 5.CRS 6.BSD/CRS 7.BSD/CRS 8.Ministère/DSCMT/DPS/SR/PNLP | 1.Décembre 2019 2.Décembre 2018 3.Décembre 2018 4.Décembre 2018 5.Décembre 2018 6.Décembre 2019 7.Décembre 2018 8.Décembre 2020 |  | 1. Si le personnel n'est pas renouvelé le niveau restera faible malgré les formations 6. Le budget pour disponibiliser les outils au niveau des formations sanitaires n'est pas disponible dans la subvention actuelle et les autres bailleurs ne s'engagent pas pour le moment. | Amélioration de la qualité des données au fur et à mesure que les des mesures de mitigation des risques sont mises en place, tel que le montreront les rapports de suivi-évaluation. | PR, PNLP, DPS, SR, SSR | RDQA de Janvier 2019 et Juillet 2020
1.4 | 1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate | Risque élevé, -Disponibilité des données de la population limitée entrainant des estimations des bénéficiaires peu fiables -Faible qualité des données collectées suivant les différentes supervisions et RDQA | 1.Faible niveau des prestataires 2.Insuffisance de coaching et de supervision par les DPS vers les centres de santé 3.Insuffisance d'analyse des données par les DPS lors des réunions mensuelles 4.Insuffisance de suivi des procédures de suivi évaluation 5.Manque d'un système efficace d'archivage 6.Manque de RDQA par les SR au niveau communautaire 7.Manque d'outils de collecte au niveau des postes de santé 8.Non utilisation systématique de la plateforme DHIS2 9.Charge de travail élevée du responsable du centre de santé au niveau des centres de santé pour la collecte des données | 1.Deployer un personnel plus jeune au niveau des formations sanitaires 2.Renforcer la supervision 3.Appuyer les formations sanitaires pour la compilation des données 4.Appuyer les formations sanitaires pour l'archivage des copies des rapports transmis à la DPS 5.Former les SSR sur le RDQA 6.Distribuer des canevas de collecte et de rapportage des données aux postes de santé 7. Faire l'extension de la plateforme DHIS2 aux centres de santé 8. Renforcer les centres de santé avec les ASC et assurer leur formation sur le suivi évaluation. | 1. Ministère de la santé/DHR/Gouvernement 2.DRS/PNLP/Point focal 3.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 4.DPS/Chargé des statistiques/Point focal 5.CRS 6.BSD/CRS 7.BSD/CRS 8.Ministère/DSCMT/DPS/SR/PNLP | 1.Décembre 2019 2.Décembre 2018 3.Décembre 2018 4.Décembre 2018 5.Décembre 2018 6.Décembre 2019 7.Décembre 2018 8.Décembre 2021 | 1.Faible niveau des prestataires 6.Manque d'outils de collecte au niveau des postes de santé | 1. Si le personnel n'est pas renouvelé le niveau restera faible malgré les formations 6. Le budget pour disponibiliser les outils au niveau des formations sanitaires n'est pas disponible dans la subvention actuelle et les autres bailleurs ne s'engagent pas pour le moment. | Amélioration de la qualité des données au fur et à mesure que les des mesures de mitigation des risques sont mises en place, tel que le montreront les rapports de suivi-évaluation. | PR, PNLP, DPS, SR, SSR | RDQA de Janvier 2019 et Juillet 2021
1.5 | 1.5 Utilisation limitée des données | Risque faible. Les données sont bien utilisées au niveau central mais pas au niveau des SR et FS
1.6 | 1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre | Risque faible car le groupe cible est constitué des femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans; les hommes pourraient de ce fait avoir un accès limité aux soins La perception est que c'est la femme qui s'occupe beaucoup plus de l'accès aux soins liés au paludisme
2. | Risques financiers et fiduciaires
2.1 | 2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates | Risque Medium Le décaissement du bailleur vers le PR est adéquat mais le décaissement du PR vers les SR et SSR souffre des problèmes de non respect des chronogrammes de demande de décaissement. | 1.Mauvaise planification entrainant le retard dans la soumission des rapports et les demandes de décaissements du SR vers le PR 2.Difficultés liées à l'application de la ''Zéro Cash Policy'' : lourdeur des procédures décaissements au PNLP. Transmission des demandes de décaissement avec des supports non conformes. | 1.Elaborer une meilleure planification et respecter les délais de décaissement; 2.Procéder à l'assouplissement de la ZCP avec un suivi rapproché du PR. | Unité de gestion du projet au niveau du PR et des SR . | 1.Décembre 2018 2. Décembre 2018 | 1.Coûts inéligibles constatés à cause d'une liquidation des dépenses trop rapide pour décaisser les fonds dans le temps. 2.Coûts inéligibles constatés après assouplissement de la ZCP. | 1.Le problème des délais des décaissements lorsqu'il est résolu pourrait révéler un autre qui est celui des dépenses non conformes au niveau des SR et SSR a cause de la célérité du processus de décaissement. 2.Les programmes nationaux avec des expériences limitées en gestion financière restent à risque pour des dépenses non conformes. La mise à disposition des fonds si elle règle le problème du flux des ressources va révéler celui des dépenses et processus non conformes. | 1.A partir du 15 Octobre 2018, les SRs transmettent régulièrement les rapports selon le chronogramme inscrits dans les contrats 2.A partir du 15 Novembre 2018 le PR fait des décaissements au SR au plus tard 30 jours après la transmission des rapports financiers | PR; SR | 15 Octobre 2018 et chaque trois mois après 15 Novembre 2018 et chaque trois mois après
2.2 | 2.2 Contrôles internes inadéquats | Risque élevé Les manuels des procédures existent à tous les niveaux mais insuffisamment appliqués et parfois non actualisés au niveau des SSR. | 1.Manque de leadership réel dans la mise en application et la révision des manuels au niveau des SR 2.Insuffisance de suivi des recommandations des audits 3. Manque de plan de gestion des SSR au niveau des SR | 1. Mettre à jour et divulguer le manuel des procédures au niveau des SR 2.Faire le point sur la mise en œuvre des audits au niveau des SR 3.Actualiser et transmettre les plans de gestion des SSR au PR, afin d'assurer un suivi de proximité capable d'anticiper sur les problèmes liés à la gestion des SSR (fraude, justifications incomplètes, sous consommation du budget, recommandations d'audits non suivies, Plan d'amélioration du contrôle interne pas mis en œuvre | Les opérations, auditeurs internes, directeurs de projet du PR, des SR et SSR. | Annuellement pour le manuel et pour les audits et plans de gestion, conformément à périodicité qui sera définie. | 1.cas de fraudes et de vols | 1. La mise en œuvre des mesures de contrôle ne prévient pas complètement les malversations financières qui peuvent toujours persister | Le nombre de dépenses non conformes diminue progressivement à partir de janvier 2019 tel que vérifié par les rapports de liquidation des dépenses. | PR; SR | 31 janvier 2019 et chaque trois mois après
2.3 | 2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol | Risque élevées mécanismes de lutte contre la fraude et la corruption existent, cependant ils sont insuffisamment appliqués surtout au niveau des structures sanitaires, des SR et SSR. Le système de gouvernance se caractérise parfois a certains niveau par l'impunité, Faiblesse du système de contrôle de gestion financière surtout au niveau décentralisé. Manque de présence du staff financier du PR au niveau décentralisé. | 1.Cause structurelle: manque de modèle, de référence dans la gestion transparente, manque de rigueur dans l'application des textes et lois en cas de fraude, corruption et vol. 2.Limitation du pourcentage des coûts de gestion de la subvention ne permettant pas de recruter du staff additionnel et d'ouvrir des bureaux régionaux afin de renforcer la gestion des risques au niveau décentralisé 3.Insuffisance de modernisation des transactions financières surtout au niveau décentralisé. 4.Utilisation de prestataires temporaires ( volontaires en grand nombre) | 1.Plaidoyer pour l'application des textes. Faire la promotion de la redevabilité. Renforcer les clauses dans les contrats et accords de collaboration. Appliquer rigoureusement les clauses des contracts.Renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux sur la gestion de la fraude (Techniques de prévention-détection et de gestion) 2. Demander l'approbation du bailleur pour le recrutement du personnel additionnel pour le suivi des SR et SSR ainsi que le suivi aux niveaux central et décentralisé 3.Utiliser les services de mobile money et des agences de microfinances; 4.Renforcer la gouvernance à tous les niveaux; | Ministère de Santé, PR, SR/SSR, ICN | Contractualisation avec les Agences de mobile money et de microfinances en cours; Supervision PR vers SR/SSR chaque trimestre; Validation trimestrielle des dépenses des SR/SSR | 1.L'impunité ne peut être complètement abolie en un an | 1. La mise en œuvre de ces mesures ne peut mitiger complètement, en un an, ce risque à cause de son caractère structurel. | Le nombre de dépenses non conformes diminue progressivement à partir de janvier 2019 tel que vérifié par les rapports de liquidation des dépenses. | PR; SR | 31 janvier 2019 et chaque trois mois après
2.4 | 2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates | Risque médium : Les systèmes de comptabilité existent au niveau des PR, SR et SRR, cependant les lettres de gestion et les rapports d'audits internes mentionnent quelques insuffisances dans la gestion des données financières au niveau PR, SR et SSR. | 1.Absence / insuffisance d'un personnel qualifié dans le traitement de l'information financière au niveau SSR et parfois SR; 2.Insuffisance de suivi financier au niveau SR et SSR; 3.Faible système de contrôle interne au niveau SSR; 4.Manque de plan détaillé de suivi des SR et SSR; | 1. Recruter du personnel qualifié pour la gestion financière au niveau des SR et SSR 2. Elaborer trimestriellement et transmettre au PR, le rapport de suivi des plans d'amélioration du système de contrôle interne des SSR par les SR. 4. Elaborer un plan annuel de suivi des SR par le PR et des SSR par les SR | Les opérations, les directeurs de projet au niveau du PR, SR et SSR. | Décembre 2018 surtout au niveau des SSR | 1.Du personnel non compétent recruté au niveau des SSR à cause de la localisation et rémunération des postes qui n'attirent pas les candidats | Le manque ou insuffisance de compétences qui existe au niveau central est plus criard au niveau décentralisé. | 1. Le nombre de dépenses non conformes diminue progressivement à partir de janvier 2019 tel que vérifié par les rapports de liquidation des dépenses. | PR; SR | 31 janvier 2019 et chaque trois mois après
2.5 | 2.5 Rapport coût/ efficacité limité | Risque faible, les investissement pour certains domaines ont été des succès notamment la distribution des MILDA, les services de prise en charge du paludisme , la CPS et le SNIS ont démontré des résultats satisfaisants au vu des performances et couts unitaires. cependant les investissements pour le renforcement de la chaine d'approvisionnement peine à montrer des résultats adéquats. |  | * Meilleure planification programmatique et budgétaire; * Mise en place de mécanisme de redevabilité et de monitoring du rapport coût /efficacité; | Ministère de Santé, PR, SR/SSR, ICN (Coordination et appui). |  |  |  | * Meilleure planification programmatique et budgétaire; * Mise en place de mécanisme de redevabilité et de monitoring du rapport coût /efficacité;
2.6 | 2.6 Modalités d'audit inadéquates | Risque moyen. - CRS conduit un audit interne rigoureux chaque année et les recommandations et actions sont mises en œuvre et suivies par le siège. - Insuffisance de collaboration entre les services d'audit interne du PR et des SR - Inadaptation des modalités d'audit au niveau des SSR (irrégularité, problèmes de suivi...)
3. | Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement
3.1 | 3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés | Pas de risque. Les produits sont sélectionnés sur la base des recommandations de l'OMS et des Directives Thérapeutiques Standards Nationales
3.2 | 3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables | Risque medium. La qualité des données de morbidité et de consommation. - Il existe une instance UGL (Unité de Gestion Logistique) qui a pour mission de coordonner l'exercice annuel de quantification des besoins et prévisions avec toutes les entités de gestion des produits de santé. Son fonctionnement n'est cependant pas encore optimal. - La quantification des intrants antipaludiques est faite par des outils adaptés (outil RBM) mais les données de base ne sont pas toutes fiables et consistantes. Les prévisions et la quantification sont confrontées à une faible qualité et non complétude des données logistiques de terrain. | 1. Faible capacité des gestionnaires de stocks 2.Faible qualité de données de consommation 3. Insuffisance d'analyse des données logistiques par les DPS lors des réunions mensuelles, 4.Charge de travail élevée du responsable du centre de santé au niveau des centres de santé pour la collecte des données, ce qui limite le mécanisme d'assurance qualité des données, | 1. Renforcer la supervision formative 2. Appuyer les formations sanitaires pour la compilation et l'analyse des données | 1.DRS/PNLP/Point focal 2.DPS/Chargé des statistiques/Point focal | 1. Décembre 2018 2.Décembre 2018 | 1. Faible niveau des gestionnaires | Si le personnel n'est pas renouvelé le niveau restera faible malgré les formations | Aucune rupture de stock signalée au niveau des dépôts et des formations sanitaires au regard des rapports de supervision remontés | PR; PNLP; PCG; UGL; DNP | Juin 2019
3.3 | 3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces | Pas de risques. Les acquisitions des médicaments sont faites par PPM et les MILDA et certains intrants de laboratoires suivant les procédures de CRS
3.4 | 3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces | Risque élevé (non maîtrise de la gestion des stocks) Acquis: Approvisionnement régulier, rupture de stock monitorée au niveau national et des FS de façon mensuelle, plan de distribution régulièrement revu et partagé avec la PCG, rapport mensuel théorique et inventaire physique trimestriel transmis au PR... Cependant: - Espace inadéquat par rapport aux besoins - Sécurité non garantie - Assurance non optimale - Rapport de stock de faible qualité - Plan de distribution non respecté - Distribution d'urgence non contrôlée | 1.Manque d'infrastructures de stockage adéquates à tous les niveaux (tant au niveau de la PCG que des formations sanitaires) 2.Inefficacité de l'utilisation du logiciel SAGE par la PCG 3.Insuffisance de la coordination des appuis techniques à la PCG 4.Faible capacité de planification des gestionnaires de stock à tous les niveaux | 1. Plaidoyer pour l'amélioration des capacités de stockage de la PCG et des formations sanitaires 2. Assurer le fonctionnement de l'interconnexion entre les dépôts de la PCG et continuer la formation des utilisateurs de SAGE 3.Réaliser des réunions de concertation avec la PCG et ses partenaires 4. Renforcer la supervision formative | 1.MS/PCG 2.CRS/CHEMONICS 3.PCG/Partenaires 4.DRS/PNLP/Point focal | 2.A tout moment pour l'interconnexion. Décembre 2018 pour la formation en SAGE 3. Continuel pour les réunions de concertation 4.Décembre 2018 | 1. Faible niveau des gestionnaires de dépôt 2. Manque d'infrastructures de stockage adéquates | L'amélioration des conditions de stockage ne peut se faire avant la fin de la première année. Le niveau des gestionnaires de stock ne peut s'améliorer que progressivement | Qualité améliorée des rapports d'inventaires physique des dépôts de la PCG à partir de 2019 | PR; PNLP; PCG; UGL; DNP | Janvier 2019
3.5 | 3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate | Pas de risques. Les contrôles qualités en laboratoires sur des échantillons randomisés sont réguliers
3.6 | 3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats | Risque élevé Acquis; Outils de suivi de consommation disponible, rapportage mensuel des consommations, enquête "End User Vérification" conduite de façon trimestrielle … cependant: - Manque de suivi du stock au niveau FS, - Confusion entre rapport de stock et rapport de consommation - SIGL non encore fonctionnel - UGL est à ses débuts | 1.Manque de coordination entre les différents services de gestion du médicament au niveau du Ministère de la santé: DNPM, UGL, PCG, Direction des hôpitaux, DRS, DPS, IGS 2.Manque de clauses dans les contrats du PR avec le Ministère de la Santé sur la responsabilité des pertes de médicaments au niveau des formations sanitaires | 1. Renforcer les activités de coordinations de l'UGL 2. Proposer des clauses de responsabilisation dans les contrats avec les divers organes du Ministère de la santé | 1.CRS/UGL/DNPM 2.CRS | 1.A tout moment 2.Décembre 2018 | Faible niveau des gestionnaires des pharmacies des hôpitaux et des responsables des centres de santé | Si le personnel n'est pas renouvelé le niveau restera faible malgré les formations | Qualité améliorée des rapports du SIGL à partir de Janvier 2019 | PR; PNLP; PCG; UGL; DNP | Janvier 2019
4. | Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
4.1 | 4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion | Risque médium en général. Risque élevé au niveau de la gouvernance à cause des constats d'impunité, insuffisance de planification au niveau des SR, manque d'appropriation du niveau central, le manque d'utilisation des données, manque de redevabilité au niveau des gestionnaires du niveau décentralisé. Risque faible au niveau stratégique à cause d'un manque de plan réaliste et de Forecast budgétaire parce les systèmes de planification opérationnels ne sont pas éffectifs entre le PR et les SR. Par ailleurs, le comité de suivi stratégique de l'ICN en collaboration avec les PR mettent en œuvre les principales activités de suivi stratégique. Cependant, il ya un besoin de renforcer les compétences des membres de ce comité. | Gouvernance : 1.Insuffisance de compétences pour être recruté aux postes clés de gestion des subventions. 2.Restrictions sur les coûts de gestion qui empêchent de recruter et de retenir des cadres compétents. Suivi stratégique : 1.Manque ou insuffisance de staff qualifié au niveau des SR et manque de rigueur dans la gestion des SR. 2.Insuffisance de compétences au niveau du comité de suivi stratégique | Gouvernance: 1.Former les cadres existants dans des domaines de gestion 2. Plaidoyer envers le Fonds mondial pour une meilleure allocation des ressources dans la gestion des risques. Suivi stratégique 1. Renforcer l'équipe de gestion des SR avec des internationaux 2.Affecter des conseillers pour renforcer le CSS. | Fonds mondial Ministère de Santé, PR SR, SSR ICN. | Janvier 2019 | Turnover des cadres | Malgré le recrutement de cadres compétents le risque de turnover demeure, s'il n'y a pas une motivation soutenue. Le Fonds mondial pourrait ne pas accorder des ressources suffisantes pour recruter du personnel additionnel | Nombre de poste vacants dûs au manque de compétences à la fin de chaque année | FM, PR | Janvier 2019
4.2 | 4.2 Gestion du programme inefficace | Risque faible Bien que non réalistes, il existe des plans stratégiques et opérationnels suivis régulièrement. Les structures de coordination sont en place et efficaces. Le partenariat est de bonne qualité entre le PNLP et les agences de mise en œuvre ainsi qu'entre les PR et l'ICN et ses comités. Cependant le recrutement de staff compétents au niveau national et leur maintien avec un paquet de motivation satisfaisant restent des défis.
4.3 | 4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquates | Risque élevé Acquis: le plan de gestion des SR existe au niveau de CRS au niveau global et est mis en œuvre en Guinée avec des évaluations, des séances de renforcement des capacités du PR vers les SR, des réunions de coordination mensuelles et trimestrielles. Cependant, selon le rapport de l'OIG, il existe des insuffisances dans le suivi des SR | - Manque d'un plan détaillé de suivi des renforcements des capacités au niveau SR - Liquidation des dépenses hors délais | Elaborer un plan détaillé annuel pour le suivi des SR | PR | Septembre 2018 | Cas d'irrégularités dans les dépenses malgré un suivi rigoureux des SR | Le risque de non conformité persiste malgré le suivi rigoureux des SR et SSR | Nombre de cas de non compliance ,à partir de janvier 2019 diminue au regard des rapports de monitoring, de validations et d'audit. | PR; SR; ICN | Janvier 2019