## 1. Hierarchisation du risque
Hierarchisaton des risques - "choisir pour chacune des 4 thématiques de risque les 2 (3 au maximum)
causes profondes prioritaires"
TDR Identification et gestion des risques résiduels
"Il est ainsi attendu un maximum de 8 à 10 causes profondes de risques et un maximum de 12 mesures d’atténuation de ces risques par subvention. Il peut y avoir plusieurs mesures d’atténuation par cause profonde. Une mesure d’atténuation peut tout autant couvrir plusieurs causes profondes. La priorisation dans cet exercice, autant des risques que des mesures, est essentielle".
1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation
1. Risques | PR/Progr. | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | rare | mineure | faible | 1 | Faible
1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate | PNPCSP / Plan | Insuffisance des activités de routine de dépistage de la population en générale et surtout des jeunes ; | 3 | 3 | Très élevée | probable | majeure | Moyen | 2 | Moyen
| PNPCSP | La faible couverture de personnel qualifié et l’expertise en counseling psychosociaux affecte la qualité de prise en charge des PVVIH et contribue à un taux élevé de perdues de vues | 3 | 2 | Elevée | certain | critique | eleve | 3 | Elevée
| Plan / PNPCSP | L'extension des CDT en centres PEC de prise en charge de la co-infection est insuffisant | 3 | 1 | Moyen |  |  | critique | 4 | Très élevée
| Plan | le faible taux de dépistage TB a cause d'une système manquante pour le transport des échantillons (crachat sur lames) des FS peripheriques aux CDT augmente la "population manquante" et affaiblit le DOTS communautaire | 3 | 2 | Elevée
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates | CRS | Faible exploitation des résultats d’enquêtes sur l’amélioration de stratégies pour améliorer l'utilisation des MILDA et autres stratégies de prévention | 2 | 1 | Moyen | très élevée
| PNPCSP | Insuffisance maitrise de la file active | 2 | 2 | Elevée
1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre | Plan / PNPCSP | Les personnes vivant avec le VIH en Guinée continuent à être exposées à des niveaux élevés de discrimination et de stigmatisation du fait de leur séropositivité | 2 | 2 | Elevée
| Plan / PNPCSP | Les femmes en Guinée sont considérablement plus vulnérables au VIH que les hommes à cause des pratiques qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes, des normes sexospécifiques néfastes et la violence basée sur le genre (VBG) | 3 | 3 | Très élevée
2. Risques financiers et fiduciaires
2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates | Tout PR | Les lourdeurs administratives de la Zéro Cash policy (ZCP) constitue un frein important particulièrement pour les activités dans les régions en dehors de Conakry en particulier si les possibilités de payement électronique ne sont pas suffisamment explorées | 3 | 3 | Très élevée
|  | Faible visibilité du décaissement et de l’utilisation des fonds de contrepartie nationale | 3 | 3 | Très élevée
2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol | Tout PR | Problème récurrent de décaissement tardif par les PR aux SR par crainte d’être rendu responsable d’insuffisance de gestion | 2 | 1 | Moyen
2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates | Tout PR | Faible capacité de ré planification et de gestion budgétaire proactive quand la planification et les prévisions ne concordent pas avec la réalité sur le terrain | 2 | 3 | Elevée
| Tout PR | Faible taux de décaissement pour l’achat des équipements réhabilitation des Infrastructures (non-exécutions des achats prévues – réhabilitations en rétard) | 3 | 2 | Elevée
3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement
3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables | PNPCSP | Le suivi biologique des PVVIH en dehors de Conakry est seulement effectif à 30 - 40 % (début d'examen CD-4, pas de charge virale) | 3 | 2 | Elevée
| PNPCSP | La majorité des centres intégrées planifiés pour extension du programme ne sont pas encore fonctionnelle faute d'insuffisance d'approvisionnement en intrants | 3 | 3 | Très élevée
| PNPCSP / Plan | L'inadéquation du système d'allocation des intrants pour les ARV et anti-tuberculeux amène à des surstock et des péremptions | 3 | 3 | Très élevée
3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces | Tout PR | Défaillance chronique des procédures d’exonération et de retrait des produits à leur arrivée au port et à l’aéroport auprès des transitaires. | 3 | 2 | Elevée
| Plan / PNPCSP | Imprévisibilité de l’arrivage des intrants acheté par le gouvernement - non-respect des délais de livraison | 3 | 3 | Très élevée
3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces | Tout PR | Insuffisance d’efforts de gestion de stock et de la remontée des donnés de consommation des intrants subventionnées | 2 | 3 | Elevée
| Tout PR | Le bon fonctionnement des laboratoires de références dans les hôpitaux régionaux est menacé par leur dépendance à la fonctionnalité du générateur principal qui approvisionne seulement pour ces courtes durées pendant la journée | 3 | 2 | Elevée
3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats | Tout PR | La gestion des intrants en risque de péremption n’est pas efficacement organisée | 3 | 2 | Elevée
4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion | Plan / PNPCSP | La faible présence des PR programmes PNPCSP et PNLAT/Plan au niveau opérationnelle empêche leur participation et la concertation des leurs activités avec ceux d’autres partenaires | 2 | 2 | Elevée
| Tout PR | La non-tenue des réunions mensuelles des RECO avec les chefs de centres au niveau communal affaiblissent la qualité de rapportage de la partie consommation des intrants à leur charge et la fiabilité de leur rapportage en générale | 2 | 1 | Moyen
| Plan / PNPCSP | La faible capacité institutionnelle (partielle) des associations PVVIH à l’intérieur qui empêche des contributions plus marquantes | 3 | 1 | Moyen
| Tout PR | Les subventions du FM relatif à la santé communautaires ne sont pas alignées aux documents nationaux (2018) et les partenaires ne se concertent pas suffisamment pour trouver des solutions pratiques | 3 | 1 | Moyen
| Tout PR | L’ICN-Guinée n’a pas les ressources humaines et financières nécessaires pour l’accomplissement de son mandat. | 3 | 2 | Elevée
4.2 Gestion du programme inefficace | Tout PR | Manque de délégation au sein de l'équipe de gestion de la subvention mène à un surmenage de tas et ralentit la mise en œuvre des subventions | 2 | 2 | Elevée
4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquates | Tout PR | Faiblesse de suivi rapproché des activités FM au niveau opérationnelle (régionale, préfectorale) | 3 | 3 | Très élevée
La supervision formative intégrée est insuffisamment réalisé par manque de ressources

## 2. Plan Prév-Gestion Risques
Canevas de plan de prévention et de gestion des risques
No. | PR | Principaux risques | Causes profondes | Mesures d’atténuation | Acteur responsable | Calen-drier de mise en œuvre | Risque cible dans un an | Justification du risque cible | Garantie | Acteur Respon-sable | Calen-drier mesures garantie
|  |  | (Cause profonde liée au risque identifié dans la colonne précédente) |  | (Acteur responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation) | (Date limite de mise en œuvre de la mesure d'atténuation) | Impacte et probabilité | (Texte libre pour justifier l'évolution du risque) | (Garantie SMART permettant de vérifier que la mesure d'atténuation réduit le risque comme prévu)
1. |  | Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation
Conception et/ou pertinence du programme inadéquate
1.1 | PNPCSP / Plan | Insuffisance des activités de routine de dépistage de la population en générale et surtout des jeunes ; | Les prévision du Fonds mondial ne prévoient pas suffisamment d'intrants de dépistage pour les activités de routines dans les CDV, les activitées accompagnantes et n'est pas suffisamment complété par d'autres bailleurs | - Faire le plaidoyer au niveau central et le PTF de l’existence de gap concernant la sensibilisation de la population en générale (surtout jeunes) | ICN/ CSS | 2018-10-01 |  |  | Discussion du sujet lors de l'atelier trimestrielle pour confirmation, Mise à l'ordre de jour d'une réunion PTF, PV de cette réunion, PV des reunions de suivi CSS/ICN avec partenaires | CSS / SP | 2018-12-01
|  |  | - Population en générale, jeunes insuffisamment informé et sensibilisé face au IST /VIH | - Recherche des bailleurs internationaux (JICA, USAID, autres) pour financer l’achat de tests de dépistage
|  |  | - PTF et OSC mènent activités avec ressources limitées | Développer une Stratégie Nationale de Communication pour Le Changement de Comportement face au VIH/SIDA (assistance technique nationale) | Plan | 2018-12-01 |  |  | Stratégie Nationale disponible | Plan / ICN | 12/18 ou 3/19
|  |  | - Pas de site web en Guinée dédiée au sujet IST/VIH | - Promouvoir la méthode qui semble être le plus cout-efficient et efficace l’utilisation du radio communautaire (ruraux) pour véhiculer les messages clés du VIH (Table ronde etc) ; | idem | idem | idem | idem | idem | idem | idem
|  |  | - CDV limités aux chefs lieus, insuffisamment soutenues | - Collaborer avec les cliniques des jeunes/centres conviviaux qui servent comme espace de dialogue et de concertation pour échanger sur la santé sexuelle, les IST, … (appui UNFPA) et des services santé existants au niveau des universités ( Kindia)
|  |  | Stratégie Nationale CCC face au VIH/SIDA inexistant | - Appuyer une approche pluri-acteur avec différents approches (père éducateurs salon de coiffure, Taxi-moto, écoliers, collaboration avec les religieux, ….)
- Utiliser les capacités des associations PVVIH en matière de sensibilisation de la population ;
1.2 | PNPCSP | La faible couverture de personnel qualifié et l’expertise en counseling psychosociaux affecte la qualité de prise en charge des PVVIH et contribue à un taux élevé de perdues de vues | insuffisance de personnel - Fomations en rétard | Utiliser les personnes ressources des associations PVVIH en matière de prise en charge psychosocial, recherche de perdu de vue et respect de l’observance (aussi par les OSC et PTF) | PNPCSP | 2018-09-01 |  |  | existence de conventions entre les associations PVVIH et les hopiteaux : autres FS (unités PEC, CDT, centres integrées)
1.3 | Plan / PNPCSP | L'extension des CDT en centres PEC de prise en charge de la co-infection est insuffisant | Faible integraton des programmes TB et VIH - Insuffisance de personnel spécialisé pour prendre en charge les deux maladies - Manque de préparation et formation, - Insuffisance de disponibilité d'intrants de dépistage et PEC VIH - Faiblesses importantes de la gestion d’intrants TB | Accélerer le processus intégration des activités PEC VIH/TB - Organiser la formation des prestataires - Approvisionner les CDT avec intrants ARV et tests de dépistage - condition: mise en place système gestion SIGL |  |  |  |  | Trimestriellment établir le tx des CDT avec activités conjointes TB/VIH
1.4 | Plan | le faible taux de dépistage TB a cause d'une système manquante pour le transport des échantillons (crachat sur lames) des FS peripheriques aux CDT augmente la "population manquante" et affaiblit le DOTS communautaire | Manque de contractualisation avec les syndicats de transport, Boxes de transport non- disponibles | Finaliser les contrats avec les syndicats (blueprint du niveau central, negociation aux niveau peripherique par PF et DPS) | Plan / PNLAT | 2018-09-01 |  |  | Disponibilité des contrats cadres établit au niveau central par Plan, Contrats etablit pour chaque région/ prefecture | Plan | Dec. 2018
|  |  | Boxes de transport non dispobible | Confectionner et doter les CDT de caisses appropriées pour le transport des crachats (voir construction locale menuisier par MSF, abritant 6 à 10 lames)
|  |  | Tubes crachats en quanté insuffisante dans les FS | - Disponibiliser des tubes crachats au niveau des CS, précondition avec les boxes de transport d’un système de transport des crachats
Elaborer une Guide visuel synthetiques de 2 pages et une checkliste pour assurer une bonne maitrise du processus
Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates
1.5 | CRS | Faible exploitation des résultats d’enquêtes sur l’amélioration de stratégies pour améliorer l'utilisation des MILDA et autres stratégies de prévention | Le stratégies de cibler le chef de ménage comme decideurs important ne sont pas poursuivis | Etablir une comission qui examinent les enquetes pour en déduire des idées pour des orientations (ou ré) stratégiques - formuler des recommendations avec justification pour soumission aux décideurs (PR/programmes) | CRS - autres PR | Dec. 2018 |  |  | PV des rencontres avec recommendations | CRS / autres PR | 2019-03-01
1.6 | PNPCSP | Insuffisance maitrise de la file active | Mobilité des sujets dépistés ou affectés suite au dépistage (écoles supérieurs/universités, - professionnels | Assurer que les conditions logistiques sont assurés (ordinateur, courant disponible) personnel formé - Etablir un état de lieu (questionnaire avec réponses préétablit) par mail - remplissage avec aides des PF | PNPCSP | Dec. 2018 |  | Multiples obstacles - pas facile à résoudre | mésurer tx des unités PEC avec mise à jour de leurs file active mensuellement / trimestriellement | PNPCSP | 2019-04-01
Logiciel MSR n'est pas encore installé est rendu fonctionelle et / ou l'electricité insuffisamment disponble
|  |  | Non maitrise du logiciel - Non motivation de l'utiliser dans une environnement ou l'aprovisionnement avec l'électricité courant est rare et n'est pas stable et rare | Determiner les obstacles et leurs causes - formuler un plan de résolution - successivement essayer de résoudre les obstacles en priorissant les solutions le plus cout-effectives
Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre
1.7 | Plan / PNPCSP | Les personnes vivant avec le VIH en Guinée continuent à être exposées à des niveaux élevés de discrimination et de stigmatisation du fait de leur séropositivité | Les femmes dépistés VIH +ve lors des CPN sont menacé de la marginalisation par leur époux et famille en générale lorsqu'ils révèlent leur statut et préfèrent de se taire - Le faible taux de dépistage des conjointes des femmes PVVIH détecté lors des CPN contribue à la propagation du virus VIH | Mettre à disposition une assistance technique pour : - Recherche et revue des études déjà disponibles sur le sujet en Guinée et de la sous-région - Réaliser une enquête pour établir la situation de la discrimination des PVVIH et des facteurs qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes (les normes sexospécifiques néfastes, violence basée sur le genre (VBG) etc) et déterminer comment cela impacte leur prise en charge dans les FS et unités PEC VIH et centres intégrées. - Déterminer les causes des réticences chez les femmes à informer leurs conjoints de leurs statuts - Développer des stratégies d’atténuation de risques de stigmatisation pour le PVVIH en generale et en particulier des femmes dépistées VIH +ve lors des CP - Développer des stratégies s’atténuation de risques pour les femmes dans la situation d’inégalité actuelle pour améliorer leur prise en charge équitable dans le FS publiques - Elaboration d’un plan d’attaque (Déjà planifié par FM/MS "étude qualitative sur la faible participation des conjointes aux interventions PTME ») | PNP CSP | 2018-12-01 |  | le risque restera persistant | Rapport de l'assistance technique disponible, strategies d'attenuation des risques pour les femmes et les PVVIH developpées, Plan d'attaque élaboré | PNP CSP / UNICEF | 2018-12-01
1.8 | Plan / PNPCSP | Les femmes en Guinée sont considérablement plus vulnérables au VIH que les hommes à cause des pratiques qui perpétuent l’inégalité entre hommes et femmes, des normes sexospécifiques néfastes et la violence basée sur le genre (VBG) | La santé des femmes et filles inéquitablement et mis plus en danger: en les maintenant dans la pauvreté et limitant leur autonomie et pouvoir décisionnel
|  |  | Absence de données désagrégées des files actives (VIH et TB) et PEC paludisme pendant les réunions trimestrielle - " les populations manquantes" qui accèdent difficilement aux services des 3 maladies | Les PR présentent leurs résultats "l'utilisation de services" et indicateurs qui spécifient les données désagrégées par sexe et tranche d’âge pour détecter des inégalités entre les sexes dans le but d’orienter les acteurs aux cibles manquantes, à identifier les populations vulnérables et mal desservi | ICN | 2018-09-01 |  |  | Le rapport del'atelier trimestriel contient des données sexospecifiques et aborde l'impact de la discrimination et stigmatisation des PVVIH et l'inégalité de genre | CSS / SP | 3, 6, 9, 12 ième,mois de l'année
|  |  | Inexistence d'une plateforme de veille et de promotion du respect du genre et des droits de l’homme (VIH, TB, Paludisme) au niveau operationelle | Plateformes préfectorales de veille et de promotion du respect du genre et des droits de l’homme dans la mise en œuvre des activités pour les trois maladies sont mis en place ; | Plan / ICN | 2018-12-01 | 50 % es rapports attentues |  | Rapport des réunions semestriels (trimestiels ?) des plateformes de veilles disponibles | Plan / ICN | 2 x annees des (7 régions + Conakry)
2. |  | 2. Risques financiers et fiduciaires
Modalités relatives au flux de fonds inadéquates
2.1 | Tout PR | Les lourdeurs administratives de la Zéro Cash policy (ZCP) constitue un frein important particulièrement pour les activités dans les régions en dehors de Conakry en particulier si les possibilités de payement électronique ne sont pas suffisamment explorées | - Ignorance de la mode de gestion des opérateurs (par ex.Orange money) au niveau central | Rencontre avec responsable Orange money d'expliquer toutes le modalités, invitation d'autres acteurs avec des experiences par ex. COFEL - Fixer des modalités pour le paiement electronique par consensus des RAF - élaborer d'un guide visuel de synthèse des processus necessaire de 2 pages et une checkliste - demander l'avis de non-objection du processsus du FM | RAF CRS / SP | 2018-09-01 |  | probleme devrait etre resolu dans un an | PV de la rencontre disponible, documents consensuelle avec les modalités, Guide visuel et checkliste elaboré, DNO FM demandé | RAF CRS / SP ICN | 2018-12-01
|  |  | délaissement après des commencements difficiles (établir la documentation basique ; photocopie carte d’identité, disposer d’une téléphone et numéro peut être lourd au début) | Introduire et tester le paiement électronique (Orange money) pour contrecarrer les effets négatifs de la politique de Zero Cash (ZCP) | Tout PR | 2018-12-01
|  |  | - Ignorance de RECO non alphabétisées | Coordination et echanges des RAF PR et des programmes sur les expériences et problèmes de mise en œuvre lors des réunions RAF mensuelles ou bi-mensuelles | RAF CRS / SP | mensu-elle ou bimen-suelle |  |  | PV des reunions disponibles | RAF CRS | Semestriellement
2.2 | Tout PR | Faible visibilité du décaissement et de l’utilisation des fonds de contrepartie nationale |  | Inscrire les 15% de contrepartie de l’Etat dans le budget du Ministère avec un chronogramme Solliciter le service d'un consultant pour coordonner la collecte et la transmission des informations de la contrepartie | MS, MEF | 2018-09-01 |  |  | 15% de la contrepartie sont inscris dans le budget du MS et approuvé par l'Assemblée Nationale Les informations de contrepartie gouvernementale sont transmis au FM | MS, ICN | trimestriel
Possibilité de fraude financière, corruption et vol
2.3 | Tout PR | Problème récurrent de décaissement tardif par les PR aux SR par crainte d’être rendu responsable d’insuffisance de gestion | - Insuffisance de justificatifs | - Formation initiale des SR | Tout PR /SP | 2018-09-01 |  |  | Suivi de la mise en ouevre "Lettre de gestion GIN-H-MOH, Juin 2018 Item 2-Manuel de Procédure": | ICN | Sept. 2018
|  |  | Mauvaises expériences | Elaboration et mise à disposition de checklists pour faciliter le retour de justificatifs valables |  |  |  |  | Soumission au Fonds mondial d'un manuel de procédures complet qui comprendra une description détaillée des politiques et des procédures du Récipiendaire principal, ainsi que de toute autre politique et procédure en rapport avec la gestion des fonds de la subvention
Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates
2.3 | Tout PR | Faible capacité de ré planification et de gestion budgétaire proactive quand la planification et les prévisions ne concordent pas avec la réalité sur le terrain | - Comptabilité pas à jour | Elaborer une checkliste - Divulgation des règles d'ajustements budgétaires | Tout PR | 2018-10-01 |  |  | Evaluation Externe (consultant national) si la gestion budgetaire et effectivement procative | RAF CRS / SP | Anuelle
|  |  | - Méconnaissance des procédures | - Gérer de façon proactive le budget et exploiter la flexibilité budgétaire permis
|  |  | - Mécompréhension rigidité du budget | - procéder à des demandes de Non-objection sans délais
|  |  | - Longue chaine de décision | Rencontre mensuel (bimensuel) des RAF PR/programmes pour échanger sur les problèmes et partager des solutions pratiques | RAF CRS / SP | mensu-elle ou bimen-suelle |  |  | Exploitation des PV de rencontres pour determiner l'existence d'exchanges sur cette question | RAF CRS / SP | Semestrielle
- Rigidité aussi au niveau FM
Processus de ré-planification dure trop longtemps (DNO-Demande de non-objection
2.4 | Tout PR | Faible taux de décaissement pour l’achat des équipements réhabilitation des Infrastructures (non-exécutions des achats prévues – réhabilitations en rétard) | - Procédures internes et externes sont longues | - PR Faire une planification poussée pour ne pas être confrontés aux mêmes difficultés | Toutes PR
- PR devra préparer tôt une liste de fournisseurs pré qualifié à l’intention des SR
3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement
Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables
3.1 | PNPCSP | Le suivi biologique des PVVIH en dehors de Conakry est seulement effectif à 30 - 40 % (début d'examen CD-4, pas de charge virale) | - Suivi biologique incomplet des patients VIH par manque de réalisation de la charge virale ; | Etablir/Développer un partenariat stratégique avec le 1. Projet LABOGUI, 2. CDC-Guinée et APHL-Guinée et 3. Association d’ingénieurs et Techniciens biomédicales de Guinée (ATIB) 4. INSP + autres (OPPERA) ? sous le chapeau de la direction des laboratoires pour surmonter les défis du faible niveau de suivi biologique en dehors de Conakry - Etablissement d'un protocole d’entente – désignation responsables dans chaque organisation – planification rencontres coordination - répartition des taches – sources de financements – Chronogramme planning approximatif – s’entendre sur modalités S+E – Evaluation annuelle | PR / direc-tion labora-toires | 2018-10-01 | Aout 2019: 75 % de la capacité réalisé Aout 2020: 90 % | En particulier le problème de courant continue pendant les heures de travail, les défis de controle de qualité, le deficiences de la gestion manageriale des laboratoires et de la maintenance préventive necessite un investissement financière et l'accompagnement technique par les partenaires qui necessite plus de temps qu'une année | Etablissement d'un protocole d’entente entre le PR FM, Labogui, APHL, ATIB et la direction des Laboratoires - Déterminer indicateurs trimestriellement des laboratoires : 7 HR, 33 HP/CSA, 5 CMC, 3 HC : 1. % courant stable 9 :00 – 17 :00 % labos effectuant examen sur ceux qui disposent d’un appareil, nbre d’examen par FS : 2. Comptage CD-4 3. Examen GeneXpert : A. Mycobacterie, Resistance Rifampicine B : Charge virale | PR (CRS ?) , Labogui, Direc-tion laboro-ratoire | 1. Indica-teurs par trimes-tre: mid/fin 2ième, 5ième/8ième, 11 ième mois, 2.Evalu-ation anuelle
- Manque de Supervision des services de laboratoire dans la mise en œuvre des activités VIH et TB ;
- Non utilisation de certains équipements par manque de réactif et de disponibilité continue de l’électricité ;
- Pénurie et rupture des intrants de laboratoire
- Manque de maintenance préventive des équipements ;
- Insuffisance de supervision et Concertation des acteurs d'appui
- Longues chaines de communications
3.2 | PNPCSP | La majorité des centres intégrées planifiés pour extension du programme ne sont pas encore fonctionnelle faute d'insuffisance d'approvisionnement en intrants |  | Développer un plan d’approvisionnement en intrants PTME des centres intégrés actuels et planifiée consistant et réaliste (dépendant de la situation du stock à la PCG) - PNPCSP soumettre un plan de contingence, si les l’appui de FM n’est pas suffisant - présenter un état de lieu de la situation « mise en echelle PTME » lors des rencontres trimestrielles - établir une task force (interne et autres PTF) avec le co-lead du PR responsable PTME | PNP CSP / UNICEF | 2018-10-01 |  |  | Plan d'approvisionnement disponible - task force etablir se réunit bi-mensuellment avec des recommendations pertinents dans le PV - Suivi effectif des recommenations | PNP CSP / UNICEF | Etat de lieu semestriel dans réunion trimestriels, entre dans l'évaluation annuel
[6 empty] | Trimes-triel | 75 % du cible atteint | Les défis logistiques sont importants comme les centres rureux et en particulier le PS sont excentriques - la précondition de l'almelioration est l'alignement du PNPCSP au SIGL | Centres intégrés (PTME) : A quel pourcentage les chiffres planifiés pour l’extension des activités PTME ont été atteints ? - Augmentation des nombres de sites PEC (de 70 à 142), sites CDV (de 128 à 142) et PTME (de 323 à 802). % des CS et PS totales prévues pour l’extension des activités PTME, effectivement approvisionné et fonctionnelle Indicateurs PTME - % des femmes CPN testés et mis sous ARV - % de la file active PTME sous ARV - Tx Enfants traités - Enfants avec test DBS après 6 semaines |  | 1. Indica-teurs par trimes-tre: mid/fin 2ième, 5ième/8ième, 11 ième mois, 2.Evalu-ation anuelle
3.3 | PNPCSP / Plan | L'inadéquation du système d'allocation des intrants pour les ARV et anti-tuberculeux amène à des surstock et des péremptions |  | Organiser la quantification effectif au niveau préfectorale des produits antipaludiques, ARV et antituberculeux avec ou sans appui de Chemonics | CRS / PR | Trimes-triel |  |  | proposition nouv. indicateurs: Tx régionale quantification effective pour les antipaludiques, ARV et anti RB trimestriellement | Toutes les PR | Dec 2018
3.4 | Tout PR | Le bon fonctionnement des laboratoires de références dans les hôpitaux régionaux est menacé par leur dépendance à la fonctionnalité du générateur principal qui approvisionne seulement pour ces courtes durées pendant la journée | - Disponibilité d’onduleurs pas suffisant | - Appuyer des initiatives et financer l’installation d’énergie solaire y inclus batteries | Toutes PR | Oct. 18 |  |  | Collaboration avec le projet Labogui pour la formulation du projet tecnique | PR | Dec 18
|  |  | Priorité fonctionnement de la generatrice à large capacité pendant le soir/nuit | - Fourniture d’onduleurs en cas manqunat
3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces
3.5 | Tout PR | Défaillance chronique des procédures d’exonération et de retrait des produits à leur arrivée au port et à l’aéroport auprès des transitaires. | Manque de volonté - poursuite des interets | La mise en place d’un système d’exonération fonctionnel efficace et pérenne - aboutir à un décret
3.6 | Plan / PNPCSP | Imprévisibilité de l’arrivage des intrants acheté par le gouvernement - non-respect des délais de livraison | Procédures d’achats de l’état lourd et contraignant, non-comprehension de l'importance des engagement pour le système d'approvisionnements | Initier et suivre de façon coordonnée les achats internationaux des produits antituberculeux à partir de la contrepartie de l’état; | ICN / tout PR |  |  |  | Suivi de près lettre gestion FM GIN-H-MOH, Juin 2018 "Rapport des commandes nationales de produits de santé : 1- Dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque semestre calendaire prenant fin au cours de la période de mise en œuvre, le Récipiendaire principal remet au Fonds mondial un rapport qui détaille i) l’ensemble des commandes de produits de santé liés au VIH passées par la République de Guinée indépendamment de leur source de financement, en reprenant entre autres les spécifications des produits, les quantités et les dates de livraison escomptées, et ii) l’ensemble de commandes futures de produits de santé liés au VIH que la République de Guinée envisage de passer" | Toutes les PR | semestriellement
|  | Les achats des intrants de la contrepartie de l’état sont irréguliers et imprévisibles avec molécules manquantes |  | Plaidoyer/ communication au MS/ gouvernement de respecter les engagements de la contrepartie de l’Etat pour que les commandes internationales d’intrants soient prévisibles
|  |  |  | Etablir l'état d'aprovisionnement des inrants des differents subventions trimestriellement (comité quntification/suivi) - si gap établit - informer ICN pour faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières additionnelles pour l’achat d’intrants TB auprès des PTF; | ICN / responsables GAS | Trimes-triel |  |  | Exploiter les PV des réunions des comités quantification/suivi intrants VIH, TB et Paludisme | Renion responsables GAS / ICN | trimestriellement
Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces
3.7 | Tout PR | Insuffisance d’efforts de gestion de stock et de la remontée des donnés de consommation des intrants subventionnées | - Dans le cahier de pointillage, RUMER ne figurent pas les intrants subventionnées | PR: Instructions aux PF d'assurer la mise en ouevre complet du SIGL avec cahier de pointillage qui specifie chaque intrant subventionées (antipaludique, ARV et anti-TB) - sorties journalièrs sont rapportées dans un document centrale (par ex. RUMER) - Rapports SIGL mensuelles envoyées | PNPCSP / Plan progra-mmes | 2018-09-01 |  | Meme si le planning de PNPCSP arrive à son fin et il y'a designation/recrutement de PF VIH/TB il ne fallait pas attendre ce processus, le PF actuels devrait dès Aout 2010 le mettre en ouvre | Exploiter le rapports des supervisions des DPS, PF, PNPCSP, PNLAT, Plan sur ce sujet - responsables GAS rapportent au presentateur des PR en préparatifs des rencontres trimestrielles | présen-tateurs MS | 2018-12-01
|  | Empêche la transition d’un système d'allocation à la réquisition dans des bonnes conditions Consequence: Ruptures de stock de surstocks, de péremptions des médicaments et des intrants de laboratoires | - Faible valeur données aux intrants gratuits/subventionnée donnée par le personnel | -Insister auprès des unités PEC VIH, des centres intégrés et des CDT d’appliquer les mêmes règles de gestion comme pour les MEG et antipaludiques à la gestion des ARV et les inscrire dans les outils de gestion : cahier de pointillage, RUMER et rapport mensuel SIGL
- FS suivent irrégulièrement le niveau de leur stock
|  |  | - peu d’inventaires effectués | s'assurer Inserer une rubrique dans les canevas de supervisiosn pour verification
|  |  |  | Fournir en plus de l’approvisionnement régulier en ARV, des outils de gestion (carnet de patients, registre, ..) nécessaire pour le bon déroulement des activités - Inscrires les outils de gestion dans la liste des intrants (introduire système gestion des OG) | PR | 2018-09-01 |  | l'inscription des outils de gestion est inhabituelle - pourra susciter de l'incomprehension et de resistances
- peu de rapports périodiques SIGL (mensuel) rempli
- Nombre insuffisant des structures qui font le rapportage du taux de disponibilité, malgré l’existence d’une liste de produits de santé traceurs (SIGL)
Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats
3.8 | Tout PR | La gestion des intrants en risque de péremption n’est pas efficacement organisée | - Les ARV arrivent souvent avec une durée de vie de seulement 2 ans au pays | Organiser la péremption - Système de Gestion proactive continue des produits à risque de péremption | CRS / toutes PR | Sept.18 |  |  | PV reunion GF GAS, Proposition élaboré , etapes de mise en oevre definit - documentation de l'excution du plan lors des réunions trimestrielles, lors de réunions GF GAS - evaluation externe avec consultant national / an Suivi rapportage des intrants à risque de péremption au niveau central, PCG et au niveau operationelle (eLMIS) | CRS | 2019-06-01
Tenue d'une reunion GF GAS pour discussion et proposition de la mise en oevre d'un système de gestion de prévention à tous les niveau
|  |  | - La situation est encore plus grave pour les tests de dépistage VIH qui ont souvent une durée de vie de seulement une année | - Surveiller les produits à risque de péremption
|  |  | - Un système particulière à cet respect n’est pas effectif | Répertorier tous les produits qui vont périmer dans un proche avenir (3 ou 6 mois par exemple)
Confronter le délai restant avant la date de péremption avec la période couverte par les quantités encore en stock
- on doit disposer de la consommation mensuelle moyenne de chaque produit à risque de péremption;
- calculer régulièrement le nombre de mois de stock disponible et utilisable (NMSDU) pour chaque produit ;
4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
4.1 | Plan / PNPCSP | La faible présence des PR programmes PNPCSP et PNLAT/Plan au niveau opérationnelle empêche leur participation et la concertation des leurs activités avec ceux d’autres partenaires | - Les PF PNLP/CRS sur place ne sont pas mandaté de parler pour les subventions TB et VIH | - Responsabiliser les PF de parler pour toutes les subventions (Intégration dans la chaine de communications Plan/PNLAT, PNPCSP) | PNPCSP / Plan progra-mmes | Sept.18 |  |  | PV des réunions de concertation des PTF temoigne les résponsabilités elargies des PF | PF / préfecures | Semestrellement
|  |  | - l’appui des SR reste verticale | - Leur participation active aux réunions de planification et coordination au niveau préfectorale et régionale pour une meilleure visibilité de la contribution du Fond Mondial ;
4.2 | Tout PR | La non-tenue des réunions mensuelles des RECO avec les chefs de centres au niveau communal affaiblissent la qualité de rapportage de la partie consommation des intrants à leur charge et la fiabilité de leur rapportage en générale | Réunions mensuelles au niveau des CS se tiennent de façon irrégulière (manque transport / repas communautaire) | - Rendre effective la tenue régulière des réunions mensuelles des RECO dans les centres santé pour la vérification des données, des formations sur les tas, … | SR/PR | 2018-09-01 |  |  | Reflexion dans équipes PR comment encourager la tenue de ces réuions au niveau du CS | Dec. 18 | Dec 18
|  |  | Non coordination des interventions au niveau communautaire | Appui aux réunions communautaires au niveau CS (réunion chef du centre avec RECO) : |  |  |  |  | Elaboration d'une stratégie de fasciliter ces réunions - Document disponible documentant les conclusions - SR à documenter le tx de réunions au niveau communaitaire
transport, repas communautaire
4.3 | Plan / PNPCSP | La faible capacité institutionnelle (partielle) des associations PVVIH à l’intérieur qui empêche des contributions plus marquantes |  | - Former en gestion de projet pour assurer la pérennisation ;
- Appuyer de formuler des propositions auprès des PTF locales ;
- Appuyer et utiliser les informations génères par l’OCASS (Observatoire) ;
4.4 | Tout PR | Les subventions du FM relatif à la santé communautaires ne sont pas alignées aux documents nationaux (2018) et les partenaires ne se concertent pas suffisamment pour trouver des solutions pratiques | - Insuffisance de coordination des interventions des acteurs pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la santé communautaire (manque de cartographie complète des ONG , leur intervention , l’intégration des paquets, harmonisation financière) | - PR/SR/SSR : Etendre le partenariat étatiques classiques (MS, DRS, DPS) à l’administration territoriale / mairies qui sont responsables de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de santé communautaire ; | Toutes PR / programmes | 2018-09-01 |  |  | proposition nouv. indicateurs: % RECO / total offrant le paquet complèt d'activités avec remuneration recommende sur le total RECO dans une préfecture | PR | Dec 18
- Informer les DRS et DPS concernées des activités de santé communautaire et participer par délégation aux réunions de coordination ;
- Réunion des partenaires au niveau des DPS : Coordonner avec les autres partenaires dans les régions/préfectures la formation et la prise en charge des nombres de RECOS requis
Réfléchir en tant que partenaire de ces réunions comment pérenniser les acquis des projets en terme de financement (par ex. Projet Santé pour la Région de Mamou, PSRF) ;
- Conclure dans la réunion des partenaires DRS/DPS pour quelle zones/villages éloignées/ enclavées avec des habitations dispersées appliquent des exceptions concernant le ratio et le nombre des RECO (Standard avec exceptions 650 habitants/RECO) ;
4.5 | Tout PR | L’ICN-Guinée n’a pas les ressources humaines et financières nécessaires pour l’accomplissement de son mandat. | Les membres du CSS et CT sont volontaires, et ne sont pas disponibles Non appropriation de gouverment des activités de l'ICN La contribution du gouvernement pour le fonctionnement de l'ICN est faible | Faire un plaidoyer auprès du MS pour affecter les cadre à l'ICN Changer l'arrété de création de l'ICN par un décret pour lui permettre d'avoir un budget conséquent - plaidiyer auprès des PTF | ICN | 2018-12-01 |  |  | Correspondanc effectué, PV réunions y concernant | ICN | Dec 2018
Gestion du programme inefficace
4.6 | Tout PR | Insuffisance de délégation au sein de l'équipe de gestion de la subvention mène à un surmenage de tas et ralentit la mise en œuvre des subventions | Style de management démodé | Délégation à l'interne de l'équipe et thématiques (SR) communique et visible à l'extérieur (élaboration tableau des responsables avec coordonnées) | PR | Dec 18 |  |  | Disponibilité d'une liste de personnes avec attributions de thématiques (avec coordonnées) de l'équipe PR ou d'autres organsations (SR) à qui de l'externe on peut s'adresser pour des questions thématiques | management | Dec 2018
Difficulté de partage d’informations
- Lourdeur administrative du PR qui s’ajoute aux lourdeurs administrative du FM
Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquats
4.7 | Tout PR | Faiblesse de suivi rapproché des activités FM au niveau opérationnelle (régionale, préfectorale) | Persistance d'une approche verticale sans suffisamment appuyer et responsabiliser leS DRS/DPS | - Mettre en effet immédiat la mutualisation des PF pour le VIH et la TB ; | CRS / toutes PR | Aout 18 |  |  |  | CRS / ICN | 2018-09-01
|  |  |  | Consultation Nationale / international:determiner l'état de lieu - élaboration des propositions ( ? initiative 5 % conjointement avec BSD) | CRS / CSS | Sept. 18 |  |  | TDR disponible - demande de finacement envoyé - suivi effectué | CRS / CSS | 2018-10-01
|  |  | Insuffisance de concertation des responsables de programmes/projets au niveau central freine l’activité de la concertation au niveau opérationnelle | - Intégrer le DRS dans la stratégie de planification et supervision des activités concernant les 3 maladies (+ RSS) au niveau régionale et préfectorale ; | Toutes PR / programmes | Sept. Et Dec 18 |  |  | Rapportage des activites pendnat l'atelier trimestriel (proposition indicateurs tx supervision integré sur total structures / mois | PR | 2018-12-01
|  | La supervision formative intégrée est insuffisamment réalisé par manque de ressources | - Les supervisions intégrées et formatives sont conditionnées à la disponibilité des fonds des partenaires (UNICEF et autres), fonds du BND pas visible | - Suivre de près l’utilisation des ARV, antituberculeux et antipaludique et la qualité des services (voir ci-dessus supervision intégré – instauration basket fund) ;
|  |  | - Les services centraux, programmes nationaux et PR n'arrivent pas à effectuer toutes les activités de supervisions planifiées sans un effort de délégation | - Améliorer encore la collaboration et coordination avec la DNPM - Direction Nationale de la Pharmacie et des Médicaments et la PCG – Pharmacie Centrale de Guinée ;
|  |  | - Rapports de supervision des DPS pas divulgué au niveau central | - Appuyer financièrement et techniquement les DPS dans la supervision et le monitorage des FS avec un appui concerté des PR et autres bailleurs pour une supervision intégré (par exemple joindre les ressources en basket fund)
|  |  | - Les supervisons au niveau DPS sont réduit par manque de financement ; | -Utiliser la nouvelle ligne budgétaire FM « appui à la supervision au niveau des DPS »;
- Une insuffisance de la tenue des réunions de concertation, de planification des activités entre la DPS et PTF d’une part et d’autre part entre la DRS et les PTF

## Niveau Risque
Grille de détermination du niveau de risque
Code du Risque | Probabilité | Justification de la probabilité | Sévérité | Justification de la sévérité | Niveau de risque |  |  | RareMineure | Faible
1.1 | [7 empty] | RareModérée | Faible
1.2 | Rare |  | Majeure |  | Moyen | RareMajeure | Moyen | RareMajeure | Moyen
1.3 | Probable |  | Critique |  | Très élevé | ProbableCritique | Très élevé | RareCritique | Moyen
1.4 | Rare |  | Mineure |  | Faible | RareMineure | Faible | Peu probableMineure | Faible
1.5 | Peu probable |  | Majeure |  | Moyen | Peu probableMajeure | Moyen | Peu probableModérée | Faible
1.6 | [7 empty] | Peu probableMajeure | Moyen
2.1 | Probable |  | Majeure |  | Elevé | ProbableMajeure | Elevé | Peu probableCritique | Elevé
2.2 | Certaine |  | Majeure |  | 0 | CertaineMajeure | Très élevé | ProbableMineure | Faible
2.3 | Certaine |  | Critique |  | Très élevé | CertaineCritique | Très élevé | ProbableModérée | Moyen
2.4 | Peu probable |  | Modérée |  | Faible | Peu probableModérée | Faible | ProbableMajeure | Elevé
2.5 | Peu probable |  | Majeure |  | Moyen | Peu probableMajeure | Moyen | ProbableCritique | Très élevé
2.6 | Probable |  | Majeure |  | Elevé | ProbableMajeure | Elevé | CertaineMineure | Moyen
3.1 | Peu probable |  | Critique |  | Elevé | Peu probableCritique | Elevé | CertaineModérée | Elevé
3.2 | Certaine |  | Majeure |  | Très élevé | CertaineMajeure | Très élevé | CertaineMajeure | Très élevé
3.3 | Certaine |  | Critique |  | Très élevé | CertaineCritique | Très élevé | CertaineCritique | Très élevé
3.4 | Certaine |  | Majeure |  | Très élevé | CertaineMajeure | Très élevé
3.5 | Peu probable |  | Modérée |  | Faible | Peu probableModérée | Faible
3.6 | Certaine |  | Critique |  | Très élevé | CertaineCritique | Très élevé
4.1 | Probable |  | Majeure |  | Elevé | ProbableMajeure | Elevé | ProbableMajeure | Elevé
4.2 | Rare |  | Majeure |  | Moyen | RareMajeure | Moyen | ProbableCritique | Très élevé
4.3 | [7 empty] | CertaineMineure | Moyen