## 1. Hierarchie Risques
Hierarchisaton des risques - "choisir pour chacune des 4 thématiques de risque les 2 (3 au maximum) causes profondes prioritaires"
TDR Identification et gestion des risques résiduels
"Il est ainsi attendu un maximum de 8 à 10 causes profondes de risques et un maximum de 12 mesures d’atténuation de ces risques par subvention. Il peut y avoir plusieurs mesures d’atténuation par cause profonde. Une mesure d’atténuation peut tout autant couvrir plusieurs causes profondes. La priorisation dans cet exercice, autant des risques que des mesures, est essentielle".
1. Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | 2. Risques financiers et fiduciaires | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | Echelle
1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate |  | 1 | 1 | 6 | 2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates | Inéligibilité des dépenses de paiement | 1 | 3 | 3 | 4 | Haute
1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates |  | 2 | 3 | 1 | 2.2 Contrôles internes inadéquats | Mauvaise Gestion financière | 2 | 3 | 1 | 3 | Assez haute
1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates |  | 1 | 2 | 3 | 2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol | Fraude financière, détournement, corruption et vol | 2 | 3 | 1 | 2 | Moyen-nement
1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate |  | 2 | 3 | 1 | 2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates | Mauvaise imputation des dépenses du projet | 1 | 1 | 4 | 1 | Bas
1.5 Utilisation limitée des données |  | 1 | 2 | 4 | 2.5 Rapport coût/ efficacité limité | Rapport coût/ efficacité limité | 1 | 1 | 5
1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre |  | 1 | 2 | 5 | 2.6 Modalités d'audit inadéquates
3. Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang | 4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion | Designation | Proba-bilite | Gravi-té | Rang
3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés |  |  |  |  | 4. Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion |  | 1 | 3 | 3
3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables |  | 1 | 4 | 1 | 4.2 Gestion du programme inefficace |  | 2 | 3 | 1
3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces |  |  |  |  | 4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquates |  | 2 | 3 | 1
3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces |  | 1 | 4 | 1
3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate
3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats
Brainstorming
1. Programmatique |  |  |  |  | 2. Finances
3. GAS |  |  |  |  | 4. Gouvernance
Manque de fiabilité de la distribution dans le dernier kilomètre de la chaîne

## 2. Plan Prév-Gestion Risques
Canevas de plan de prévention et de gestion des risques ( à remplir et présenter lors de l'Atelier trimestriel)
No | Principaux risques | Désignation | Causes profondes | Mesures d’atténuation | Acteur responsable | Calendrier de mise en œuvre | Risque cible dans un an | Justification du risque cible | Garantie | Acteur Responsable | Calendrier des mesures de garantie
|  |  | (Cause profonde liée au risque identifié dans la colonne précédente) |  | (Acteur responsable de la mise en œuvre des mesures d'atténuation) | (Date limite de mise en œuvre de la mesure d'atténuation) | Impacte et probabilité | (Texte libre pour justifier l'évolution du risque) | (Garantie SMART permettant de vérifier que la mesure d'atténuation réduit le risque comme prévu)
1. | Risques programmatiques et liés au suivi et à l'évaluation
1.1 | 1.1 Conception et/ou pertinence du programme inadéquate |  | 1_Insuffisance de financement du PAO du Plan stratégique TB 2016-2020 | 1_Plaidoyers à l'endroit du Gouvernement pour le financement domestique de la lutte contra la Tuberculose. 2_ Recherche de financement additionnel auprès de Initiative 5%, OMS, et tout autre partenaire national et international pouvant s'intéresser à la problématique de la TB | Coordinatrice PNLAT | Continue | Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1) |  | 1_Evaluation épidémiologique 2- Revue à mi-parcours du PSN du plan stratégique TB : le plan stratégique 2016-2020 sera évalué à mi-parcours | Point Focal recherche et formation PNLAT | 2018-2019
1.2 | 1.2 Conception et capacité opérationnelle des systèmes de suivi et d'évaluation inadéquates |  | 1_Insuffisance et qualité des ressources humaines destinées au suivi-évaluation 2_Disfonctionnement du circuit de remontée et de validation des donnée suivi évaluation/Faible utilisation du DHIS2 3_insuffisance de ressources financières allouées au volet Suivi-Evaluation | 1_Faire le plaidoyer pour (i) le renforcement des équipes de coordination du Programme TB; (ii) reversement des agents contractuels en agents permanent de l'état 2_Assurer la formation des prestataires, acteurs communautaires, et acteurs chargés du Suivi-Evaluation sur le reporting et le mécanisme d'assurance qualité des données. 3_Assurer la fonctionnalité du DHIS2 (Ressources Humaines) pour la remontée et la validation des données TB à tous les niveaux du système | 1_DirectieurNational de l'Epidémiologie et de la maladie 2_Coordinatrice nationale PNLAT & Coordinateur Adjoint Programme PR 3_Directeur National SNIS | Continue | Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2) |  | 2_Evalutaion semestrielle du plan de formation des prestataires/acteurs communautaires lors de la soumission du PUDR 3_Vérification ponctuelle sur la fonctionnalité du DHIS2 lors des missions de supervison trimestrielle | 2_Coordinateur Suivi-Evaluation PR 3_Coordinateur Suivi-Evaluation PNLAT | 2019-2020
1.3 | 1.3 Qualité et efficacité du programme inadéquates |  | 1_insuffisance dans l'intégration pour l'optimisation du réseau des services laboratoires tuberculose et VIH | 1_Mise en œuvre du plan d'action pour l'optimisation et l'utilisation de GeneXperts, comprenant : - un algorithme de diagnostic mis à jour - un système d'approvisionnement - une chaîne de communication des résultats du dépistage - un plan de formation des prestataires | Coordinatrice PNLAT | Continu | Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1) |  | Mise à jour du plan d'optimalisation et d'utilisation de GeneXperts | _Assistant Technique international Labo; _Coordonateur PNLSH | Semestriel
1.4 | 1.4 Disponibilité des données limitée et qualité des données inadéquate |  | 1_Faible remontée des données par le DIHS2 2_Supervision/Contrôle qualité des données inadéquate (collecte active des données) | 1_Assurer la fonctionnalité du DHIS2 (Ressources Humaines) pour la remontée et la validation des données TB à tous les niveaux du système 2_Renforcer la collaboration des programmes TB et VIH sur la coinfection. 3_Assurer la participation du PR à la supervision conjointe et la validation des données avec les programmes VIH et Tuberculose | 1_Directeur National SNIS 2_DirectieurNational de l'Epidémiologie et de la maladie 3_Coordinateur Suivi-Evaluation PR | Continu | Impact: Assez haut (3) Probabilité: Moyen (2) |  | Effectivité de la tenue des réunions du comité Co-infection TB/VIH Tenue effective des supervisions trimestrielles intégrées | Spécialistes TB-VIH | 2019-2020
1.5 | 1.5 Utilisation limitée des données |  | 1_Inadéquation des outils de collecte des données (désagrégation des données, …) 2_Faible utilisation des données pour la prise de décision (Réunion de retro information, Réunion annuelle) | 1_S'assurer que les outils de collecte sont adéquats pour la collecte des données nécessaires au calcul des indicateurs contractuels de la subvention 2_Elaborer un plan d'analyse des données | Coordinateur Suivi-Evaluation PR | Continu | Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1) |  | Tous les indicateurs contractuels calculés conformément aux définitions du cadre de performance sur la base des données collectées | Directeur Programme | Trimestriel
1.6 | 1.6 Promotion inadéquate des droits de l'homme et de l'égalité de genre | Déficit dans la prise en charge sanitaire et communautaire, des nouvelles stratégies par les prestataires de santé, les paires éducateurs et les Agents communautaires de service: Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant, | 1_Non maitrise par les prestataires de santé et agents communautaires des nouvelles stratégies en lien avec la Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant en faveur des populations clés et populations vulnérables | 1_Formation et orientation des prestataires et acteurs communautaires sur les la prise en compte des nouvelles stratégies (Genre, Droits humains, Protection de l'enfant, Co-infection) dans la prise en charge sanitaire. 2_Assurer la prise en compte dans le rapportage des données communautaires des aspects liés au genre, droits humains, la co-infection et la protection de l'enfant. | 1_Spécialistes maladies PR 2_Spécialiste Plaidoyer Droits Humains et Genre PR | 2018-10-01 | Impact: Moyen (2) Probabilité: Bas (1) |  | 1_Réaliser des supervisions trimestrielles conjointes entre PR et Programmes nationaux VIH et TB et s'assurer que les prestataires de santé, Acteurs communautaires PE et AC ont une bonne maitrise des nouvelles stratégies (Co-infection TB/VIH, Droits humains, Genre, Protection de l'enfant) en faveur des populations clés et vulnérables. 2_Prise en compte dans le rapportage des données communautaires des aspects liés au genre, droits humains, la co-infection et la protection de l'enfant. | Coordinateur Suivi-Evaluation PR | Trimestriel
2. | Risques financiers et fiduciaires
2.1 | 2.1 Modalités relatives au flux de fonds inadéquates | Retard dans les décaissements pour le SR | 1_Retard dans la soumission des rapports et demande de décaissement par les SRs 2_Faible taux de liquidation des avances | 1_Assurer un archivage systématique des pièces comptables au niveau des SRs 2_Mettre en place un système de suivi des liquidations des avances au Niveau PR 3_Mettre en place un système opérationnel de prévision et de traitement des demandes de décaissement | 1_Comptables SR 2_D_COP finance | Continue | Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Bas (1) |  | 1_Missions de vérification et de validation sur site des pièces justificatives | 1_Contrôleur Financier/ Auditeur Interne PR | Trimestriel
2.2 | 2.2 Contrôles internes inadéquats |  | 1_Non maitrise des procédures administratives et financières du Fonds mondial par les comptables et RAF des SRs 3_Insuffisance dans la qualité des pièces justificatives entrainant l'invalidation des dépenses par le Fonds mondial _Suivi et prévision budgétaire inappropriés | 1_ Elaborer et rendre disponible un manuel standard administratif et financier du projet au niveau de chaque SR 2_Formation des responsables financiers/comptables des SRs sur les procédures administratives et financières 3_Mise à disposition des SRS des outils de contrôle (check-list par type d'activité) | Directeur Financier PR | Continu | Impact: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2) |  | 1_Missions de vérification et de validation sur site des pièces justificatives 2_Réunion restreinte de suivi et de partage de bonnes pratiques et résolution des problèmes entre financiers PR et SRs | 1_Contrôleur Financier/Comptables PR 2_Directeur Financier PR | Trimestriel
2.3 | 2.3 Possibilité de fraude financière, corruption et vol | Fraude financière, détournement, corruption et vol | 1_Inssufisance de mécanisme adéquat de (i) suivi des avances octroyées aux partenaires de mise en œuvre, (ii) contrôle interne et externe 2_Faible niveau de supervision des activités des SRs et insuffisance dans le suivi des partenaires | 1_Assurer le suivi régulier des avances octroyées aux partenaires de mise en œuvre, et exercer de façon continue les missions de contrôle internes et externe 2_Supervision régulière et systématique des activités des partenaires | Directeur Financier PR | Continu | Impacte: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2) |  | 1_Assurer le renforcement de capacité continue des SR 2_Assurer la réalisation des missions d'audit interne et externe du Projet | Auditeur interne | Continu
2.4 | 2.4 Comptabilité et communication de l'information financière inadéquates |  | 1_Insuffisance d'appropriation de système comptable et outils de suivi budgétaire au niveau SR | 1_Mettre en place un système adéquat de reporting, de gestion et organisation comptable au niveau du projet et des SRs 2_Assurer la mise à jour continue et régulière du système comptable au niveau PR et SR 2_Assurer une formation suffisante au personnel responsable de la tenue de la comptabilité pour une utilisation effective des outils et une tenue des comptes satisfaisante ; | Directeur Financier | Continu | Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1) |  | Misions d'audit Visites de terrain SRs et Partenaires | Auditeur interne | Trimestriel
2.5 | 2.5 Rapport coût/ efficacité limité |  | Expression des besoins non conforme aux besoins réels du projet | Assurer un mécanisme de contrôle interne rigoureux 1_Etablir et rendre disponible avant chaque exercice un plan annuel de passation de marchés 2_Vérifier et assurer la conformité de l'expression des besoins aux besoins réels du projet | Responsable admin et Logistique PR | Continue | Impact: Bas (1) Probabilité: Bas (1) |  | Assurer les missions d'inventaire périodique | Auditeur interne | Semestre
3. | Risques liés à la gestion des produits de santé et à la chaîne d'approvisionnement
3.1 | 3.1 Sélection de produits et équipements de santé inappropriés
3.2 | 3.2 Prévision, quantification et planification de l'approvisionnement non fiables | Péremption des produits anti Tuberculeux et VIH Prévention | _Surestimation des besoins (Non disponibilité des données de consommation, Hypothèses de quantification erronées) _Insuffisance de rotation des certains intrants de santé au niveau des entrepôts | _Assurer une quantification optimale des produits de santé (S'assurer de la disponibilité et complétude des données de consommation et faire une quantification basée sur les données de consommation) _Assurer l'inventaire régulier des produits _Participer et veiller à l'exécution des activités de la PCG notamment dans le cadre du suivi de stock et la distribution | Responsable GAS PR | continue | Impacte: Haut (4) Probabilité: Bas (1) |  | Suivi périodique du Plan GAS et du plan de distribution | Directeur Programme | Trimestriel
|  | Rupture en médicament anti Tuberculeux et VIH Prévention | _Insuffisance dans le système de suivi des stocks au niveau périphérique _Déficit dans la quantification des besoins de médicament et placement inapproprié des demandes de médicaments | _Assurer une disponibilité des stocks de sécurité _Assurer l'inventaire régulier des produits _Participer et veiller aux activités de la PCG notamment dans le cadre du suivi de stock et la distribution; _respect du calandier des commandes des produit conformément à la subvention | Responsable GAS PR | Continue | Impacte: Haut (4) Probabilité: Bas (1) |  | Suivi périodique du Plan GAS et du plan de distribution | Directeur Programme | Trimestriel
3.3 | 3.3 Processus d'achat et résultats inefficaces
3.4 | 3.4 Systèmes d'entreposage et de distribution inefficaces |  | Insuffisance dans la gestion des produits de santé au niveau périphérique | _Formation des gestionnaires de stock, pharmaciens en gestion de stock, remplissage et remontée des outils de gestion _Suivi périodique et régulier auprès de la PCG de la mise en œuvre effective du plan de distribution | Responsable GAS PR | continue | Impacte: Haut (4) Probabilité: moyen (1) |  | Evaluation de la performance de la PCG en lien avec les indicateurs contractuels de performance (Précision de l’inventaire ; Respect du calendrier de distribution ; Degré de satisfaction de la commande). | Directeur Programme | Trimestriel
3.5 | 3.5 Suivi de la qualité limité et utilisation des produits inadéquate
3.6 | 3.6 Systèmes d'information de gestion (système d'information de gestion de la logistique) inadéquats
4. | Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion
4.1 | 4.1 Risques liés à la gouvernance, au suivi stratégique et à la gestion |  | Insuffisance de ressources humaines au niveau de l'équipe de coordination Programme National | 1_Réaliser la cartographie des ressources humaines: Sous la direction de l'ICN, effectuer un inventaire complet des coûts en ressources humaines supportés par le Fonds mondial pour les programmes de lutte contre les trois maladies, les laboratoires, les systèmes d'informations sanitaires et la Pharmacie centrale de Guinée. 2_Elaborer un plan d'intégration progressive et de reversement du personnel contractuel des équipes de coordination du Programme National TB et des autres programmes | Commission Suivi-Stratégique ICN | TBD | Impacte: Moyen (3) Probabilité: Bas (1) |  | Implication du PR aux côtés de l'ICN dans le cadre de l'évaluation de la contrepartie gouvernementale. | Directeur Financier PR | Continu
4.3 | 4.3 Coordination du programme et supervision des sous-récipiendaires inadéquates |  | _Contexte socio-économique, politique, sécuritaire instable _Absence de réunion de coordination SRs et autorités locales _Compétence transférée avec non fonctionnalité des services décentralisés _Absence d'un plan de supervision et son suivi | _Elaborer et suivre l'exécution des plans de travail et de supervision des SRs _Assurer l'organisation régulière des réunions de coordination PR SR, Régions, DPS | Directeur Programme | continue | Impacte: Assez Haut (3) Probabilité: Moyen (2) |  | Participation PR aux supervisions conjointes du ministère de la santé et suivi du taux d'exécution du plan de travail. | Coordinateur Suivi-Evaluation | Trimestriel