## Slide 1
POINTS D’ACTION DE LA 8è REUNION DES PTFs DU 08 Novembre 2019
Préparé par OMS et UNFPA

## Slide 2
LE POINT SUR LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Inviter la DNSPFN/MS pour une présentation des résultats de l’analyse situationnelle sur les décès maternels, néonatal et riposte avec l’appui technique de l’UNFPA.
Séance de travail entre UNFPA et DNSPFN/MS pour préparer la présentation.
Inscription de la présentation de cette analyse sur les décès maternels à la 9è réunion des PTFs de ce jour

## Slide 3
Points des activités des 08 groupes thématiques Santé
Au regard du démarrage timide de certains groupes thématique, il a été demandé au représentant de L’OMS de poursuivre le plaidoyer pour plus de fonctionnalité et d’appropriation par le Ministère de la santé
Encouragement à tous les groupes thématiques de continuer à avancer sur la mise en œuvre de leur feuille de route.
Cette recommandation n’a pu être réalisé car la semaine qui a suivi la réunion, le Ministère a connu un changement de Ministre.

## Slide 4
POINTS DE MISES A JOURS ET DIVERS
Impliquer davantage les groupes thématiques santé en place dans le processus d’élaboration de la soumission pour la subvention du Fond Mondial 2020-2022
Suivi de l’état de la préparation du Forum international pour le financement durable de la sécurité
Demander au Ministère de la Santé d’informer toutes les parties prenantes sur les Etats Généraux de la Santé 2019
ICN s’est appui sur le mailing des groupes thématiques pour les rencontres préparatoires de la préparation de la submission GF
Une rencontre des PTFs pour faire le point de la préparation du Forum international pour le financement durable de la sécurité a eu lieu le mardi 19 novembre à 10h. Et ce jour un dernier point sera fait au cours de la réunion.
Le ministère a été relancé sur la question des EGS. La question a figuré au cours de la première réunion de cabinet du Nouveau Ministre de la santé. Et ce jour un dernier point sera fait au cours de la réunion

## Slide 5
MERCI