## Page garde
Ministère de la Santé |  |  |  | République de Guinée
Bureau de Stratégie et Développement |  |  |  | Travail- Justice- Solidarité
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
|  | RHS!A1 | Ressources Humaines
|  | Financement!A1 | Financement de la santé,
|  | Gouvernance!A1 | Gouvernance du système de santé,
Cliquer
|  | Produits sante'!A1 | Produits de santé
|  | Qualite des soins'!A1 | Qualité des soins
|  | Sante communautaire'!A1 | Santé Communautaire
|  | Infrast & Equipements'!A1 | Infrastructures et équipements
|  | SNIS & Surveillance'!A1 | Système d’information sanitaire, surveillance épidémiologique et recherche

## RHS
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 1 : Ressources Humaines
Président: Dr Mamadi CONDE
Vice-Président : Dr Mohamed Faza DIALLO
Rapporteur : Dr Aminata BALDE
Autres membres de groupe:
Mr Toumani KEITA
Mme Marie CHESNAY
Dr Marie CONDE
Hadiatou DIALLO
Mamadou Maladho DIALLO
Dr Mamadou Alpha DIALLO
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | Elaboration des documents de Politique et le Plan Stratégique pour le Développement des RHS | Suivi de la mise en œuvre de la politique et du plan de developpement des ressources humaines en santé | Sep - Déc 2019 | PNDRHS validée et diffusée | DRHS | OMS
2 | Gestion des RHS orientée vers la performance | Suivi de la fonctionnalité du groupe thématique RHS | 2019-2024 | Capacités renforcées | DRHS | GIZ/ FM/GAVI
3 | Disponibilité des informations de qualité sur les ressources humaines de la santé | Suivi de la fonctionnalité de ihris | 2020 - 2022 | Le logiciel iHRIS est fonctionnel | DRHS | GIZ/0MS/BM
4 | Fidélisation des Ressources Humaines de la santé à leurs postes d'affectation | Suivi du contrôle de l'effectivité des presences des agents de santé à leur poste de travail. | 2019-2024 | L'application de la mise en œuvre des incitatifs est suivi | DRHS | MFPREMA/MB/MATD/BM/UE
5 | Documents et diffusion des bonnes pratiques sur la gestion des ressources humaine de la santé | Documentation des bonnes pratiques en GRHS | 2019-2024 | L'utilisation du manuel de procedure est suivi | DRHS | GIZ/OMS/FM/BM
6 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Ressources humaines" | suivi de la fonctionnalité du listing mail créé pour le groupe thématique RHS | 2019_2024 | Les reunions mensuelles du groupe thematique sont organisées | DRHS | PTF
LES FORECES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
LES FORCES:
1-La volonté politique pour la mise a disposition des ressources humaines et financières pour le Ministere de la Santé
2-L'engagement des partenaires techniques et financiers pour accompagner le developpement des ressources humaines
3-La décision de mise en place des mesures incitatives pour la fidélisation du personnel de santé au poste
LES FAIBLESSES
1-L'insuffisance de l'application des textes régissants la gestion des RHS
LES OPPORTUNITES
1-La volonté manifeste des partenaires notamment GAVI, OMS, FM à accompagner le développement des RHS
2-La volonté des Nations Unies pour un plaidoyer fort vis-à-vis des chefs d'Etats pour la Couverture Sanitaire Universelle
3-La création de l'ANAFIC avec une mise à disposition des fonds pour les collectivités
4-L'existance d'un cadre de concertation intersectoriel
LES MENACES
1-La conjoncture socio-politique

## Gouvernance
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 3 : Gouvernance du système de santé
N° | Domaines stratégiques | Forces | Faiblesses | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | Coordination des interventions du secteur de la santé | Existance de manuelle de procedure administrative avec une faible utilisation | Insufisance de cadre de dialogue politique | Redynamiser le CCSS | T2 et T4 2020 | Deux reunioun de dialogue politique en santé sont organisées | STCCSS | BSD;
|  | Existance de COHSA avec pouvoir de mandat limité | Faible approppriation des roles et responsabilités des différents services du ministère; | Suivre la dissémination et l'utilisation du manuel de procedure administrative | T1, T2 et T3 | Le manuel de procedures du MS est disséminé et son utilisation est suivi à tous les niveau | BSD, IGS | Directions Centrales et PTF
|  |  |  | Appuyer la mise en place d'outils d'évaluation de la performance des entités du MS; | T1 2020 | Les outils sont élaborés et mis en place | BSD | Toutes les entités du MS
|  |  |  | Appuyer l'évaluation de la performance collective et individuelle de chaque entité du MS et application des mesures correctives appropriées | Une fois par semestre dès le 1er semestre 2020 | L'évaluation collective est individuelle est lancée dans tous les services | SG | IGS
|  |  | Duplication des fonds et des activités financées par les partenaires | Suivre la finalisation et la mise en place de la catographie des intervention et la rendre dynamique | T2 2020 | Il existe une cartographie dynamique sur les interventions en santé | BSD | Tous les services et les PTF
|  | Existance des cadre de concertation avec necessité de revision des TDR pour les adapteer au contexte | Non respect des engagement par certains partenaires vis à vis du compact national | Veiller à l'actualisation et à la mise en œuvre du compact national | T4 2019 et T1-T4 2020 | Un mécanisme de suivi du compact national est mis à jour et est opérational | BSD | Directions centrales et et services déconcentrés, PTF
|  | Mise en place en cours d'une unité d'apui à la gestion et à la coordination des programmes de santé | Insufisance des capacités institutionnelles et de leadership | Mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités du sécretariat technique ; | T1 T2 T3 T4 2020 | Le plan de renforcement des capacité du CTCCSS est mis en œuvre | STCCSS | BSD
|  |  |  | Faire le plaidoyer en vue d'ériger le BSD en une Direction Nationale de la Planification et de la Recherche(DNPR) | T2 2020 | Une meilleure planification et une meilleure coordination du secteur de la santé | BSD, Secrétariat Général, Conseiller Juridique | Cabinet
|  |  |  | Appuyer la revision des attributions et le plan de renforcement du sécrétariat technique du Comité de coordination du Secteur de la santé (CCSS) | T1 2020 | La note de service sur les nouvelles attribution du CT est signés et diffusés | BSD/ STCCSS
|  |  |  | Appuyer l'élaboration du guide de supervision intégré des formations sanitaires |  | Le guide de supervision intégrée des formations sanitaires est élaboré et disponible | BSD | STCCSS, DNEH3
2 | Planfication stratégique et opérationnelle | Existance d'un mamuel et d'un de planification strategique intégré et de gestion de projet | une absence de mise en oeuvre des plans de déconcentration et décentralisation avec une absence de budget de fonctionnement et de possibilité de gestion des ressources humaines basée sur les besoins | Renforcer le niveau decontcentré en ressource humaines pour la planification et la gestion; | T1 T2 2020 | les capacité du niveau deconcentré sont renforcés | BSD | DHS
|  |  |  | Suivivre l'élaboration d’un plan de Coaching/formations sur la méthodologie de remplissage des outils de préparation des parties prenantes à tous les niveaux | T1T2T3 2020 | Il existe un plan de formation sur la methodologie de remplissage des outils de prépartion des parties prenante à tous les niveaux | BSD | Services centraux et déconcentrés
3 | Renforcement de la collaboration intersectorielle | Existance de cadre de consertation multi-sectoriel (one healf, ICN,CCSS, CCIA) | Insufisance de la participation citoyenne, la participation et l’implication effective des communautés; | Suivre et appuyer la mise en place d'un mécanisme de retro information entre le niveau central et le niveau déconcentré | T1 T2 2020 | Le mecanisme de retro information est mis en place | BSD | Services centraux et déconcentrés
|  | Initiative avec participation d'autres acteurs dans l'élaboration des plans | Faible intégration de la composante santé dans les plans sectoriels | Finaliser et matre en oeuvre la stratégie nationale de communication du ministère de la santé prenant en compte les aspects multisectoriels. | T1 T2 T3 T4 2020 | La stratégie de communication du ministère de la santé est finalisée et sa mise en oeuvre est lancée. | Service national de la prootion de la santé | Services centraux et partenaires
|  | Politique de decentralisation et déconcentration administrative acceptée par l'ensemble du gouvernement; | Faible intégration du secteur privé | finiliser et actualiser la cartographie du secteur privé de la santé; Etablir un cadre de PPP | T2 2020 | La cartographie est finaliséet il existe un cadre de partenariat public-privé | DNEH3 | BSD, PTF
|  | Existence du code de collectivité | Absence d'un plan stratégique de communication interministériel | Mettre en place la cellule de communication et la meubler | T1 2020 | Le cadre organique de la cellule est meublé | Consiller juridique du ministre
4 | Régulation et normalisation du des sous systèmes de la santé | Existance du code de deontologie médical; | Insufisance dans le cadre législatif et règlementaire et de respect des textes et bonnes pratiques | Veuiller à l'actualisation et à l'aplication des codes de deontologie professionnel | T2 T3 2020 | Les codes de déontologie professionnel sont actualisé et appliqués | IGS | Ordre professionnel
|  |  | Faible capacité des structure de regulation; Absence de texte d'aplication de la loi phamaceutique | Veiller à la finalisation des textes d'aplication de la loi AN024 revisées portant legislation et reglementation pharmaceutique; | T1 2020 | Les texte d'aplication de la loi AN024 est finalisé | DNPM | IGS
|  |  |  | Suivre l'élaboration et l'application de la loi hospitalière | T2 2020 | Une loi hospitalière est élaborée et appliquée | Conseiller Juridique | IGS, DNEH3
|  |  |  | Suivre la révision des documents de déontologie professionnel | T2 2020 | Les documents de déontologie professionnel sont disponibles | Conseiller Juridique | IGS
|  |  | insufisance dans les audits et lles inspections | Renforcer les inspection au niveau des structures sanitaires; Etendre l'inspection au-delà du BND | T2 T2 T3 2020 | Les mission d'inspection sont réalisées conformément à la fréquence défini dans le manuel de procédure | IGS | Conseiller Juridique
|  |  | Code de santé publique obselete | Actualiser le code de santé publique | T2 2020 | Il existe un code de santé publique actualisé | IGS | IGS, DNEH3
5 | Suivi et évaluation des indicateurs et interventions du PNDS | Existance d'un catalogue national des indicateurs et des outils harmonisés de collecte | une insuffisance de la coordination, du suivi-évaluation, aggravé par une faiblesse du Système National d’Information Sanitaire (SNIS), et du contrôle du secteur. | Suivre l'organisation régulière des revues semestrielles et annuelles conjointes du secteur de la sanré | T1 et T2 2020 | L'appui technique des différents niveaux aux structures inférieures est renforcé | BSD, services déconcentrés, directeurs, conseillers | DRS, DPS, CS et structures de soins
|  |  |  | Appuyer l'élaboration d'un outils standard d'évaluation de la performance collective et individuelle des entités des différentes structures du MS | T2 2020 | Les objectifs collectifs et individuels, claires, mesurables de chaque entité du ministère sont établis et évalués | Responsable de chaque entité | Toutes les structures du MS
6 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques sur la gouvernance du système de santé |  | Pas d'article sur la coordination du sytème de santé | Appuyer publier au moins deux articles scientifiques sur la gouvernance | T2 et T3 2020 | Les articles sur la gouvernance sont publiblés dans une revue internationale | BSD | Services centraux et déconcentrés
|  |  | Absence de documentation | Veiller à la dissémination et lamise en oeuvre du manuel de procédures administratives, comptable et financières | T1 et T2 2020 | Le guides de supervision inégrés sont actualisés et utilisés | BSD | Services centraux et déconcentrés
7 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Gouvernance" |  | Faiblesse de l'exigence, fermeté et redevabilité, transparence, et lutte contre la corruption | Organiser des réunion mensuelles du groupe thématique gouvernance et diffuser les rapports | T4 2019 et T1-T4 2020 | 10 rapportsde réunions au moins | Président du groupe | Tous les membres du groupe thématique
Liste des membres du groupes de travail
Président: Dr KABA Abdoulaye
Rapporteur: Dr BARRY Hadja Aissatou
Membres:
M. CONDE Lancine
Dr SALL Boubacar
Dr FANCINADOUNO Aly
MBENGUE Ndeye Aissatou
Dr FANCINADOUNO Aly
Dr LENO Niouma Nestor
Dr AYABA Aliou
Dr KONAN Kouame Jean
Dr CAMARA Ibrahima
Dr SYLLA Mahmoud

## Financement
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 2 : Financement de la santé
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | Mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PNDS | Faciliter et suivre l'actualisation de la catographie sur le financements de la santé | T1 2020 | La Cartogrphie actualisée des financements est disponible et utilusée | BSD | DAF, PTF
|  | Activer la mise en place d'une plateforme de concertation secteur privé-Ministère de la Santé | T1 2020 | Plateforme PPP oppérationnelle | BSD | conseiller juridique,DAF, PTF
|  | Actualiser le COMPACT national | T3 2020 | Le COMPACT national est signé est disponible | sécretariat technique | Ministère en charge des finances,DAF, PTF
|  | Analyser le budget actuel du ministère de la santé en lien avec BSD en vue de préparer un plaidoyer avec le ministère du budget/plan/assemblé nationale | T1 2020 | Augmentation du budget et une meilleure répartition du budget de la santé | BSD/DAF
|  | Analyser la cartographie réalisée et identifier les possibilités pour améliorer l'effiscience (harmoniser, intégrer..) de l'utilisation des financements (a vérifier si pris en charge par le GT gouvernance) | T2 2020 | Des recommendations pour améliorer l'utilisation des financement sont formulées | BSD | MEF,MB,MFP,MAS,DAF,PTF
|  | Appuyer l'identification des GAP en terme de financement et le suivi de leur intégration dans le budget national ou autres budgets | Continu | Les mesures sont prises afin d'éviter les GAP en terme de financement (urgence sanataire) | BSD | MEF MS PTF
|  | Suivi de la mise à l'échelle progressive du système de Financement Basé sur les resultats | Continu | Rapport d'etape de la cellule | BSD | DAF, MEF
2 | Accessibilité financière des populations aux services essentiels de santé | Faire l'etat des lieux des mecanismes et stratégie de financement existants et leurs performances(CNSS, INAMO, Gratuité FBR, Mutuelle,,,) | T1 2020 | Raport d'Etat des lieux est disponible | BSD | MEF,MB,MFP,MAS,DAF,PTF
|  | Faciliter la révision de la stratégie nationale CSU et inclure des reformes (tarification, études des coûts, identification financements innovants...) | T2 2020 | Stratégie nationale CSU revisée et disponible | BSD | DAF,MEF,MB,MFP,MAS,PTF
3 | Disponibilité des informations sur le financement de la santé | Appuyer le BSD pour disponibiliser les comptes nationaux de la santé 2017-2018 | Decembre 2019 | Rapport des comptes nationaux de la santé 2017-2018 edité et est disseminé | BSD | DAF,MEF,MB,MFP,MAS ,PTF
|  | Appuyer le Ministère pour le suivi de l'exécution correcte du budget de la santé | Continu | Le niveau d'exécution de la santé est augmenté dans le respect des procédures | Service inspection et suivi évaluation
4 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques sur le financement de la santé | Mettre en place un système de capitalisation des bonnes pratiques | T1 2020 | Le système de capitalisation des bonnes pratiques est oppérationnel | BSD | DAF,MEF,MB,MFP,MAS,PTF
|  | Partage des manuels de procedures financiers des parties prénantes | T2 2020 | Les manuels de procedure sont partagés | DAF | BSD,MEF,MB,MFP,MAS,PTF
|  | Inventorier et partager au membre du groupe thématique, la documentation sur le financement du secteur dela santé | 2019-09-30 | les membres du groupe thématique sont documentés | Sécretariat technique | BSD,MEF,MB,MFP,MAS,PTF
|  | Appuyer le ministère pour un plaidoyer en vue d'harmoniser, standardiser et suivre les barèmes des indemnités | Continu | Les baremes des indemnités sont harmonisés par les PTF | Ministère
5 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Financement" | Organiser des reunions mansuelles du groupe thématique. | Le dernier mercredi 9h00-11h00 | Les PV des reunions sont disponiblent et partagés. | President du groupe | Membres du groupe thématique

## Qualite des soins
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 5 : Qualité des soins
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | PCI et Gestion des risques | Appuyer la DNEHHS dans l'élaboration des textes reglementaires relatifs à la gestion des risques dans les établissements de soins | T1 - 2020 | 3 textes réglementaires relatifs à la gestion des risques sont élaborés, signés et diffusés à tous les niveaux | DNAHHS | OMS, Jhpiego, Expertise France
2 |  | Participer, en collaboration avec la DNEHHS, à l'adaptation des documents PCI existants aux nouvelles recommandations de l'OMS pour l'Afrique | T2 - 2020 | La politique et le plan stratègique PCI sont adaptés aux nouvelles recommandations de l'OMS | Représentant OMS | OMS, Jhpiego, Expertise France
3 | Renforcement de l’organisation du système de soins | Appuyer la dissémination des PMA et PCA validés par le conseil de cabinet | T1 - 2020 | Les PMA et PCA sont diffusés dans les 38 Districts sanitaires du pays | Représentant GIZ | PASSPE/BID, GIZ
4 |  | Proposer au cabinet un texte relatif à la mise en place d'un cadre de concertation avec toutes les composantes du sous secteur privé médical pour sa régulation | T2 - 2020 | Une proposition de texte relatif au cadre de concertation avec le sous-secteur privé est soumise à l'Autorité | DNA EHHS/DN | OMS, organisations du sous-secteur privé
5 | Renforcement de la déontologie médicale dans l'offre de soins de santé | Faire le plaidoyer auprès des différents PTF pour l'appui à la diffusion à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du code d'éthique et de déontologie médicale harmonisé de l'OOAS | T1 - 2020 | 100% des structures sanitaires publiques et privées disposent d'au moins un exemplaire du code d'éthique et de déontologie médicale harmonisé de l'OOAS | Représentant de l'Ordre des médecins | OMS, GIZ, ordre des médecins, Projets nationaux
6 | Renforcement du système d’assurance qualité des soins de santé | Faire le plaidoyer auprès de différents partenaires pour la mise en place l'approche SBM-R dans 2 centres de santé ruraux par région | T3 - 2020 | 14 centres de santé ruraux appliquent l'approche SBM-R | Chef DROS/DNEHHS | UNFPA, BM, UNICEF
7 |  | Appuyer la révision du document de politique nationale assurance qualité, gestion des risques et sécurité des patients et le plan stratégique | T4 - 2020 | Le document de politique nationale assurance qualité, gestion des risques et sécurité des patients et le plan stratégique sont révisés et disponibles | DNA EHHS | OMS, GIZ
8 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques sur la qualité des soins de santé | Assurer la collecte et la diffusion des différents textes législatifs et règlementaires relatifs à la qualité des prestations auprès des différents membres | 2019-11-01 | Une brochure récapitulative des textes législatifs et règlelentaires relaitfs à la qualité des prestations est produite et diffusée auprès des membres du GT | Représentant GIZ | DNEHHS, GIZ, OMS
9 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Qualité des soins" | Tenir les réunions mensuelles du groupe thématique | 2019 -2020 | au moins 10 réunions du groupe thématique sont tenues | DNEHHS/DNA | Jhpiego, GIZ, EF,…(PTF intervenant dans la qualité)
10 |  | Désigner des points focaux pour la coordination/communication avec les autres groupes thématiques | 2019-10-01 | 7 points focaux sont désignés pour la coordination avec les autres groupes thématiques | DNEHHS/DNA

## Produits sante
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 4 : Produits de santé
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
| Coordination , régulation et controle du secteur pharmaceutique. | Elaborer les textes d’application complémentaires de la loi pharmaceutique | Juin 2020 | Les textes d'application complémntaires de la loi pharmaceutiques sont disponibles. | DNPM | OMS, et autres PTFs
|  | Renforcer les capacités des organes de régulation pharmaceutique (DNPM, IGS, l’Ordre National des Pharmaciens, LNCQM, CNM) pour une bonne réglementation du secteur. | Décembre 2020 | Les organes de régulation sont renforcés sur la gouvernance en produits de santé. | Ministère de la Santé | PTFs
|  | Créer l’agence de régulation pharmaceutique prévue dans la loi pharmaceutique | Décembre 2020 | L'Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique est créée (décret de création disponible). | DNPM | MS, OMS et PTFs
|  | Renforcer les mécanismes de contrôle de la traçabilité des produits de santé dans les établissements pharmaceutiques | Continue | le mecanisme de controle de la tracabilité des produits de santé est opérationnel. | DNPM,DNL | PTFs
|  | Renforcer la Pharmacie Centrale de Guinée dans sa fonction d'approvisionnement en produits de santé. | T2 2020 | La PCG assure tous les approvisionnements en produits de santé de l'état conformément a sa fonction appro. | MS et PCG | PTFs, M. Budget/Finances
|  | Réviser la politique nationale de transfusion sanguine et élaborer la loi sur la transfusion sanguine. | T4 2020 | La politique nationale de transfusion est révisée et les textes de loi sont promulgués. | CNTS | OMS
2 | Renforcement des capacités des structures de la transfusion sanguine pour la mise en œuvre de la politique nationale de transfusion sanguine | Elaborer le plan de développement des infrastructures et équipements de transfusion sanguine | T2 2020 | Le plan de développement des infrasctures est disponible. | CNTS et Division infrastructures et équipements du MS. | UNOPS
|  | Développer et mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion du don volontaire non rémunéré et de la collecte de sang. | T1 2020 | La stratégie est rédigée et disponible. | CNTS | OMS, UNFPA, CROIX ROUGE, FM
|  | Meubler le cadre organique du CNTS, | T4 2019 | Cadre organique meublé | DRH (MS) | M Fonction publique
|  | Définir et meubler le cadre organique des structures déconcentrées (CRTS et UHTS). | T3 2020 | Le cadre organique des CRTS et UHTS est défini et meublé. | CNTS, DRH(MS).
3 | Développement de la Biologie médicale | Renforcer les plateaux techniques des laboratoires des hôpitaux préfectoraux, régionaux et nationaux | T2 2020 | Les plateuax techniques sont renforcés et opérationnels. | DNL, SNIEM | PTFs
|  | Former des techniciens de laboratoires et des spécialistes en biologie médicale; | T1 2020 | Les techniciens et spécialites sont formés sur la biologie médicale. | DNL | PTFs
4 | Amélioration des mécanismes de financement et d’acquisition des produits de santé | Accroitre des subventions allouées a l'acquisition des produits de santé. | T1 2020 | Les ressources suffisantes sont allouées a l'achat des produits des produits et technologies de santé. | MS, M Budget/Finances | PTFs
|  | Assurer le paiement a temps des fonds de contrepartie dans le cadre de l'approvisionnement en produits de santé. | T1 2020 | Le plan d'approvisionnement sur les fonds de contrepartie est respecté. | MS, M Budget/Finances | PTFs
5 | Promotion de l’utilisation rationnelle des médicaments et autres produits de santé | Developper et mettre en oeuvre des plans de renforcement des capacites des prestataires sur l'utilisation rationnelle des produits de santé. | Continue | Les prestaitres sont renfrcés sur l'usage rationnel des médicaments. | DNPM,DNL, CNTS | OMS, PTFs
|  | Développer et mettre en oeuvre les procédures nationales de vigilances (pharmacovigilance, hemovigilance, réactovigilance, matériovigilance, MAPI…) | T2 2020 | Les procédures nationales de la veille sanitaire sont élaborées et disponibles. | DNPM | PTFs
|  | Assurer le contrôle/le suivi de la gestion et la traçabilité des produits de santé. | Continue | le suivi de la gestion et la trcabilité des produits est systémayisé. | DNPM | PTFs
6 | Développement de la production locale des médicaments et autres produits de santé | Développer des mécamismes attractifs pour la création des unités de production locale. | T2 2020 | La création des unités de production locale | DNPM | APIP, M Industries /commerce
|  | Encadrer et accompagner les producteurs de médicaments traditionnels et galéniques. | Continue | Les producteurs de médicaments traditionnels et galéniques sont encadrés et accompagnés. | MS | PTFs,
|  | Renforcer les capacités du CNTS et des CRTS pour la préparation des produits labiles. | 2019-2020 | Les capacités des acteurs du CNTS et CRTS sont renforcées. | CNTS | OMS, UNFPA,FM, BID
7 | Renforcement du système d’assurance qualité des médicaments et des autres produits de santé | Élaborer les documents de normes et procédures d'assurance qualite des produits et technologie de sante | T2 2020 | Les documents normatifs de l'assurance qualité sont élaborés et vulgarisés. | DNPM, DNL, CNTS | PTFs
|  | Mettre en application les documents et procédures d'assurance qualite des produits et technologie de sante | T3 2020 | Les procédures d'assurance qualité sont respectées a tous les niveaux. | DNPM, DNL,CNTS | PTFs
|  | Faire le suivi évaluation de la mise en oeuvre du système d'assurance | A partir T4 2020 | Le systeme d'assurance qualité est suivi et évalué. | DNPM, DNL, CNTS | PTFs
8 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques sur la gestion des produits de santé | Élaborer les documents de bonnes pratiques de la transfusion sanguine, de laboratoire et les autres technologies de santé. | T3 2020 | Les documents de bonnes pratiques disponibles. | CNTS, DNL | PTFs
|  | Vulgariser les documents de bonnes pratiques de la gestion des produits et technologies de santé. | T4 2020 | Les documents sont vulgarisés | CNTS, DNL | PTFs
9 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Produits de santé" | Organisation des réunions mensuelles de suivi des activités. | A partir T4 2019 | Tenues régulieres des réunions | Groupe Thématique Produits de santé | MS, PTFs
|  | Supervision trimestrielle de suivi de la gestion des produits et technologies de santé. | T4 2019 | Les supervisions sont réalisées. | Groupe Thématique Produits de santé | MS, PTFs
|  | Formuler des recommandations au Ministère de la santé sur la gestion efficace des produits et technologies de santé. | A partir T4 2019 | Des recommandations sont regulierement formulées. | Groupe Thématique Produits de santé | MS, PTFs

## Sante communautaire
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 6 : Santé Communautaire
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | Gouvernance globale de la santé communautaire | Renforcer le Comite prefectoral de coordination du secteur de la sante (CPCSS) | Bimensuelle | Comite prefectoral fonctionnel | Prefet, SPD | PTF
|  | Renforcer le Comite regional coordination du secteur de la sante | Trimestrielle | Comite regional fonctionnel | Gouverneur, SERACO | PTF
|  | Renforcer du Comite communal coordination sante communautaire | Mensuelle | Comite communal fonctionnel | Maire et CCS | PTF
|  | Mettre en place/Redynamiser le fonctionnement des CoSAH | 31 decembre 2019 | CoSAH mis en place et fonctionnels | Maire | PTF
|  | Renforcer le leadership du MS dans la coordination des interventions des partenaires. | 31 decembre 2019 | Les interventions sont harmonisees et coordonnees par le MS | BSD, DNSCMT, MATD | PTF
|  | Faire le plaidoyer pour accroitre la prise en compte de la dimension sante dans les PDL. | 31 decembre 2019 | La dimension sante est prise en compte dans les PDL | CoSAH, DPS, DMR, SERACO | PTF
|  | Vulgariser la nouvelle loi pharmaceutique promulguee le 20 juin 2019. | 31 decembre 2019 | La nouvelle loi pharmaceutique est vulgarisee | DNSCMT, DNPM | PTF
2 | Planification et harmonisation des interventions de la santé communautaire | Vulgariser de la Politique et de la stratégie nationale de santé communautaire auprès des services centraux, décentralisés, des autres secteurs de développement, du Gouvernement et des PTF; | 31 decembre 2019 | Les documents sont vulgarises | BSD, DNSCMT | PTF
|  | Responsabiliser les communautes dans la gestion des acivites de sante communautaire | Continue | Les communautes planifient et gerent les activites communautaires | MATD, DNSCMT | PTF
|  | Inscrire dans les PDL la prise en charge des RECO | 31 decembre 2019 | Les CRECO sont prise en charge dans les budget des communes | Maires | PTF
3 | Appui à la mise à echelle de la stratégie de communes de convergence | Faire le plaidoyer aupres des PTF pour la mise a echelle des commune de convergence. | Continue | Couverture nationale effective en communes de convergence | DNSCMT, BSD | PTF
|  | Faire l'evaluation de la strategie des communes de convergence existantes | Juin 2020 | La strategie est evaluee | BSD(MATD et MS) | PTF
|  | Reviser la strategie en tenant compte des resultats de l'evaluation | Octobre 2020 | La strategie est revisee | DNSCMT,PNACC, | PTF
|  | Mettre a echelle la strategie des communes de convergence | Decembre 2020 | Le strategie des communes de convergence est mise a echelle | DNSCMT,PNACC, | PTF
4 | Financement de la santé communautaire | Elaborer un plan de mobilisation des ressources innovantes | Decembre 2019 | Plan de mobilisation est elabore,valide et vulgarise | BSD, DNSCMT, MPPP | PTF
|  | Renforcer la mobilisation du secteur prive pour le financement des activites de la sante communautaire | Continue | Le prive est implique dans le financement des activite de sante ommunautaire | BSD, DNSCMT, MPPP | PTF
|  | Faire le plaidoyer pour accroitre la prise en compte de la dimension sante dans les PDL. | 31 decembre 2019 | La dimension sante est prise en compte dans les PDL | CoSAH, DPS, DMR, SERACO | PTF
PTF
5 | Gestion des données de la santé communautaire | Organiser une session d'harmonisation les outils de collecte pour le recencement des cibles | 31 decembre 2019 | Les outils de collecte pour le recencement des cibles sont harmonises, valides et vulgarises | BSD, ANSS, DNSCMT | PTF
|  | Faire le rececement exhaussif des population cibles pour nos differentes interventions | Juin 2020 | Le rececement exhaussif des populations cibles est realise | DNSCMT, INS | PTF
|  | Uniformiser le circuit de collecte, d'analyse, de validation et de transmission des donnees. | 31 decembre 2019 | Le circuit de collecte, d'analyse, de validation et de transmission des donnees est uniformise. | BSD | PTF
|  | Impliquer les elus locaux dans le monitorrage | Continue | Les elus locaux sont impliques dans le monitorrage | MATD, DNSCMT | PTF
6 | Développement de ressources humaines pour les interventions de santé communautaire | Renforcer les capacites des elus et des cadres de la sante sur le code des collectivites. | 31 decembre 2019 | Les elus locaux et les cadres de la sante s'approprient du code des collectivites | MATD, DNSCMT | PTF
|  | Signer l'arrete de creation de la Fonction Publique locale. | 31 decembre 2019 | L'arrete de creation de la fonction Publique est signe | MATD, MS | PTF
|  | Operationnaliser la Fonction Publique locale | Juin 2020 | La Fonction Publique locale est operationnelle | MATD, MS, Ministere du Budget | PTF
| Régulation du sous secteur Sante Bucco-dentaire | Elaborer, valider et vulgariser la Politique Nationale de la Sante Bucco-dentaire et ses outils de mise en oeuvre | Juin 2020 | La Politique Nationale de la Sante Bucco-dentaire et ses outils sont elabores, valides et vulgarises | DNSCMT | PTF
|  | Operationnaliser la Division dela Sante Bucco-dentaire | 31 decembre 2019 | La Division de la sante Bucco-dentaire est fonctionnelle | DNSCMT | PTF
|  | Redynamiser les plateformes des agents de la sante Bucco-dentaire | Decembre 2020 | Les plateformes des agents de la sante Bucco-dentaire sont fonctionnelles et participent aux instances de coordination de la sante. | DNSCMT | PTF
7 | Régulation du sous secteur médécine traditionnelle | Elaborer, valider et vulgariser la Politique Nationale de la Medecine Traditionnelle et ses outils de mise en oeuvre | Juin 2020 | La Politique Nationale de la Medecine Traditionnelle et ses outils sont elabores, valides et vulgarises | DNSCMT | PTF
|  | Faire la cartographie des tradipraticiens | Juin 2020 | La cartographie des tradipraticiens est disponible et accessible | DNSCMT | PTF
|  | Operationnaliser la Division de Medecine Traditionnnelle | 31 decembre 2019 | La Division de Medecine Traditionnnelle est fonctionnelle | DNSCMT | PTF
|  | Redynamiser les plateformes des tradipraticiens dans le pays a tous les niveaux. | Decembre 2020 | Les plateformes des tradipraticiens sont fonctionnelles et participent aux instances de coordination de la sante. | DNSCMT | PTF
8 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle | Elaborer un outil de recueil des bonnes pratiques/des cas de succes. | Mars 2020 | Un outil de recueil de bonnes pratiques est elabore | DNSCMT | PTF
|  | Former les acteurs sur l'outil de recueil des bonnes pratiques/des cas de succes | Mai 2020 | Les acteurs s'approprient de l'outil de recueil de bonnes pratiques | DNSCMT | PTF
|  | Collecter les cas de succes et bonnes pratiques. | Decembre 2020 | Les cas de succes et bonnes pratiques sont collectes | DNSCMT | PTF
|  | Capitaliser les cas de succes et bonnes pratiques. | Dembre 2020 | Les cas de succes et bonnes pratiques sont capitalises | DNSCMT | PTF
|  | Organiser une journee porte ouverte de partage des cas de succes, bonnes pratiques et de recompense des meilleurs acteurs . | Dembre 2020 | La journee porte ouverte de partage des cas de succes et bonnes pratiques est organisee. | DNSCMT | PTF
9 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Santé communautaire" | Vulgariser l'arrete de creation du groupe thematique sante communautaire et de Medecine traditionnelle | Octobre 2019 | L'arrete de creation du groupe thematique sante communautaire et de Medecine traditionnelle | DNSCMT | PTF
|  | Elaborer une feuille de route pour suivre la mise en oeuvre des activites de sante communautaire | Octobre 2019 | La feuille de route pour suivre la mise en oeuvre des activites de sante communautaire | DNSCMT | PTF
|  | Tenir regulierement des reunions du groupe thematique sante communautaire | Trimestrielle | Les reunions du groupes sante communautaire | DNSCMT | PTF

## Infrast & Equipements
République de Guinée
Ministère de la Santé
Groupe Thématiques de suivi du Plan de Développement Sanitaire (PNDS 2015 - 2024)
Feuille de route 2019 - 2020
Groupe 7 : Infrastructures et équipements
N° | Domaines stratégiques | Activités | Échéance | Résultats attendus | Responsables | Partenaires
1 | Développement et harmonisation des constructions et réhabilitation des infrastructures sanitaires | Elaborer/actualiser/harmoniser les normes et standards en matières d'infrastructures sanitaires ( plan directeur ) | T1/2020 | Plan directeur élaboré et disponible | SNIEM | BND, KfW, BM, UE/ Expertise France
|  | Mettre à jour la carte sanitaire conformément aux orientations du PNDS (2015 - 2024) | T1-T2/2020 | Carte sanitaire disponible et mise à jour | BSD/SNIEM | BND, UE/Expertise France
|  | Elaborer un manuel d'application pour le suivi des normes et standards en matière d'infrastructures sanitaires | T2 /2020 | Manuel d'application disponible | SNIEM | BND
|  | Elaborer un plan d'investissement pour les infrastructures sanitaires | T2/2020 | Plan d'investissement élaboré | SNIEM | BND, KfW UE/Expertise France
|  | Etablir et collecter les documents adminstratifs des infrastructures sanitaires à tous les niveaux (plan de masse, acte de donation, permis de construire, sollicitationdes bénéficiaires, autorisation du Minsitère de la Santé) | T1/2020 | Documents administratifs disponibles | SNIEM | BND
2 | Développement et harmonisation des mécanismes d’acquisition et de distribution des équipements de santé | Elaborer/actualiser/harmoniser les normes et standards en matière d'équipements sanitaires | T1/2020 | Plans et document des normes et standards disponibles | SNIEM | BND, UE/Expertise France
|  | Estimer les besoins en matière d'équipement sanitaires selon les normes et standards définis (inventaires/base de données) | T2/2020 | Rapports d'inventaires et base de données disponibles | SNIEM | BM/BND, UE/Expertise France
|  | Elaborer un plan d'équipement des structures sanitaires (acquisition, renouvellement, mise au rebut etc.) | T2/2020 | Plan d'équipements élaboré | SNIEM | BND, UE/Expertise France
3 | Développement de la maintenance | Elaborer/actualiser la politique nationale de maintenance | T1/2020 | Politique nationale de mainténance actualisée et disponible | SNIEM | BND
|  | Doter la fonction maintenance des ressources humaines et financières suffisantes (recrutement, formation initiale et continue, budgets) | T1-T4/2020 | Ressources humaines et financières disponibles | DNRH | BND/KFW, UE/Expertise France
|  | Mettre en œuvre le plan directeur de la maintenance (gestion globale de la maintenance) | T2-T4/2020 | Rapports de mise en œuvre du plan directeur de mainténance disponibles | SNIEM | BND, UE/Expertise France
|  | Assurer le financement adéquat de la maintenance (dédier une ligne budgétaire) | T1-T4/2020 | Budget maintenance disponible | SNIEM | BND/KFW
4 | Renforcement des capacités des structures sanitaires en matière de stockage et de distribution des produits de santé | Prévoir/aménager et mettre à niveau des espaces adéquats de stockage | T1-T4/2020 | Espace de stockage aménagé set disponible | SNIEM/PCG | BND/FM/ USAID/UNFPA/Japon /GAVI/UE/Expertise France
|  | Organiser/améliorer les réseaux de distributions des produits de santé | T1-T4/2020 | Reseaux distribution disponible et fonctionnel | PCG | BND/FM
|  | Elaborer un plan national d'approvisionnement des produits de santé | T1/2020 | Plan national d'approvisionnement des produits de santé disponible | DNPM | BND/FM/BM
|  | Améliorer les compétences du personnel chargé des approvisionnements | T1-T4/2020 | Personnel formé et opérationnel | DNPM | BND/FM/BM
5 | Documentation et diffusion des bonnes pratiques sur les infrastructures et les équipements | Créer une base de données pour l'archivage et la diffusion des informations | T2/2020 | Base de données disponible et operationnel | SNIEM | BND/BID
|  | Acquérir et rendre fonctionnel un logiciel de gestion de la maintenance assisté par l'ordinateur (GMAO) | T2-T4/2020 | Logiciel GMAO disponible et fonctionnel | SNIEM | BND/BID
|  | Diffuser le plan directeur de la maintenance (manuels de procédures, outils de gestion, normes et bonnes pratiques, maintenance, etc…) | T2/2020 | Plan directeur de la maintenance vulgarisé et exploité | SNIEM | BND
6 | Coordination et suivi des activités du groupe thématique "Infrastructure et équipements" | Elaborer une feuille de route pour le suivi des activités du groupe | T3/2019 | Feuille de route disponible | GT | BND
|  | Définir/organiser les réunions et rédiger les rapports de réunions du groupe thématique | T3/2019-T4/2020 | Rapports de reunions disponible | GT | BND
|  | Evaluer le niveau de mise en œuvre du plan d'action opérationnel | T3/2019-T4/2020 | Rapports de mise en œuvre PAO disponible | GT | BND
|  | Coordonner avec les autres groupes thématiques (partage d'informations, discussions de groupe….) | T3/2019-T4/2020 | PV des de rencontres disponibles | GT | BND, UE/Expertise France