## Slide 1: Point sur l’opérationnalisation de la routinisation vaccination Covid-19
Réunion des PTF, Conakry, le 22 Juillet 2022
République de Guinée
Travail- Justice- Solidarité
MINISTERE DE LA SANTE
DIRECTION NATIONALE DE L’EPIDEMIOLOGIE ET DE LA LUTTE CONTRE LA MALADIE

## Slide 2: Plan
Contexte
Objectifs
Principaux acquis
  Etat actuel de la mise en œuvre
  Défis actuels
  Prochaines étapes

## Slide 3: Contexte
  Vaccination Covid-19 débuté le 5 mars 2021, 19,52% de couverture générale (21 juillet 2022)
  Principalement campagnes de riposte à l'épidémie avec mobilisation nationale
  Relative faible couverture vaccinale (cible : 70%, recommandations de l’OMS)
  Décision de routinisation de la vaccination avec des accélérations périodiques
  Conceptualisation de la routinisation par un processus itératif et inclusif démarré Avril 2022
  Intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans le PEV et opportunité de renforcement du PEV et du système de santé

## Slide 4: Objectifs
  Objectif général
  Intensifier la vaccination contre la COVID-19 en l’intégrant dans le PEV de routine d’ici fin décembre 2022
Principaux objectifs spécifiques
  Augmenter le taux de couverture vaccinale COVID-19 des personnes complètement vaccinées de 19% à 70% ;
  Améliorer la prestation des services de la vaccination contre la COVID-19 et des autres MEV ;
  Améliorer la gestion des données de la vaccination et la gestion des MAPI ;
  Améliorer la gestion efficace des vaccins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
  Assurer le suivi et l’évaluation de la vaccination contre la COVID-19 ;

## Slide 5: Principaux acquis
  Cadrage institutionnel
    Directives Nationales de la routinisation de la vaccination contre la Covid-19
    Réunions régulières coordination (Cabinet MSHP, DNELM, ANSS, PEV et PTF)
  Plan opérationnel de routinisation et d’intensification de la vaccination contre la Covid-19 validé et disponible
  Budget du plan de routinisation et d’intensification de la vaccination contre la Covid-19 validé et estimé à 14 millions USD
  Positionnement des PTFS pour le financement du plan de routinisation et d’intensification de la vaccination contre la Covid-19 est effectif
    GAVI, OMS, UNICEF, USAID, CDC, AFENET, BANQUE MONDIALE, JHPIEGO, DALGBERT …

## Slide 6: Budget estimatif de la routinisation et de l‘intensification
N° | ACTIVITES | Budget total (GNF) | Budget total (USD)
I | ROUTINISATION |  | 
1 | PRIMES VACCINATEURS | 9 522 000 000 | 1 082 045
2 | GESTION MAPI | 503 388 288 | 57 203
3 | COÛTS GESTION DES DECHETS | 207 900 000 | 23 625
4 | COÛTS COORDINATION | 141 000 000 | 16 023
5 | GESTION DES DONNEES | 1 651 200 000 | 187 636
6 | COMMUNICATION ET MOBILISATION SOCIALE | 103 680 000 | 11 782
7 | ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE | 570 000 000 | 64 773
8 | APPUI SOUTIEN ROUTINISATION | 55 710 184 000 | 6 330 703
Sous-total I |  | 68 409 352 288 | 7 773 790
II | INTENSIFICATION |  | 
1 | PRIMES DES VACCINATEURS | 43 382 126 224 | 4 929 787
2 | SAISIE DES DONNEES | 3 944 166 120 | 448 201
3 | APPUI LOGISTIQUE VACCINATION | 4 168 301 000 | 473 671
4 | SUPERVISION | 3 617 858 184 | 411 120
5 | COORDINATION | 106 220 000 | 12 070
6 | GESTION DES DECHETS | 139 200 000 | 15 818
7 | COMMUNICATION ET MOBILISATION SOCIALE | 828 700 000 | 94 170
8 | GESTION DES MAPI | 222 085 413 | 25 237
9 | ENVOI DES VACCINS DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DU PAYS | 937 735 920 | 106 561
10 | INTERVENTION (VIDANGE, BATTERIE, REPARATION) SUR LES VÉHICULES D'INTENSIFICATION | 516 000 000 | 58 636
11 | MISE EN ŒUVRE DU PLAN ACCELERE DE VACCINATION CONTRE COVID 19 | 115 500 000 | 13 125
Sous-total II |  | 57 977 892 861 | 6 588 397
TOTAL GLOBAL (GNF) |  | 126 387 245 149 | 14 362 187

## Slide 7: Etat actuel de mise en œuvre Vaccination contre Covid-19
    Intensification
      Préparation des ateliers de micro planification (ANSS, USAID/JHPIEGO, UNICEF, GAVI/UAGCP)
      Projet CIVIE en cours dans la ville de CONAKRY (ANSS, CNPEV, CDC, AFENET, IANPHI)
      Préparation des Activités de Vaccination Intensifiées - AVI- dans 5 Districts sanitaires (CNPEV, UNICEF)
    Routinisation
      Préparation de la micro planification (CNPEV, OMS, USAID/JHPIEGO, UNICEF)
      Finalisation de outils de gestion des données de la vaccination

## Slide 8: Défis actuels
    Conflit des agendas / Interférence des activités
    Harmonisation des outils de microplanification et de gestion des données de vaccination
    Qualité des données de vaccination
    Ciblage des personnes âgées et des sujets porteurs de comorbidités
    Insuffisance des antigènes du PEV de routine
    Risque de péremption des vaccins contre la Covid-19

## Slide 9: Prochaines étapes
ACTIVITES | PERIODE
Ateliers de microplanification pour l’intensification | 25 au 27 Juillet 2022
Lancement des activités de vaccination | 27 Juillet 2022
Ateliers de microplanification pour la routinisation | 01 au 03 Août 2022
Lancement des activités de vaccination | 04 Août 2022

## Slide 10
MERCI