République de Guinée

………………………………..

Ministère de la Santé

………………………………..

Direction Nationale de l’Epidémiologie et Lutte contre la Maladie

………………………………..

PLAN DIRECTEUR DE LUTTE CONTRE LES MALADIES

TROPICALES NÉGLIGÉES EN GUINÉE (2018- 2022)

DRAFT

Décembre 2017

| TABLE DE MATIERES |  |
| --- | --- |
| SIGLES ET ABREVIATIONS ………………………………..............................................3 |  |
| INTRODUCTION……………………………………………………………………………… 5 |  |
| PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION |  |
| 1.1. Contexte général ……………….…………………………………………………………7 1.1.1. Situation géographique …………………………………………................................7 |  |
| 1.1.2 Situation démographique …………………………………………………..…………...8 |  |
| 1.1.3 Situation Socio-économiques………………………………………………………….. 9 1.1.4 Situation socio-culturelle ………………………………………………………………. 10 1.1.5. Situation politique et administrative …………………………………………………. 11 1.1.6. Approvisionnement en eau potable et assainissement …………………………….12 1.1.7. Comportements, coutumes et attitudes …………………………………………….. 12 |  |
| 1.1.8 Transports et Communication………………………………………………….…... 12 1.2. Analyse du Système de Santé ………………….……………………………….…..14 |  |
| 1.2.1 Objectifs et Priorités du Système de Santé…………………………………….……14 |  |
| 1.2.2 Analyse du Système de Santé dans son ensemble…………………………….…..15 |  |
| 1.3. Analyse de la Situation des MTN…………………………………………………..…..23 |  |
| 1.4. Mise en Œuvre du Programme de lutte contre les MTN………………………..….…34 |  |
| 1.5. Lacunes et Priorités ………………………………………………………………..…… 44 1.6. Analyse FFOM …………………………………………………………………………... 45 DEUXIEME PARTIE : PROGRAMME STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LES MTN 2.1 Vision ……………………………………………………………………………….……. 49 2.2. Mission …………………………………………………………………………….……… 49 |  |
| 2.2 Principes Directeurs et Priorités Stratégiques………………………………….…….. 49 |  |
| TROISIEME PARTIE : CADRE OPERATIONNEL |  |
| 3.1 Mise à l’échelle de l’accès aux interventions, des traitements et des capacités de prestation de service des programmes MTN………………………………….……………. 52 |  |
| 3.1.1. Mise à l’échelle des activités de CTP …………………………………………………52 |  |
| 3.1.2. Buts, objectifs, stratégies et cibles des programmes MTN ....................................53 |  |
| 3.2. Activités ……………………………………………………………………………………. 54 |  |
| 3.3. Suivi et évaluation ….…………………………………………………………………….. 70 |  |
| 3.4. Financement des programmes MTN……………….…………………………………… 73 |  |
| QUATRIEME PARTIE : LES ANNEXES |  |
| Annexe 1 : Cadre Institutionnel ………………………………………………….…….…… 74 Annexe 2 : Liste sous-préfectures hyper-endémiques à la lèpre ………………….…… 76 Annexe 3 : Nombre de sous-préfectures endémiques à la lèpre par préfecture …..….. 80 Annexe 4 : Evaluation épidémiologique sur les bassins ……………………………...….. 81 Annexe 5 : TDM contre FL, ONCHO, SCH et HTS (2014-2017) ………………………… 83 Annexe 6 : TDM contre SCH et HTS chez enfants âge scolaire (2016-2017) ….……… 84 Annexe 7 : Co-endémicité des MTN/CTP …………………………………………….……. 85 Annexe 8 : TDM contre le trachome ………………………………………………….…….. 86 |  |

SIGLES ET ABREVIATIONS

ALB : Albendazole

APOC: African Program for Onchocerciasis Control

ART. Appréciation Rapide du Trachome

CHANCE : Chirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du visage,  Changement de l’Environnement

CMFL : Charge microfilarienne communautaire

CO : Opacité Cornéenne

CTP : Chimiothérapie préventive

DC : Distributeurs Communautaires

DMM : Distribution de Masse de Médicament

DNLP : Direction Nationale de la Pharmacie et du Laboratoire

DNS : Direction Nationale de la Statistique

DRSP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

EDSG : Enquête Démographique et de Santé en Guinée

FG : Franc Guinéen

FL : Filariose Lymphatique

HKI : Helen Keller International

HTS : Géo-Helminthiases

IEC : Information Education et Communication

MBZ : Mébendazole

MILDA : Moustiquaires Imprégnées d’insecticides à Longue Durée d’Action

MTN : Maladies Tropicales Négligées

NPCSP : Programme National de prise en Charge sanitaire et de prévention

OCP : Onchocerciasis Control Programme

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal

ONCHO : Onchocercose

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

OOAS : Organisation Ouest Africaine de la Santé

OPC : Organisation pour la prévention de la cécité

PASE : Programme d’Ajustement Sectoriel de l’Education

PCC : Prise en charge des cas

PCG : Pharmacie Centrale de Guinée

PEV : Programme Elargi de Vaccination

PEV/SSP/ME : Programme Elargi de Vaccination/ Soins de Santé Primaire/ Médicaments Essentiels

PNLOC : Programme National de lutte contre l’Onchocercose et la Cécité

PQZ : Praziquantel

RGPH : Recensement Général de la Population et de L’Habitat

SIZ : Spécial Intervention Zones

SNIGS : Système National d’Information et de Gestion Sanitaire

SNSSU : Service National de Santé Scolaire et Universitaire

TA : Trachome Actif

TF : inflammation Trachomateuse Folliculaire

THA : Tripanosomiase humaine africaine

TI: inflammation Trachomateuse Intense

TIDC : Traitement par Ivermectine sous Directives Communautaires

TS: Trachome Cicatriciel

TT: Trachome Trichiasis

UB: Ulcère de Burulli

UNICEF: United Nations Children’s Fund

INTRODUCTION

La Guinée a une tradition d’organisation de son système de santé basée sur les soins de santé primaires avec comme unité opérationnelle le district sanitaire depuis trente ans. Toutefois, ce système de santé s’est progressivement détérioré depuis une quinzaine d’années sous l’effet de  facteurs liés à l’instabilité socio-politique récurrente dans  la sous-région (conflits armés dans les pays voisins, afflux de réfugiés, etc.), à la multiplicité et la non convergence des initiatives globales ayant entrainé la fragmentation du système de santé dans un contexte d’affaiblissement de la gouvernance et d’altération du tissu socioéconomique.

Au cours des quinze (15) derniers mois, ce système de santé déjà affaibli a été confronté à une crise sanitaire majeure, à savoir l’épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) ayant eu comme conséquence une aggravation des difficultés auxquelles il a été jusque-là confronté. Cette situation a profondément altéré l’état de santé de la population guinéenne tout en exacerbant le ralentissement du développement socioéconomique du pays.

Compte tenu de la situation socio-économique et sanitaire actuelle, le Ministère de la Santé (MS), avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) s’est  engagé dans un processus de relance du système de santé. Ce processus comprend l’accélération de la révision de la Politique Nationale de Santé (PNS), le développement d'un nouveau Plan National de Développement Sanitaire (PNDS  2015-2024) et d’un plan de relance du système de santé.

Ce nouveau PNDS est bâti autour de trois orientations stratégiques à savoir : (i) Le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence ; (ii) La promotion de la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées et (iii) Le renforcement du système national de santé.

Dans le cadre la lutte contre la maladie, un accent a été mis sur les maladies prioritaires, et en particulier les maladies tropicales négligées.

Ces maladies, qui sont fréquentes en Guinée comprennent : les maladies à chimio-prévention (onchocercose, filariose lymphatique, trachome, schistosomiase et géo-helminthiases), et des maladies à prise en charge des cas (lèpre, THA et Ulcère de Buruli).

Dans le cadre de la lutte contre ces MTN, Un plan stratégique a été élaboré en 2010 pour la période 2011-2015. Ce plan a permis d’intensifier les actions de lutte contre ces maladies avec des résultats encourageants.

En tenant compte des nouveaux défis mondiaux fixés par l’OMS pour le contrôle, l’élimination et l’éradication des MTN, le présent document constitue le nnouveau plan directeur de lutte contre les MTN pour la période 2018-2022 et qui s’articule autour de cinq parties :

- L’analyse de la situation

- L’agenda stratégique

- Le cadre opérationnel de mise en œuvre

- L’estimation du budget

- Annexes

Sa rédaction sera possible grâce à la participation des cadres du Ministère de la Santé et de ses partenaires qui sont les acteurs au quotidien de la lutte contre les MTN en Guinée. Les informations collectées seront fournies sur la base d’études et des rapports existants des activités réalisées dans la période 2011-2015.

La mise en œuvre efficace de ce plan va requérir la mobilisation des ressources nécessaires et l’implication de tous les acteurs : Etat, Partenaires bilatéraux et multilatéraux, ONG, Société Civile et Communautés bénéficiaires.

PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE LA SITUATION

  - CONTEXTE GENERAL

    - Situation géographique

La République de Guinée est située en Afrique Occidentale. Elle est limitée par la Guinée Bissau au Nord-Ouest, le Sénégal et le Mali au Nord, la Côte d’Ivoire et le Mali à l’Est, le Libéria et la Sierra Leone au Sud et l’Océan Atlantique à l’Ouest. Le pays est bordé par 300 km de côte et s’étend sur 800 km d’Est en Ouest et 500 km du Nord au Sud. Sa superficie totale est de 245 857 km².

Carte administrative de la Guinée

Son climat est de type tropical alternant une saison pluvieuse et une saison sèche d’environ six mois chacune. Ce climat expose le pays à des risques permanents d’inondation, mais aussi à l’harmatan, des incendies en saison sèche particulièrement en Haute Guinée. Le pays donne naissance aux principaux cours d’eau de la sous-région : le fleuve Konkouré, le fleuve Kolenté, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, le fleuve Lofa et le fleuve Gambie.

La Guinée comprend quatre régions naturelles qui sont : la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière.

La Basse Guinée est une région de plaines côtières qui couvre 18% du territoire national et qui se caractérise sur le plan climatique par de fortes précipitations variant entre 3 000 et 4 000 mm d’eau par an avec une humidité élevée.

La Moyenne Guinée, région de massifs montagneux couvre 22% du territoire national, avec des niveaux de précipitations annuelles entre 1 500 et 2 000 mm d’eau par an avec un climat semi-tempéré.

La Haute Guinée est une région de plateaux et de savanes arborées qui couvre 40% de la superficie du pays. Le niveau des précipitations varie entre 1 000 et 1 500 mm d’eau par an avec un climat chaud et sec.

La Guinée forestière est un ensemble de massifs montagneux qui couvre 20% du territoire national, caractérisée par une pluviométrie qui varie entre 2000 et 3 000 mm par an avec un climat humide (PNDS 2015-2024).

    - Situation démographique

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 2014 la population guinéenne est de10.628.972 d’habitants avec une densité d’environ 43 habitants au km2. Sur la base du taux d’accroissement naturel, la population guinéenne sera de 14 423 741 habitants en 2024 (PNDS 2015-2024). Les femmes représentent près de 52% de la population. La majorité de la population est jeune (44% sont âgés de moins de 15 ans) et vit en milieu rural (70%) presque exclusivement de l’agriculture et de l’élevage. La démographie est marquée par de fortes disparités régionales : Haute Guinée (24,9%), Basse Guinée (21,8%), Moyenne Guinée (19,3%), Guinée Forestière (18,3%) et la zone spéciale de Conakry (15,7%) de la population totale. Seulement, 4% des guinéens ont plus de 65 ans et la taille moyenne des ménages est de plus de 6 personnes.

Le taux brut de natalité était de 34‰ en 2012 avec un indice synthétique de fécondité de 5,1. On note un taux de fécondité élevé aux jeunes âges, avec un taux de 146‰ pour la tranche de 15-19 ans, qui augmente rapidement avec l’âge pour atteindre un maximum de 224‰ pour celle de 25-29 ans et qui se maintient à un niveau relativement élevé entre 30-34 ans où le taux se situe encore à 198 ‰. Les niveaux de mortalité adulte sont quasiment identiques chez les femmes et les hommes (4,9 et 4,7 décès pour 1 000). L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans.

    - Situation socio-économique

La situation socio-économique de la Guinée en 2012 est marquée par la persistance de la pauvreté. En effet, les données de l’ELEP 2012 (Enquête Légère pour l’Évaluation de la Pauvreté) indiquent que 55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté.

La croissance économique, estimée à 3,9% en 2011, impulsée principalement par l’augmentation de la production agricole et de la bonne tenue du secteur secondaire a perdu 2 points en 2015, suite à la survenue de la MVE.

Les recettes fiscales exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) ont augmenté de 16,8% à 19,8%, grâce à l’accroissement des recettes sur les produits pétroliers et des recettes sur le commerce international.

Le financement des secteurs sociaux prioritaires par le Budget national a continué de baisser depuis plusieurs années. Les dépenses exécutées en faveur des secteurs de la santé et de l’éducation sont passées de 18,9% du budget total en 2010 à 13,5% en 2011 et 10,2% en 2012. La part de la santé a représenté 2,4% du budget total en moyenne sur la période 2010-2012 , ce qui a fortement affecté la qualité et l’offre de soins de santé.

Le pays dispose d'importantes ressources naturelles. En dépit de ses énormes potentialités naturelles, la Guinée fait partie des pays les plus pauvres du monde. En 2012, elle a occupé le 178ème rang sur 186 pays à l’indice de développement humain durable (IDH).

    - NSituation socio-culturelle

Le Taux Brut de Scolarisation au primaire (TBS) est en hausse passant de 78,3% en 2009/2010 à 80% en 2010/11 et 81% en 2012. Le TBS des filles est passé de 70,1% à 73,5% dans la même période. Le taux brut d’achèvement est de 44% pour les filles et 56% pour les garçons. Le taux brut d’abandon au primaire est de 8% en moyenne avec 13% pour les filles et 6 % pour les garçons. Il est de 94% chez les filles à Conakry contre 26 % dans la région de N’Zérékoré.

Selon l’Enquête Légère pour l’Evaluation de la Pauvreté (ELEP) de 2008, le taux d’alphabétisation est de 34,5% pour l’ensemble du pays, 49,9% et 21,5% respectivement pour les hommes et les femmes.

Les problèmes liés à l’efficacité interne et la qualité de l’éducation rendent la situation plus alarmante. En effet, le ratio élève / maître est demeuré très élevé (60) surtout en zones urbaines (120 à 150) créant des situations de classes pléthoriques et rendant l’administration des enseignements inefficaces. Le ratio livre/élève est également très faible rendant l’administration des apprentissages difficiles.

En effet, en 2012, le ratio élèves/livre de Français était de 1,23 pour le CP ; 1,13 pour le CE et 1,92 pour le CM.

Pour la même année, le ratio élèves/livre de calcul était respectivement pour les mêmes sous-cycles, de 1,06 ; 1,17 et 1,47. Cette situation a un impact négatif sur la préparation de l’examen d’entrée en 7ème année. Il est donc urgent de doter les élèves de livres qui constituent un intrant très important pour la qualité de l’éducation. Le ratio hommes/femmes enseignants est inégal dans l’enseignement primaire (0,35).

Le système éducatif est conduit avec des méthodes d'enseignement qui restent frontales, non adaptées à l'évolution économique et sociale du pays et qui ne conviennent pas lorsque les enseignants doivent gérer un éventail de plus en plus élevé et diversifié d'élèves. Ces pratiques pédagogiques, conjuguées aux facteurs ci-dessus indiqués, amènent à des résultats médiocres en termes d’apprentissage.

Par ailleurs, l’offre d’éducation primaire ne permet pas de répondre à la demande accrue. On constate encore des disparités régionales dans l’accès et des groupes d’enfants restent hors de l’école. Il s’agit le plus souvent d’enfants vulnérables (notamment les enfants handicapés). Enfin, le secteur privé prend une place de plus en plus importante dans le secteur de l’éducation, notamment à Conakry. Ce qui contribue à exclure les enfants des pauvres du système éducatif. En effet, en 2012, au plan national, le privé abritait 30% des salles de classe. Au niveau des régions, le privé est plus présent à Conakry (79,3%), Kindia (30,1%) et Kankan (18%).

La Guinée, comme la plupart des pays africains est confrontée à des problèmes majeurs de santé mentale liés à la toxicomanie, car la consommation de la drogue est devenue fréquente chez les adolescents et les jeunes. Dans les établissements scolaires 17% des effectifs consomment le tabac alors qu'à l'échelle nationale, 57% de la population sont des fumeurs.

    - Situation politique et administrative

Au plan politique, la Guinée s’est engagé dans un processus démocratique qui garantit les libertés et les droits fondamentaux dont le droit à la santé (article 15 de la constitution). La Guinée compte 7 régions administratives auxquelles s’ajoute la ville de Conakry qui jouit d’un statut de collectivité décentralisée spécifique. Le pays compte 33 préfectures, 39 communes urbaines parmi lesquels 6 à Conakry dont l’île de Kassa et 304 communes rurales. Ces collectivités se subdivisent en 308 quartiers urbains et 1 615 districts ruraux. La structure organisationnelle du système de santé est calquée sur le découpage administratif et comprend 8 régions et 38 districts sanitaires (cf. PRRSSG).

    - Approvisionnement en eau potable et assainissement

Les conditions d’habitat sont globalement précaires caractérisées par la vie dans des abris ne répondant pas aux normes d’hygiène requises. En moyenne, on note 3 personnes pour 10 m² de surface habitable. En zones urbaines, 60 % des ménages vivent dans des foyers communs. 75% de la population guinéenne ont accès à une eau de boisson de source améliorée (92% en milieu urbain et 65% en milieu rural). 21% de la population totale (35% en milieu urbain et 11% en milieu rural) utilisent des latrines améliorées non partagées. 25% de la population nationale utilisent la nature pour la défécation.

Les écoles et les formations sanitaires sont dans une situation précaire en termes d’accès aux sources d’eau potable, dispositifs de lavage de mains et aux toilettes améliorées.

    - Comportements, coutumes et attitudes

Les comportements adoptés sont peu favorables à la santé à cause du bas niveau d’éducation sanitaire de la majorité de la population. Ils se caractérisent par un faible respect des règles d’hygiène individuelle et environnementale, ainsi que par le manque d’information de la population sur la plupart des maladies transmissibles.

    - Transport et communication

a) Le principal mode de transport utilisé en Guinée est le transport par voie routière. Le réseau routier malheureusement est en grande majorité défectueux, ce qui ne facilite pas l’accès aux services de soins. Le transport maritime et fluvial est aussi utilisé, mais l’accès à de nombreuses îles reste encore un épineux problème. Le réseau portuaire est constitué du port autonome de Conakry et de celui de Kamsar. Conakry dispose d’un aéroport international et quelques petits aérodromes inexploités existent à l’intérieur du Pays.

b) La politique de développement du secteur des transports vise à satisfaire les besoins de transport à moindre coût pour les populations tout en assurant une qualité du service ainsi qu’une sécurité acceptable.

En plus des efforts qui viennent d’être réalisés par le Gouvernement par la mise en place d’un embryon de transports routiers dans la ville de Conakry et la réhabilitation du train de banlieue à travers la mise en circulation de Conakry-Express, il est envisagé la réhabilitation du réseau ferroviaire de haute ligne Conakry-Kankan distant de 662 km et ensuite Kankan-Kérouané (dans le cadre de la Convention signée avec les miniers).

Tableau 1 : Distances inter-préfectorales :

Le réseau de télécommunication a connu une expansion rapide avec quatre (4) opérateurs : Orange, Areeba, Cellcom et Intercel.. On note une couverture de 100% des chefs-lieux de districts sanitaires. La quasi-totalité des sous-préfectures sont aussi couvertes par au moins un opérateur téléphonique. Chaque centre de santé dispose au moins d’une flotte téléphonique pour la transmission des informations sanitaires (Ministère de la santé et partenaires). Dans le cadre du renforcement de la surveillance à base communautaire, il a été mis en place de flottes téléphoniques sur l’ensemble du pays suite à l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Le réseau internet se développe dans le cadre des NTIC. Tous les chefs-lieux de région et des districts sanitaires sont couverts par l’internet.

Un réseau de radios rurales et communautaires en pleine expansion, en plus de la radiotélévision nationale, couvre tout le territoire national. Ce réseau est renforcé par les radios privées dont la couverture est encore limitée à Conakry et à quelques régions.

Les lieux de rassemblements sociaux et religieux constituent aussi des moyens utilisés pour l’information et l’éducation de la population.

  - ANALYSE DE LA SITUATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

Le système de santé est basé sur la politique nationale de santé et le plan national de développement sanitaire 2015 – 2024. La première tranche de la mise en œuvre de ce plan de développement sanitaire est le plan de relance et de résilience du système de santé 2015 – 2017.

# 1.2.1. Objectifs et priorités du système de santé

## 2.1.1. Objectif Général

Améliorer l’état de santé de la population guinéenne

## 2.1.2. Objectifs stratégiques

- Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et aux situations d’urgences

- Améliorer la santé à toutes les étapes de la vie

- Améliorer la performance du système national de santé.

## Liens avec le PNDS 2015 – 2024

Le Plan de développement sanitaire dans son objectif stratégique1 décline la composante stratégique liée aux maladies transmissibles qui est une description partielle de la composante état de santé. Elle décrit la situation épidémiologique des principales maladies prioritaires qui sont :

- Le paludisme dont la prévalence reste encore élevé avec une parasitémie supérieure ou égale à 15% (enquête MICS PALU_2016) chez les enfants. Cette pathologie représente 40,82% des consultations et 45,30% des hospitalisations dans les formations sanitaires publiques et 36% des causes de décès hospitaliers sont dues au paludisme grave. C’est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. (enquête MICS PALU_2016)

- Le VIH/SIDA demeure un problème de santé publique avec une prévalence stable de 1,7% en 2012. L’épidémie de VIH/SIDA est de type « généralisée ».(Plan de relance du système de santé 2015-2024)

- La Tuberculose, de 178 TPM+ pour 100.000 habitants, reste encore élevée avec sa double charge de coïnfection avec le VIH/SIDA.

- Autres maladies transmissibles :

- Infection respiratoire aigüe (6%) et épisode diarrhéique (16%) chez les enfants de moins de 5 ans

- choléra,

- Méningite,

- Rougeole.

- Les maladies tropicales négligées sont le trachome, la filariose lymphatique, la schistosomiase, les géo helminthiases, l’onchocercose, l’ulcère de Buruli, la trypanosomiase humaine Africaine et la lèpre.

    - Analyse du système de santé dans son ensemble :

Etat de santé de la population

Tableau 2 : Données démographiques, socio sanitaires et économiques

| Superficie | 245.857km |
| --- | --- |
| Population Totale en 2014 (RGPH, 2012) | 10.628.972 habitants |
| Population Urbaine | 28% (estimation 2008) ** |
| Population de moins de 15 ans | 43,23% (estimation de 2012) ** |
| Densité | 41,42hab/km2 |
| Taux d’accroissement annuel moyen de la population | 2,38 %** |
| Espérance de vie à la naissance (EDS IV, 2012) | 58,9 ans |
| Taux d’alphabétisme global des adultes (ELEP, 2008) | 34,5% |
| PIB par habitant | Inferieur a 556$*[1] |
| Indicateur de développement Humain (IDH) | 0,456* |
| Classement sur la base de l’IDH (2012) | 178ème /186 pays* |
| Taux de mortalité des enfants < 1 ans (EDSG IV2012) | 67‰ |
| Taux de mortalité des enfants < 5 ans (EDSG IV2012) | 123‰ |
| Taux de mortalité maternelle (EDSG IV2012) | 724/100.000 NVs |
| Prévalence de la Tuberculose (2005) | 178 TPM+ pour 100.000 habitants |
| Proportion d’accouchements assistés (EDS IV, 2012) | 45% en 2012 |
| Taux de césarienne (Annuaire 2008 de gestion des Hôpitaux) | 1,54%[2] |
| Nombre de contacts/habitant/an (Annuaire 2008 stat sanitaires – MS-HP) | 0.3 |
| Enfants de 12-23 mois complètement vaccines | 37% |
| Couverture CPN 1 (EDS IV, 2012) | 85% |
| Couverture en CPN 4 (EDS IV, 2012) | 57% |
| ISF (EDS IV, 2012) | 5.1 |
| Dépenses sanitaires (% PIB), 2006 (DSRP 2007) | 0,40% |
| % de Ménages vivants au-dessous du seuil de Pauvreté | 49,2% (DRSP1-2002) ; 53,4% (EICB 2006) ; 58% (DSRP3 -2010) **** |

Sources : * PNUD Rapport Mondial sur le Développement Humain 2009, ** Ministère du Plan et de la Coopération-Guinée : INS, Septembre 2009, 2012    (www.statguinee.org/index.htm), *** Rapport mondial sur le développement humain 2007-2008

Malgré les diminutions observées, la mortalité maternelle et infanto juvénile restent encore très élevées. En effet de 2005 à 2012, la mortalité maternelle est passée de 980 à 724

pour 100.000 naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile est passé de 163‰ à 123‰.

Sur le plan épidémiologique, les principales causes de morbidité et de mortalité sont liées aux maladies transmissibles dont les maladies à potentiel épidémique  et les maladies évitables par la vaccination.

    - Organisation globale du système de santé

La structure organisationnelle et fonctionnelle du Ministère de la Santé est définie par le décret n° D/2011/061/PRG/SGG du 2 mars 2011 portant organisation et attribution du Ministère de la Santé. Le système de soin guinéen est divisé en sous-secteurs public et privé.

### Organisation du sous-secteur public de la santé

Le sous-secteur public est organisé de façon pyramidale et comprend de la base au sommet: le poste de santé, le centre de santé, l’hôpital préfectoral, l’hôpital régional, et l’hôpital national. Par niveau on distingue: Le niveau périphérique ou District Sanitaire comprend les Postes de Santé, les Centres de Santé et les Hôpitaux Préfectoraux ou Communaux. La gestion du système de santé de district incluant la coordination des interventions est assurée par la Direction Préfectorale de la Santé (DPS). C’est le lieu d’application des directives pour la mise en œuvre  de la politique nationale de santé et des interventions des programmes spécialisés.

La Direction préfectorale de la santé (DPS) assure la Gestion Administrative des services de santé ;

L’Hôpital préfectoral assure la Gestion des Services hospitaliers et des soins.

L’instance de suivi et de Coordination au niveau du District de santé est le Comité Technique Préfectoral de Santé (CTPS) qui se tient une fois par semestre (les mois de Juillet et Janvier de l’année suivante).

- Le niveau intermédiaire ou Région Sanitaire est constitué de l’Hôpital Régional. La Direction Régionale de la Santé impulse et coordonne les programmes spécialisés intervenant dans la région sanitaire. Elle est responsable du suivi, de la coordination, la formation, la gestion et Evaluation des Services et programmes de santé au niveau des Districts de santé et Hôpitaux préfectoraux de la Région sanitaire relevant de sa juridiction.

Elle organise 2 fois par an le Comité Technique Régional de Santé (CTRS) qui est l’instance de suivi et de Coordination au niveau régional.

- Le niveau central est composé des Hôpitaux Nationaux et des programmes spécialisés.

Le Ministère de la Santé assure le pilotage de l’ensemble du système à travers la mise en œuvre et le suivi de l’atteinte des objectifs de la Politique Nationale de Santé.

Tableau 3 : Structures publiques de soins

| Typologie | Nombre |
| --- | --- |
| Poste de santé fonctionnel | 925 |
| Centre de santé | 410 |
| Centre médico-communal | 9 |
| Hôpital préfectoral | 26 |
| Hôpital régional | 7 |
| Hôpital national | 3 |

Source: Annuaire 2012 statistiques sanitaires (PEV/DNEHS/MS-HP)

### Organisation du sous-secteur privé

Le sous-secteur privé comprend d’une part, les structures médicales, et d’autre part, les structures biopharmaceutiques. Dans la typologie du sous-secteur médical, on distingue le cabinet de soins infirmiers ou de sages-femmes, le cabinet de consultations médicales, et la clinique. En ce qui concerne les structures pharmaceutiques et biomédicales, elles sont composées des points de vente, des officines privées, des sociétés grossistes, et des laboratoires d’analyses biomédicales qui se répartissent comme suit :

Tableau 4 : Structures privées (toutes catégories confondues)

| Typologie | Nombre |
| --- | --- |
| Cliniques | 41 |
| Cabinets médicaux | 106 |
| Cabinet Dentaire | 17 |
| Cabinets de Sages-femmes | 16 |
| Cabinets de soins infirmiers | 152 |
| Centre d’exploration médicale | 4 |
| Centre de santé associatif et confessionnel | 35 |

Source: MS, Annuaire 2012 statistiques sanitaires

Le sous-secteur informel se développe rapidement et de façon peu contrôlée. Bien qu’il contribue à rendre disponibles les services de santé, les tarifs appliqués sont très variables et non contrôlés, et surtout peu d’informations sont disponibles sur le niveau de qualité de ces services.

### Gouvernance et leadership

En matière de gouvernance, un certain nombre d’atouts sont relevés. Il s’agit entre autres de l’existence d’un cadre juridique, institutionnel et organisationnel du Ministère de la Santé avec un manuel de procédures, des organes et mécanismes de redevabilité du secteur (CCSS, CTC, CTRS, CTPS). Au-delà de ces éléments, le processus de décentralisation et de déconcentration en cours offre des opportunités pour l’amélioration de la redevabilité et un renforcement effectif de la participation communautaire et de la collaboration intersectorielle.

Ressources humaines

L’effectif total des personnels de santé (public et privé) était en fin 2011, de 11.529 travailleurs, dont 84% de professionnels et 16% de non-professionnels. Les infirmiers brevetés représentent 47% du total, les infirmiers diplômés d’Etat 16%, les sages-femmes 6%, les techniciens de laboratoire 2% et les médecins 14%. La densité des professionnels de santé dont la formation initiale et continue est par ailleurs souvent inadéquate est inférieure à la norme régionale de l’OMS et la répartition de ces ressources est très inégale (17% des professionnels de la santé du secteur public servent dans les zones rurales pour couvrir 70% de la population du pays). Cette situation a aggravé la méfiance des populations vis-à-vis des services de santé conduisant à une utilisation préférentielle des tradithérapeutes et des cabinets médicaux non intégrés au système.

Infrastructures et équipements

Le pays ne compte que 412 centres de santé et 33 hôpitaux de districts. Cette faible densité en infrastructures sanitaires entraine que 50% de la population doit parcourir plus de 5 km pour atteindre un centre de santé, où très souvent les équipements de base, les médicaments essentiels et les autres produits de santé manquent cruellement. Cette situation contribue à la faible attractivité des services de santé telle qu’observée lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola. De même, la très faible densité en laboratoires d’analyse biomédicale a joué un rôle dans le retard d’établissement des premiers diagnostics. Cette faiblesse du secteur public n’est compensée ni par un secteur privé performant, ni par des services à base communautaire efficaces.

Système national d’information sanitaire et recherche

La collecte des données de routine est effectuée à travers un système de rapport en cascade : enregistrement quotidien de données, puis synthèse mensuelle pour les centres de santé (CS) et les Hôpitaux Préfectoraux et Régionaux, aboutissant à l’élaboration d’un rapport mensuel pour les DPS ou les DCS et les Directions des hôpitaux selon le cas.  Les hôpitaux nationaux transmettent des rapports trimestriels. La participation des structures de santé privées reste encore faible dans le système d’information. Il en est de même des données liées à la médecine traditionnelle, à la médecine du travail, et à la santé mentale et scolaire. La schématisation du circuit de l’information indique un dispositif très centralisé et unidirectionnel peu compatible avec la notion prônée de transfert des compétences dans le cadre de la décentralisation. En dehors du système de routine, il existe d’autres sources importantes qui permettent au secteur de la santé de disposer de l’information. Il s’agit des EDS, des enquêtes MICS, du recensement général de la population, et des enquêtes de suivi de la mise en œuvre des interventions. Le niveau opérationnel collecte et renseigne les activités liées essentiellement à la mise en œuvre du PMA et du PCA. La complétude est généralement bonne. La promptitude reste faible en raison des difficultés dans la communication entre les structures périphériques et les structures centrales. Au niveau central, la production des annuaires statistiques reste faible (le dernier annuaire date de 2012).

Financement de la santé

En Guinée les dépenses de santé par habitant et par an sont de 26 USD. Le financement du secteur de la santé par le budget national de développement est très faible et a diminué ces dernières années pour atteindre 1,75% en 2013 et est largement en dessous de l’objectif d’Abuja de 15%. Le financement des secteurs sociaux prioritaires par le budget national, a continué de baisser depuis plusieurs années. Les dépenses exécutées en faveur des secteurs de la santé et de l’éducation sont passées de 18,9% du budget total en 2010 à 13,5% en 2011 et 10,2% en 2012. La part de la santé a représenté 2,4% du budget total en moyenne sur la période 2010-2012 ce qui a fortement affecté la qualité et l’offre de soins de santé. Cette situation entraîne un sous-financement généralisé des structures de santé du secteur public, en particulier au niveau des districts sanitaires qui ne reçoivent pas régulièrement de budget de fonctionnement et dépendent donc essentiellement des mécanismes de recouvrement de coûts.En conséquence, les ménages constituent la première source de financement des dépenses de santé par le paiement direct, avec 63% des dépenses de santé. Les partenaires techniques et financiers contribuent à hauteur de 28% des dépenses de santé et l’Etat couvre les 9% restant. Cette structure de financement de la santé met l’accent sur le fait qu’en cas de crise, la population ne dispose plus de ressources financières pour couvrir les nouveaux besoins apparus suite à cette crise.

Conformément à l’organisation du système de santé au niveau du secteur public, un paquet minimum d’activités (PMA) est défini pour les PS et les CS. De même, il existe un paquet complémentaire d’activités définis pour les hôpitaux préfectoraux ainsi que pour les hôpitaux nationaux et régionaux.

L’offre de soins est globalement caractérisée par une insuffisance de structures fonctionnelles notamment en zone rurale et même dans certaines zones urbaines, et par une inégalité dans la répartition entre préfectures du pays.  L’offre de soins par le public est renforcée par l’offre au niveau du sous-secteur privé. On note que 52% des structures privées de soins sont localisées en 2007 à Conakry. Dans les cinq directions communales de la santé de Conakry, le nombre de structures d’offre de soins par le secteur privé est relativement plus important que celui offert par le public.

### Produits et technologies de santé

Les produits médicaux sont gérés dans un cadre de référence dénommé Politique Pharmaceutique Nationale (PPN) révisée en 2007. Sur le plan institutionnel, l’administration pharmaceutique est assurée au niveau central par une Direction Nationale de la Pharmacie et des Laboratoires qui joue le rôle d’autorité de régulation, avec pour organes et institutions d’appui le Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments, l’Ordre National des Pharmaciens et la Commission Nationale du Médicament.

Le sous-secteur pharmaceutique public est constitué de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG), des Pharmacies des hôpitaux publics et des points de vente des formations sanitaires de base. Le sous-secteur privé pharmaceutique est constitué par une unité de production de ME génériques, deux unités de production de médicaments à base de plantes médicinales, cinquante sociétés grossistes répartiteurs (toutes basées à Conakry), 408 officines agréées (dont 348 dans la capitale), 40 points de vente privés, 34 agences de promotion enregistrées.

### Déterminants de santé

Le faible niveau d’instruction (33% de femmes et 60% d’hommes) et le faible niveau de revenu ainsi que la persistance de tabous socioculturels favorisent la réticence aux changements de comportements favorables à la bonne santé des populations.

La faible couverture en eau potable (75% en général et 65% en milieu rural), en installations sanitaires salubres (56% en général et 29% en milieu rural) et en habitats décents, ainsi que l’insuffisance d’hygiène individuelle et collective, la pollution de l’environnement et les effets du changement climatique sont à la base des principaux facteurs de risque de nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles.

Le tabagisme (17% dans les établissements scolaires), la toxicomanie et l’alcoolisme sont à la base de certaines maladies mentales chez les adolescents et les jeunes ainsi que d’autres maladies non transmissibles (PNDS 2015-2024)).

L’Enquête Légère pour l’Évaluation de la Pauvreté (ELEP) 2012 indique que 55,2% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation fragilise une partie importante de la population dans un contexte où la protection contre le risque maladie est faible (5%). L’état de santé de la population est déterminé par plusieurs facteurs universellement regroupés en quatre catégories ou déterminants majeurs de la santé à savoir : les caractéristiques démographiques et biologiques ; l’environnement physique et socio-économique ; les croyances, styles de vie, attitudes et comportements ; les systèmes et services de santé.

Au regard du contexte, de l’état de santé de la population et des facteurs sociaux qui le sous-tendent, les principaux problèmes identifiés sont : i) Un taux de croissance de la population élevé (3.1%) et en décalage avec la croissance économique (2.8%) ; ii) une faiblesse des revenus des populations avec une tendance à l’aggravation ; iii) une méthode de financement de la santé reposant essentiellement sur le paiement direct par les ménages ; iv) un cadre de vie peu propice notamment en zones urbaines caractérisées par une grande promiscuité et un faible niveau d’assainissement et d’hygiène ; v) un niveau d’alphabétisation faible et une faiblesse de l’offre de soins au niveau de l’ensemble de la population (inégalité dans la répartition, faible qualité, etc.) ; vi) un Partenariat Public/Privé presque inexistant ;vii) un accès aux soins qui reste insuffisant pour la majorité de la population; viii) un déséquilibre dans la répartition des partenaires sur le territoire national (régions et localités défavorisées) ; ix) une mauvaise gestion de l’environnement et de la biodiversité ; x) une inadéquation du cadre institutionnel et organisationnel actuel avec les défis du secteur de la santé (financement, gestion des ressources humaines, etc.) ; xi) des faibles capacités opérationnelles (insuffisance de ressources humaines, insuffisance d’équipements, etc.) des structures de régulation, de conception et d’appui technique ; xii) une faible application des textes juridiques et réglementaires.

Le défi majeur du système de santé pour les années à venir est d’élargir la couverture sanitaire à l’ensemble de la population par le renforcement des prestations des services de santé et le développement de la santé communautaire. Pour relever ce défi, le système de santé doit faire face à: l’amélioration de la gouvernance du secteur, la disponibilité de ressources humaines de qualité et motivées, le renforcement des infrastructures et des équipements, l’adoption d’un financement adéquat et équitable, la disponibilité des médicaments, autres produits de santé de qualité et technologies médicales, le relèvement de l’efficacité du système d’information sanitaire et de la recherche PNDS 2015-2024).

### Facteurs ayant favorisé la survenue et la propagation de la MVE :

Il est établi que la propagation rapide de la maladie à virus Ebola est à rechercher dans   la faiblesse du système de santé guinéen qui n’était pas préparé à faire face au défi de l’épidémie. En effet, de l’ensemble des insuffisances observées au niveau du système de santé, six facteurs ont contribué de manière significative à la survenue et à la propagation de la MVE. Il s’agit notamment de l’insuffisance des ressources humaines qualifiées, de la vétusté des infrastructures sanitaires, des barrières socio culturelles a l’utilisation des services, de la sécurité transfrontalière, des capacités limitées en matière de prévention et contrôle des infections et de surveillance épidémiologique, et de la faiblesse de l’engagement communautaire.

Tous ces facteurs sont influencés à des degrés divers par l’instabilité politique et les troubles sociaux que le pays a enregistrés ces dernières années.

Un autre aspect non moins négligeable est la porosité des frontières, avec un flux de voyageurs non contrôlé pour la plupart. Ce qui est à la base de la multiplication des contacts et des difficultés dans leur identification, suite à des cas suspects ou avérés d’Ebola (Coordination de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola).

  - ANALYSE DE LA SITUATION DES MTN

De nos jours, les Maladies Tropicales Négligées constituent un groupe hétérogène de maladies ayant des conséquences néfastes pour la santé et le développement socio-économique de nombreuses communautés dans les pays en développement, notamment dans ceux à faible revenu.

Dans cette partie il sera question de l’épidémiologie et de la charge des maladies pour les 8 MTN répertoriées en Guinée.

    - Le Trachome :

Le trachome est une maladie infectieuse de l’œil provoquée par un micro-organisme appelé Chlamydia trachomatis, C’est la première cause de cécité évitable dans le monde,

En Guinée, les zones à haute prévalence du trachome occupent la région de la Haute Guinée et la partie septentrionale de la Moyenne Guinée, zones de pauvreté la plus marquée du Pays.

La cartographie de cette affection au niveau du territoire a été entreprise à partir de 2011 et a pris fin en 2015. 31 districts sanitaires sur les 33 de l’intérieur du Pays ont été enquêtés. Seuls les deux districts (Coyah et Dubréka) frontaliers avec la capitale et considérés non endémiques n’ont pas été investigués.

Ces enquêtes ont donné les résultats ci-après :

Tableau 5 : Prévalence du trachome folliculaire :

| Strates Epidémiologiques | Districts Sanitaires |
| --- | --- |
| Prévalence : 30% et plus | Dinguiraye, Kouroussa, Dabola, Faranah et Kissidougou |
| Prévalence : 10% à 29,9% | Siguiri, Mandiana, Kankan et Kérouané |
| Prévalence : 5% à 9,9% | Koundara, Mali, Boké, Boffa, Fria, Télimélé, Forécariah, Pita et Mamou |
| Prévalence : inférieure à 5% | Gaoual, Lélouma, Labé, Koubia, Tougué, Dalaba, Kindia, Beyla, Yomou, Guéckédou, Lola, Macenta et N’Zérékoré |

Tableau 6 : Prévalence du trachome trichiasis :

| Strates Epidémiologiques | Districts Sanitaires |
| --- | --- |
| Prévalence : 5% et plus | Siguiri |
| Prévalence : 1 à 4,9% | Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kankan, Kissidougou, Kouroussa, |
| Prévalence : 0,1 à 0,9% | Kérouané, Mandiana, Beyla, Macenta, Mamou, Pita, Dalaba, Labé, Mali, Koubia, Tougué, Lélouma, Koundara, Gaoual, Télimélé, Fria, Boké, Forécariah |

Graphique 1 : Prévalence du trachome en Guinée :

    - La Filariose Lymphatique :

La filariose lymphatique souvent appelée éléphanthiasis est une maladie parasitaire chronique qui est provoquée par une filaire appelée Wuchereria bancrofti.

Les personnes infestées peuvent être gravement défigurées ou handicapées.

Du fait de son expression clinique très invalidante, la filariose lymphatique était connue de longue date des services de santé guinéens et les cas étaient rapportés au niveau de 10 districts sanitaires (Boké, Forécariah, Kindia, Koubia, Beyla, Faranah, Kankan, Kérouané, Kouroussa et Siguiri).

En 2005, une évaluation de l’endémie filarienne a été réalisée dans 24 districts sanitaires sur les 8 régions administratives. Les résultats de cette évaluation ont permis d’identifier 15 districts endémiques et d’estimer leur niveau de prévalence. Ces données ont été actualisées de 2011 à 2014 à travers des enquêtes de prévalence au niveau des 38 districts sanitaires du Pays.

Les prévalences enregistrées au cours de ces enquêtes se présentent comme indiqué au tableau ci-après :

Tableau 7 : Répartition des districts sanitaires par strate épidémiologique :

| ## Strates épidémiologiques | ## Districts sanitaires |
| --- | --- |
| ## Hyper-endémique | ## Boké, Koundara, Dinguiraye, Dabola, Faranah, Forécariah, Guéckédou, Kérouané et Beyla |
| ## Méso-endémique | ## Gaoual, Pita, Kindia, Dalaba, Mamou, Mandiana, Kankan et Kissidougou |
| ## Hypo-endémique | ## Telimélé, Lélouma, Mali, Tougué, Siguiri, Kouroussa et Macenta |
| ## Non endémique | Boffa, Dubréka, Coyah, Fria, Labé, Koubia, n’Zérékoré, Lola et Yomou |

Graphique 2 : Prévalence de la filariose lymphatique en Guinée

    - L’onchocercose :

L’onchocercose est une maladie parasitaire due à Onchocerca volvulus. C’est une maladie cutanée et oculaire dont la cécité représente le stade ultime. Les vers adultes d’O. volvulus vivent dans des nodules sous cutanés où ils s’accouplent.

La maladie est prévalente dans plus de 85 % du territoire. Les 7 régions sanitaires de l’intérieur du Pays sont endémiques avec 24 Districts Sanitaires sur 33. Au total 8229 villages onchocerquiens ont été recensés, totalisant plus de trois millions de sujets à risque. L’intervention du Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest (OCP) à partir de 1987 a complètement changé le profil épidémiologique de cette maladie en Guinée.

Au moment de la mise en œuvre du Programme de lutte contre l’onchocercose en Guinée en 1987, les données disponibles montraient des prévalences supérieures à 60 % en zone de savane (Haute Guinée) avec plus de 20 000 aveugles.

L’objectif général du Programme était d’éliminer l’Onchocercose en tant que problème de Santé Publique.

Trois stratégies ont donc été utilisées à partir de 1987 par le Ministère de la Santé et ses partenaires : de 1987 à 1997 : Lutte anti-vectorielle et traitement à l’Ivermectine par les équipes mobiles ; de 1997-2002 : Lutte anti-vectorielle et Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) ; à partir de 2002 : Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) uniquement.

Ces stratégies ont eu pour résultat qu’en décembre 2002, la prévalence de l’onchocercose en Guinée qui variait entre 88 et 43 % a été réduite à une fourchette de 15 à 0 %.

Graphique 3 : Districts Sanitaires endémiques à l’onchocercose

    - Les Schistosomiases et Géo-Helminthiases :

La schistosomiase est une maladie parasitaire due à des vers plats appelés schistosomes. On distingue 2 grands groupes en Guinée : la schistosomiase intestinale et la schistosomiase urinaire.

L’épidémiologie et la lutte contre la schistosomiase en Guinée sont menées de concert avec celles des géo-helminthiases.

- Dans le cadre de la préparation de la mise en place de la Composante Santé et Nutrition Scolaires du projet PASE du Ministère de l’enseignement pré universitaire, une enquête nationale réalisée en 1995 a permis d’estimer l’importance des infections helminthiques chez les enfants d’âge scolaire. Les prévalences obtenues étaient les suivantes : S. mansoni (25%), S. haematobium (19,9%),

- Les géohelminthiases sont des maladies parasitaires causées par des vers ronds ou nématodes qui vivent dans le tube digestif de l’homme. Les plus répandues sont :

- A. duodenale (43,9%), T. trichiura (13,9%), A. lumbricoides (9,5%).

- En 2009 et 2010, l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) a réalisé des enquêtes dans la zone du bassin qui ont donné les prévalences suivantes : 23,52% en Moyenne Guinée et 49,6% en Haute Guinée pour la Schistosomiase urinaire ; 30,22% en Moyenne Guinée et 47,5% en Haute Guinée pour la Schistosomiase  intestinale ; 52,12% en Moyenne Guinée et 56,4% en Haute Guinée pour les Géo-helminthiases.

- En 2010, les enquêtes réalisées à Beyla et Macenta, avec l’appui technique de HKI et le financement de Rio Tinto, ont donné les prévalences suivantes : 66,2% de S. mansoni, 21% de S. haematobium, 51,2% en Ankylostomiase, 8,1% d’Ascaris lumbricoides et de 2,4% de T. Trichiura.

Une réactualisation de la cartographie dans le cadre du plan directeur 2011-2015 a été conduite sur tout le territoire, district par district, de 2011 à 2013. Le graphique ci-après montre les résultats de ces enquêtes.

Graphique 4 : Prévalence des schistosomiases et géo-helminthiases en Guinée

A l’issu de ces enquêtes sur les 5 MTN/CTP, on note une co-endémicité dans la plupart des districts sanitaires :

- Nombre de districts sanitaires avec 5 MTN/CTP : 7

- Nombre de districts sanitaires avec 4 MTN/CTP : 12

- Nombre de districts sanitaires avec 3 MTN/CTP : 5

- Nombre de districts sanitaires avec 2 MTN/CTP : 5

- Nombre de districts sanitaires avec 1 MTN/CTP : 6

Graphique 5 : Co-endémicité des MTN/CTP

    - La Lèpre :

La lèpre ou maladie de Hansen, est une maladie infectieuse de l’espèce humaine, d’origine bactérienne, chronique et invalidante mais peu contagieuse, touchant principalement la peau, les muqueuses et les nerfs.

Durant ces 20 dernières années, des progrès ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre la lèpre, notamment celui du traitement par la poly-chimiothérapie (PCT).

Si la mise en œuvre et l’application sur une large échelle de cette poly-chimiothérapie ont permis une importante réduction de la prévalence de la lèpre, son impact sur les invalidités et les déformations qui lui sont associées a été très limité.

Situation épidémiologique

En 1990, le taux de prévalence de la lèpre était à près de 12 cas pour 10.000 Habitant et celui de la  mutilation de 16,17 %. Ces chiffres montrent que la lèpre était un réel problème de Santé publique en Guinée. De cette date à 2008, plusieurs efforts ont été consentis pour la lutte contre la lèpre parmi lesquels, l’organisation des campagnes d’élimination de la lèpre en 1997 (CEL), les actions spéciales d’élimination de la lèpre dans les zones enclavées en 1998 (SAPEL), l’amélioration de la logistique, des équipements et les formations des agents impliqués dans la lutte contre la lèpre. Toute cette synergie d’interventions a conduit à une régression progressive du taux de prévalence de 12 cas pour 10.000 en 1990 à 0,21 cas pour 10.000 habitants en fin 2014.

Tous les districts sanitaires ont atteint le seuil d’élimination de la lèpre c’est-à-dire moins d’un cas pour 10.000 habitants. Cependant il existe encore à l’intérieur de certains districts des zones hyper-endémiques à plus d’un cas : ce qui justifie la détection d’au moins 300 nouveaux cas par an.

    - La Trypanosomiase Humaine Africaine (THA) :

La THA était devenue une affection rare vers les années 60, période d’arrêt des campagnes de masse pour la recherche active et le traitement des malades. Cependant, quelques cas ont continué à être notifiés dans certains anciens foyers tels que Conakry, Dubréka, Koubia, Siguiri, N’Zérékoré et Lola.

La distribution des cas de THA à partir de 1990, par Préfecture et par année montre qu’aucune région de la Guinée n’est épargnée par cette affection (plan stratégique du PNLTHA).

De 1970 à 1998, plus de 1000 cas ont été dépistés passivement et traités au Centre de Dubréka et provenant des Préfectures de Dubréka, Boffa, Forécariah, Coyah, Boké, Pita, Kankan et N’Zérékoré.

Présentement, la zone côtière de mangrove constitue la zone endémique de la THA où le nombre de cas évolue progressivement d’année en année. La situation de la zone côtière reste inquiétante et les anciens foyers de l’intérieur du pays sont en réémergence progressive.

Graphique 8 : Distribution de la THA en Guinée

    - L’Ulcère de Buruli (UB)

On a signalé l’UB dans plus d’une trentaine de pays situés principalement dans les régions tropicales ou subtropicales depuis 1980, notamment en Afrique de l’ouest.

L’UB s’observe fréquemment à proximité des plans d’eau, rivières à débit lent, mares, marais et lacs.

Des cas se sont aussi produits à la suite d’inondations.  Les activités à proximité de l’eau comme l’agriculture, constituent un facteur de risque.

Si l’on peut être affecté à tout âge et quelques soit le sexe, la plupart des patients sont néanmoins des enfants de moins de 15 ans. En général il n’y a pas de différence entre garçons et filles pour le taux d’infection.

Les raisons de la propagation croissante de cette maladie ne sont pas encore très claires.

En guinée, de 2002 à 2009, 1.248 cas suspects ont été notifiés par les services de santé sur l’ensemble du territoire national, essentiellement en région de Guinée Forestière

    - Cartographie des MTN :

La cartographie des MTN se présente comme suit :

Tableau 8 :  Statut de la cartographie des MTN

| Nom de la maladie endémique | Nombre total de Distrists | Nombre de districts suspect d’être endémique | Nombre de districts cartographiés | Nombre de districts endémique (résultat de la cartographie) | Nombre de districts dont l’endémicité n’est pas connue (Besoin de cartographie ou de prospection) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onchocercose | 38 | 33 | 33 | 24 | 0 |
| Trachome | 38 | 31 | 31 | 18 | 0 |
| Filariose Lymphatique | 38 | 38 | 38 | 24 | 0 |
| Schistosomiase | 38 | 38 | 38 | 31 | 0 |
| Géo-Helminthiase | 38 | 38 | 38 | 17 | 0 |
| Lèpre | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| THA | 38 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Ulcère de Buruli | 38 | 38 | 3 | 3 | 0 |

    - Intervention des Programmes MTN :

Tableau 9 :  Résumé sur les interventions des programmes de MTN-CTP/PCC

| MTN | Date de début de la lutte | Nbre total de districts ciblés | Nbre de districts couverts (couverture géographique) | Nbre total de la pop. Visée dans les districts ciblés (2018) | Nbre de la pop couverte (pourcentage) | Stratégie clé utilisée | Les partenaires clés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onchocercose | 1986 | 24 | 24 (100%) | 6 133 185 | 100% | TIDC/DMM | USAID/RTI/HKI, OMS, OMVS/CRS, Sightsavers, OPC,, MDP |
| Schistosomiase | 2008 | 23 | 23(100%) | 2 960 204 | 100% | DMM | USAID/RTI/HKI, Sightsavers,OMVS/CRS, OMS,, MDP |
| Géo-Helminthiase | 2008 | 21 | 21(100%) | 4 854 730 | 100% | DMM | USAIDRTI/HKI,Sightsavers OMVS/CRS, OMS,, MDP |
| Trachome | 2004 | 18 | 9(50%) | 3 634 498 | 100% | DMM | USAID/RTI/HKI, Sightsavers OMS, OMVS/CRS,, OPC,OOAS, Plan Giunée |
| Filariose Lymphatique | 2008 | 24 | 24(100%) | 6 411 669 | 100% | DMM | USAID/RTI/HKI, Sightsavers, OMS, OMVS/CRS, MDP |
| Lèpre | 1986 | 38 | 100% | 11 840 812 | 100% |  | OMS, Raoul Folleraud, Ordre de Malte, Philafricaine |
| THA | 2003 | 7 | 100% | 3 000 000 | 100% |  | OMS, IRD, PATTEC, Find, coop française |
| Ulcère Buruli | 2002 | 3 | 100% | ??? | 100% |  | OMS, ………. |

  - Mise en œuvre de la lutte contre les MTN

    - Lutte contre le trachome en Guinée :

A partir de 2003 la lutte contre l’onchocercose et les autres causes de cécité, y compris le trachome, ont été fusionnées en un seul programme dénommé Programme National de Lutte contre l’Onchocercose et la Cécité (PNLOC).

Depuis 2004, quelques actions ponctuelles et limitées dans le temps ont été menées :   -mise en œuvre de la stratégie CHANCE dans 6 villages dans le district sanitaire de Kankan par le PNLOC en collaboration avec HKI, formation des opérateurs de trachome trichiasis de la région de Kankan pour la chirurgie des trichiasis.

En collaboration avec les laboratoires THEA, et les ONG HKI, et OPC, le PNLOC a réalisé le dépistage de 848 cas de trachome trichiasis dans 4 sous-préfectures du district sanitaire de Kankan avec une prévalence du trachome évolutif supérieure à 20%. Il s’en est suivi un traitement de masse à l’Azithromycine de tous les enfants d’âge préscolaire et une prise en charge chirurgicale des TT dépistés (à reformuler) voir Dr Andre.

En collaboration avec OPC et le financement de Sight First, 1.556 TT ont été dépistés en 2004 par les distributeurs communautaires d’Ivermectine parmi lesquels 510 ont été opérés par les opérateurs de Trichiasis. Les opérateurs de Trachomes trichiasis ont opéré de 2004 à 2009 un total de 3193 cas. De 2010 à 2015, seules de rares activités de chirurgie du Trachome Trichiasis (TT) sont menées avec moins de 800 cas d’opérations par an. Ceci est très en deçà des besoins quand on se réfère à l’estimation de plus de 25.000 cas en attente d’une prise en charge adéquate.

Le traitement de masse à l’Azithromycine et à la Tétracycline pommade ophtalmique (chimiothérapie préventive) a débuté en 2013 et progressivement les districts sanitaires endémiques au trachome ont été couverts.

Le tableau ci-après montre la progression de la couverture au niveau de ces districts.

Tableau 10 : Traitements de masse contre le trachome de 2013 à 2017 :

| Années | Districts sanitaires couverts |
| --- | --- |
| 2013 | Faranah, Kissidougou |
| 2014 | Dabola,Faranah, Kissidougou, Kankan, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kouroussa |
| 2015 | Dabola ,Faranah, Kankan, Siguiri, Mandiana,Dinguiraye, Kouroussa |
| 2016 | Dabola,Faranah, Kissidougou, Kankan, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kouroussa, Dinguiraye |
| 2017 | Dabola, Faranah, Kissidougou, Kérouané, Kouroussa, Dinguiraye, Boffa, Boké, Fria, Télimélé, Forécariah, Mamou, Pita, |

Pour la prise en charge des complications dues au trachome, le personnel qualifié réalisant la chirurgie du trichiasis est très insuffisant : à peine 13 techniciens spécialisés en ophtalmologie (TSO) dont trois exercent à Conakry la capitale.

Tableau 11 : Personnel pour la prise en charge des trichiasis :

| DISTRICTS SANITAIRES | TSO OPERATEURS TT |
| --- | --- |
| Conakry | 3 |
| Boké | 1 |
| Koundara | 1 |
| Kindia | 1 |
| Labé | 2 |
| Faranah | 1 |
| Kankan | 2 |
| Siguiri | 1 |
| N'Zérékoré | 1 |
| TOTAL | 13 |

Tableau 12 : Trichiasis opérés de 2012 à 2017 (à partir de l’année d’enquête) :

| DISTRICTS | Année Enq | Prév TT | TT Opéré |
| --- | --- | --- | --- |
| Siguiri | 2 013 | 5,11 | 2 460 |
| Dabola | 2 011 | 4,7 | 999 |
| Dinguiraye | 2 011 | 4,5 | 766 |
| Kouroussa | 2 011 | 2,6 | 664 |
| Faranah | 2 011 | 1,7 | 772 |
| Kankan | 2 013 | 1,54 | 682 |
| Koundara | 2 012 | 0,34 | 250 |
| Mali | 2 013 | 0,7 | 112 |
| Gaoual | 2 013 | 0,8 | 258 |
| Boké | 2 014 | 0,4 | 11 |
| Forécariah | 2 014 | 0,2 | 10 |
| Labé | 2 014 | 0,4 | 231 |
| TOTAL |  |  | 7 215 |

Dans ce contexte d’hyper endémicité, particulièrement au niveau de la région de Haute Guinée, la lutte contre le trachome apparait comme une priorité.

La Guinée est membre de "l’alliance pour l’élimination mondiale du trachome cécitant" depuis 1999 et participe régulièrement aux rencontres qui sont organisées.

    - Lutte contre la filariose lymphatique en Guinée :

La filariose lymphatique a été intégrée dans une stratégie générale de lutte contre 5 maladies requérant une approche similaire : le trachome, la filariose lymphatique, l’onchocercose, les géo-helminthes et les schistosomiases.

La stratégie adoptée par la Guinée est celle du Programme mondial pour l'élimination de la filariose lymphatique.

Les cas d’hydrocèles dus à la filariose lymphatique sont pris en charge de façon individuelle au niveau des services de chirurgie des hôpitaux et sont à la charge des patients.

Il est prévu d’introduire dans la stratégie de lutte contre la filariose lymphatique, une composante de prise en charge des lymphœdèmes et éléphantiasis et des hydrocèles dans un volet de soins et d’hygiène spécifiques.

Pour interrompre la transmission de la filariose lymphatique, les districts endémiques ont été recensés et des programmes communautaires ("traitement de masse") mis en œuvre. La prise en charge repose sur l'administration annuelle d'une dose unique de deux médicaments associés : Albendazole et Ivermectine à la population à risque âgée de 5 ans et plus : ce qui permet de coupler ce programme a celui de la lutte contre l’onchocercose et les géo-helminthiases.

Le traitement de masse a débuté en 2014 et à ce jour les 24 districts sanitaires sont couverts. Le tableau ci-après résume la progression de la couverture de traitement réalisé au niveau des districts endémiques.

Tableau 13 : Traitements de masse contre la Filariose Lymphatique de 2014 à 2017 :

| ANNEE | DISTRICTS SANITAIRE COUVERTS |
| --- | --- |
| 2014 | Dabola, Dinguiraye, Guéckedou et Koundara |
| 2015 | Dabola, Dinguiraye, Koundara, Dalaba, Pita, Kouroussa, Mandiana, Boké et Gaoual |
| 2016 | Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri, Boké, Gaoual, Koundara, Dalaba, Pita, Mamou, Lelouma, Mali, Tougué, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckedou, et Macenta |
| 2017 | Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri, Boké, Gaoual, Koundara, Dalaba, Pita, Mamou, Lelouma, Mali, Tougué, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckedou, et Macenta |

Pour la prise en charge des complications de la maladie, des programmes devront être mis en place. Ces programmes insisteront sur les avantages d'une hygiène locale poussée et la possibilité d'améliorer les lésions déjà présentes et de prévenir les accès aigus d'inflammation, invalidants et douloureux. Ils devront concerné aussi les cas d’hydrocèle dont les patients devront bénéficier d’intervention chirurgicale pour palier au handicap.

    - Lutte contre l’onchocercose en Guinée

L’onchocercose en Guinée avant OCP :

En 1960 des études entomologiques et cliniques avaient été entreprises sur le bassin du Niger (OMS et coopération Guinéo Allemande). Des actions limitées de lutte anti vectorielle et de chimiothérapie par la DEC avaient même été menées.

De cette décennie date la création d’une équipe Onchocercose nationale guinéenne. Les études entomologiques et épidémiologiques exhaustives datent de la phase préparatoire de l’extension Ouest d’OCP dans les années 1980 et l’hyper endémicité était la règle avant fin 1980

La mise en place du Programme OCP en Guinée en 1987 et les stratégies de contrôle :

Au moment de la mise en œuvre du Programme de lutte contre l’onchocercose en Guinée en 1987, les données disponibles montraient des prévalences supérieures à 60 % en zone de savane (Haute Guinée) avec plus de 20 000 aveugles.

L’objectif général du Programme était d’éliminer l’Onchocercose en tant que problème de Santé Publique.

Trois stratégies ont donc été utilisées à partir de 1987 par le Ministère de la Santé et ses partenaires :

De 1987 à 1997 : Lutte anti-vectorielle et traitement à l’Ivermectine par les équipes mobiles ;

De 1997-2002 : Lutte anti-vectorielle et Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) ;

A partir de 2002 : Traitement à l’Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) uniquement.

Ces stratégies ont eu pour résultat qu’en décembre 2002, la prévalence de l’onchocercose en Guinée qui variait entre 88 et 43 % a été réduite à une fourchette de 15% à 0 %. A partir de 2002, l’onchocercose ne constituait plus un problème de santé publique dans les pays d’endémie dont la Guinée. La lutte anti vectorielle a été arrêtée sur l’ensemble des bassins fluviaux qui avaient été soumis aux traitements larvicides et l’OCP a été clôturé (31 décembre 2002).

L‘onchocercose post OCP:

A partir de 2002, les activités de lutte contre l’onchocercose se sont résumées au TIDC et à la surveillance épidémiologique et entomologique.

Malgré les résultats généralement remarquables en fin 2002, certaines zones où la situation épidémiologique n’était pas satisfaisante ont été retenues comme zone d’intervention spéciale (SIZ) où des actions spécifiques de distribution renforcée de l’Ivermectine ont été réalisées pendant cinq ans (jusqu’en 2007). Ces zones sont situées le long des bassins du haut Niger/Mafou, du Tinkisso, du Kolenté et du Mongo-Kaba et couvrent 9 Districts Sanitaires.

Graphique 9 : Zones d’intervention spéciale et leur extension

Afin de maintenir les acquis de l’OCP et de prévenir la recrudescence de la maladie, il a été recommandé de continuer avec la stratégie TIDC jusqu’en 2012 au moins.

La lutte contre l’onchocercose a été organisée de façon solide, durable et efficace grâce à l’appui d’APOC (qui a pris le relai d’OCP) et des ONG partenaires. Il en résulte un réel succès, avec plus de 3 millions de personnes traitées par an dans plus de 8.000 villages à travers une structure de distribution de masse de médicaments bien établie depuis 1997. Environ 14.000 agents distributeurs communautaires (DC) d’Ivermectine ont été formés et sont supervisés par 218 agents chefs de centre de santé au niveau de ces villages dans 24 districts sanitaires.

A partir de 2014, les 20 districts sanitaires co-endémiques à la filariose lymphatique ont bénéficié progressivement de traitements de masse intéressant toute la population âgée de 5 ans et plus de ces districts. Le tableau ci-après montre les districts couverts dans ce cadre de co-implémentation.

Tableau 14 : Traitements de masse contre l’onchocercose de 2014 à 2017 :

| ANNEE | DISTRICTS SANITAIRE COUVERTS |
| --- | --- |
| 2014 | Dabola, Dinguiraye, Guéckedou et Koundara, |
| 2015 | Dabola, Dinguiraye, Koundara, Kouroussa, Mandiana et Gaoual |
| 2016 | Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri, Gaoual, Koundara, Mamou, Lelouma, Mali, Tougué, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckedou, et Macenta |
| 2017 | Dabola, Dinguiraye, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Siguiri, Gaoual, Koundara, Mamou, Lelouma, Mali, Tougué, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckedou, et Macenta |

Le TIDC a donc progressivement régressé pour ne concerner à ce jour que les quatre districts non endémiques à la filariose lymphatique ; ce sont : Lola, Yomuo, N’Zérékoré et Koubia.

Le suivi du traitement de masse à l’Ivermectine est contrôlé par les évaluations épidémiologiques au niveau des villages sentinelles pour la détermination de la prévalence de l’onchocercose et par la surveillance entomologique qui concerne les points de capture pour déterminer le niveau de la transmission par le vecteur.

    - Lutte contre les schistosomiases et les géo-helminthes en Guinée :

Actuellement l’approvisionnement en médicaments dépend entièrement de donation à travers l’OMS. La pérennité et la régularité des donations sont cruciales. De 1996 à 2007, la Banque Mondiale a financé l’achat de Praziquantel, de Mébendazole pour le traitement de masse des enfants d’âge scolaire à travers les structures de santé scolaire.

Avant 2014, la prise en charge de ces deux affections étaient essentiellement réalisée à travers le Service National de Santé Scolaire et Universitaire (SNSSU) par la distribution biannuelle de Praziquantel et d’Albendazole/Mébendazole dans les écoles primaires du Pays aux enfants d’âge scolaire et aussi lors des journées nationales de vaccination et de journées de l’enfant.

On notera aussi les activités ponctuelles de lutte contre les schistosomiases et les géo-helminthes dans le cadre de l’OMVS.

A partir de 2014, le traitement de masse contre les géo-helminthiases a été intégré à celui contre la filariose lymphatique et l’onchocercose. Les districts sanitaires endémiques aux géo-helminthiases ont ainsi bénéficié progressivement de traitements à l’Albendazole qui ont intéressé toutes les populations âgées de 5 ans et plus.

Tableau 15 : Traitements de masse contre les géo-helminthiases de 2014 à 2017 :

| ANNEE | DISTRICTS SANITAIRE COUVERTS |
| --- | --- |
| 2014 | Guéckédou |
| 2015 | Guéckédou, Kouroussa, Mandiana, Forécariah, Dalaba, Pita |
| 2016 | Lélouma, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Dalaba, Pita, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckédou, et Macenta |
| 2017 | Lélouma, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Dalaba, Pita, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckédou, Macenta, N'Zérékore et Lola |

S’agissant de la schistosomiase, le traitement de masse a été effectif à partir de 2016. Il faut noter que dans les trois districts sanitaires non endémiques à la filariose lymphatique (N’Zérékoré, Lola et Yomou), une co-implémentation Praziquantel + Albendazole a été administrée car il s’agissait de districts endémiques aussi aux géo-helminthiases.

Tableau 16 : Traitements de masse contre les schistosomiases de 2016 à 2017 :

| ANNEE | DISTRICTS SANITAIRE COUVERTS |
| --- | --- |
| 2016 | Lélouma, Beyla, Guéckedou, Koundara, Gaoual, koubia, Dinguiraye,Faranah, Gaoual, Kérouané, Kindia, Kissidougou, Kouroussa, Kankan, Siguiri et Mamou |
| 2017 | Lélouma, Faranah, Kissidougou, Kankan, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Kindia, Forécariah, Télimélé, Beyla, Guéckedou, Macenta, N'Zerekore, Lola, Dinguiraye, Gaoual, Yomou, Siguiri, mamou, , Macenta, Koundara |

Il faut noter que le retard mis pour le passage à l’échelle dans le traitement de masse de ces cinq maladies à chimiothérapie préventive avait pour cause l’apparition de l’épidémie à virus EBOLA qui a frappé tout le Pays de 2014 à 2016.

    - Lutte contre la lèpre en Guinée :

La synergie d’intervention pour la lutte contre la lèpre a conduit à une régression progressive de la prévalence de 12 cas pour 10.000 en 1990 à 0,58 cas pour 10.000 habitants en fin 2008.

Depuis 2002, le système de détection des cas reste essentiellement passif au niveau des structures sanitaires. Cependant, dans les zones à haute prévalence et enclavées, les journées lèpre-village sont organisées. Selon le rapport d’évaluation du programme d’élimination de la lèpre en Guinée, il ressort que le délai moyen de dépistage est de 29 mois, variant de 24 à 36 mois selon les localités. Ces longs délais dénotent de la faiblesse de la sensibilisation des communautés et de la démotivation des agents communautaires. Cette situation conduit malheureusement à un pourcentage élevé de mutilés parmi les nouveaux cas (9% en 2008). Par ailleurs, il a été constaté en fin 2008 que la proportion des enfants parmi les nouveaux cas était de 10% : ce qui révèle une transmission active de la maladie au sein de la population.

Plus de 9% des malades dépistés présentent une infirmité de degré 2 selon l’échelle de l’OMS. Sur les 91% non invalides au dépistage, beaucoup développeront une invalidité pendant ou après leur traitement PCT si des mesures préventives ne sont pas prises.

Interventions

Neuf principales interventions suivant les axes stratégiques sont développées dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de lutte contre la lèpre. Ce sont :

- Maintenir l’engagement politique des décideurs et des partenaires dans la lutte contre la lèpre

- Assurer un diagnostic précoce et une prise en charge correcte des cas de lèpre

- Assurer la réadaptation physique des cas mutilés

- Assurer la réinsertion socio- professionnelle des anciens malades de la lèpre.

- Assurer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux

- Prévenir les invalidités chez 100% des nouveaux  malades de la lèpre

- Renforcer les capacités de gestion et de coordination du programme

- Renforcer le partenariat aux niveaux national, régional et préfectoral

- Renforcer la participation communautaire.

    - Lutte contre la THA en Guinée :

Depuis 2002 la relance de la lutte contre la THA est effective en Guinée à travers des activités de dépistage. 667 cas ont été dépistés de 2002 à 2010, renforcé par l’identification des principaux foyers du pays et la cartographie de la distribution de la maladie.

Toutes les activités ont été menées dans le cadre d’une collaboration entre différentes institutions de la sous-région (Burkina Faso à travers le CIRDES, Côte d’Ivoire à travers l’IPR).

Le programme est soutenu par des partenaires qui fournissent des appuis techniques et financiers pour le soutien à la recherche et la formation.

Deux modes de dépistage ;

- Dépistage passif : au cours des consultations de routine dans les structures de santé (Poste de santé, Centres de Santé, Hôpitaux)

- Dépistage actif : réalisé au cours des prospections médicales par une équipe spécialisée.

- Prise en charge correcte des cas :

Le traitement comportera nécessairement 3 phases : traitement préparatoire, traitement spécifique et suivi post-thérapeutique.

- Sensibilisation des populations : Les différents canaux de sensibilisation seront utilisés pour permettre à la population de mieux connaitre la maladie et les structures appropriées pour les soins.

- - Suivi post-thérapeutique des malades

Une fois le malade traité, il faut effectuer un certain nombre de contrôles avant de le déclarer guéri.

Pour déclarer un malade guéri, il faut qu’après 2 ans de contrôles périodiques, les résultats de tous les examens pratiqués soient normalisés.

C)-  Lutte anti vectorielle : L’objectif de la lutte anti tsé-tsé pour la prévention de la maladie du sommeil ne vise qu’à minimiser l’exposition de l’homme aux piqures des mouches. Les mesures locales pour réduire le contact homme/mouche peuvent être prises à des niveaux peri-domestiques et communautaires. Les pièges simples sont mieux adaptés aux rives des cours d’eau et aux plantations de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Ils sont bien acceptés par la population et requièrent peu de savoir-faire puisque les gens eux-mêmes sont familiers avec les lieux où les mouches les piquent et leurs expériences leurs permettent d’identifier le bon endroit pour installer les pièges

.

1.4.7. Lutte contre l’Ulcère de Buruli en Guinée :

Trois axes stratégiques sont retenus conformément aux recommandations de l’OMS et aux directives du plan national de développement sanitaire (PNDS) :

- Le dépistage précoce des cas à base communautaire dans le but de réduire les complications et le coût du traitement.

- La prise en charge globale des malades afin de trouver une réponse à la souffrance humaine et rompre la chaîne de propagation de la maladie

- La recherche opérationnelle pour développer de nouvelles connaissances sur la problématique de l’UB.

  - Lacunes et priorités

Les MTN ont été retenues comme priorité dans le document de politique du Ministère de la Santé.

La prise en charge des MTN se fait à travers des programmes distincts disposant chacun de ressources propres avec un système de coordination spécifique à chaque maladie.

Les différents programmes à charge de ces maladies sont :

- Le Programme National de Lutte contre l’Onchocercose et la Cécité et les MTN à CTP ;

- Le Programme National de Lutte contre la Lèpre ;

- Le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine ;

- Le Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli.

Les défis :

La formation du personnel pour la gestion et la distribution de masse de médicaments : La distribution du médicament est une composante essentielle pour la prévention à l’échelle communautaire. Cette formation devra se faire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et à son extension communautaire. Elle concernera l’approvisionnement en médicament, la gestion des stocks, l’acheminement et la distribution du médicament au niveau de la communauté.

La formation du personnel à la prise en charge des complications : Cette formation spécifique concernera les agents de santé qui sont en poste dans les zones d’endémie.

La distribution de masse de médicaments proprement dite qui doit être effectuée au niveau des zones endémiques avec des couvertures géographiques à 100% et thérapeutiques supérieures à 80%.

Le suivi et l’évaluation des activités sur le terrain : Cette activité nécessitera une formation à tous les niveaux, une évaluation à mi-parcours et à la fin du programme :

L’élaboration de plans d’action annuels durant les 5 années du plan ;

Le maintien de la surveillance épidémiologique et entomologique.

Le renforcement de la sensibilisation pour la mobilisation sociale en vue de la participation active des communautés.

La recherche opérationnelle.

L’approvisionnement en médicaments régulier et sur le long terme.

La mise en place d’un centre de prise en charge des complications liées à la lèpre par région naturelle.

La prise en charge des complications liées au trachome et à la filariose lymphatique

La réadaptation des malades victimes d’infirmité et de mutilation.

  - Analyse FFOM (SWOT) :

Les forces :

- MTN retenues comme une priorité au niveau national et inscrites au PNDS 2015-2024

- Politique de promotion de la sante existe au niveau du Ministère de la Santé

- Existence de Programmes fonctionnels de lutte contre les MTN

- Existence d’au moins 4 flottes téléphoniques pour les facilités de communication

- Existence d’une centrale d’achat de médicaments : PCG

- Existence d’un système intégré de soins incluant les MTN

Les Faiblesses :

- Insuffisance de coordination des interventions de contre les MTN ;

- Insuffisance de la cartographie sur l’Ulcère de Buruli pour montrer l’ampleur de la maladie ;

- Absence de gestionnaire de base des données ;

- ;Insuffisance de ressources financières pour le fonctionnement des programmes ;

- Insuffisance de structures appropriées pour la prise en charge des cas des complications liées à l’Ulcère de Buruli, la Lèpre et la Filariose lymphatique ;

Difficulté de décaissement des fonds au niveau de l'Etat ;

- Insuffisance d’intégration des données MTN à CTP dans le SNIS ;

- Insuffisance du suivi-évaluation et de la recherche opérationnelle ;

- Insuffisance du personnel au niveau de la coordination des programmes.

Les Opportunités :

- Relance des soins de santé primaires

- Le soutien de l’OMS à l’intégration des activités et à leur mise à l’échelle

- Présence et engagement des partenaires et donateurs

- Disponibilité des communautés pour l’offre de soins

- L’existence d’autres secteurs d’activité ayant un effet bénéfique dans la lutte contre les MTN (Agriculture, SNAPE, autres programmes)

- Existence d’un réseau communication (téléphone, radio communautaires/rurales …)

Les Menaces : (à reformuler)

- Instabilité du personnel dans les structures périphériques (CS, PS)

- Problème de motivation des agents communautaires

- La pauvreté des ménages

- La faible allocation financière de l’Etat au secteur de la santé

- Instabilités socio-politiques (périodes électorales, grèves)

Tableau 17 : Matrice des Forces, faiblesses, Opportunités et menaces

| FORCES - Les MTN sont retenues comme une priorité au niveau national et inscrites au PNDS - La politique de promotion de la sante existe au niveau du Ministère de la Santé - Il existe des Programmes fonctionnels de lutte contre les MTN - Existence de 2 flottes téléphoniques pour les facilités de communication - Existence d’une centrale d’achat de médicaments : PCG - Existence d’un système intégré de soins incluant les MTN | FAIBLESSES : - Insuffisance de la cartographie sur certaines MTN pour montrer l’ampleur de ces maladies ; - Insuffisance de capacité de gestion intégrée des MTN - Insuffisance de structures appropriées pour la PCC - Faible sensibilisation des populations - Le faible niveau de couverture thérapeutique - l’insuffisance des données sur les MTN ; - Faiblesse/insuffisance de la surveillance intégrée des MTN ; - L’insuffisance du suivi-évaluation et de la recherche opérationnelle ; - Mauvaise répartition du personnel |
| --- | --- |
| OPPORTUNITES - L'engagement politique au niveau de l'Etat - Inscription des MTN dans l’agenda des PTF ; - Relance des SSP - Le soutien de l’OMS à l’intégration des activités et à leur mise à l’échelle - Présence et engagement des partenaires et donateurs - Présence de sociétés minières privées évoluant dans le Pays - Disponibilité des communautés qu'on peut mobiliser - Organisation des journées nationales - L’existence d’autres secteurs d’activité pouvant avoir un effet bénéfique dans la lutte contre les MTN (Agriculture, SNAPE, … - Existence d’un réseau communication (téléphonique, radio communautaires/rurales … | MENACES : - Instabilité du personnel dans les structures périphériques (CS, PS) - Instabilité socio-politique - Problème de motivation des agents communautaires - La pauvreté des ménages - La faible allocation financière de l’Etat au secteur de la santé - Insuffisance des moyens d’autres acteurs ayant effet bénéfique sur la lutte contre les MTN - Insuffisance de coordination inter-sectorielle, - Faible collaboration intersectorielle - Difficulté de décaissement des fonds au niveau de l'Etat |

Tableau 18 : Matrice d’appariement de l’analyse FfOm (SWOT) du Programme MTN

| Faiblesses | Force contrecarrant les faiblesses | Opportunités contrecarrant les faiblesses |
| --- | --- | --- |
| - Insuffisance de la cartographie sur certaines MTN - Insuffisance de capacité de gestion intégrée des MTN - Insuffisance de structures appropriées pour la PCC - Faible sensibilisation des populations - Le faible niveau de couverture thérapeutique - l’insuffisance des données sur les MTN ; - Faiblesse/insuffisance de la surveillance intégrée des MTN ; | - Existence de Programmes fonctionnels de lutte contre les MTN - Existence d’un système intégré de soins incluant les MTN - Existence de Programmes fonctionnels de lutte contre les MTN - politique de promotion de la sante existe au niveau du Ministère de la Santé - Existence d’un système intégré de soins incluant les MTN - Existence de 2 flottes téléphoniques pour les facilités de communication - Existence d’un système intégré de soins incluant les MTN | - Soutien politique des programmes, - Appui financier du BND et du FINEX, - Participation et soutien communautaire - Disponibilité des ressources humaines (quantité et qualité) dans les structures périphériques (CS, PS) - Motivation des AC et DC et personnel technique, - Coordination intra et intersectorielle, - Renforcement de la coordination avec les PTF, |

DEUXIEME PARTIE : AGENDA STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LES MTN

  - VISION

Notre vision est une Guinée débarrassée du fardeau des Maladies Tropicales Négligées.

## MISSION

La mission est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des interventions appropriées et adaptées pour la prévention, la prise en charge, la réhabilitation, le contrôle et/ou l’élimination des MTN de manière équitable à toute la population guinéenne.

## PRINCIPES DIRECTEURS ET PRIORITES STRATEGIQUES

Les principes qui sous–tendent la vision sont axés sur la codécision, la transparence, l’équité, la mise en place d’un cadre institutionnel, le travail en impliquant les différentes parties prenantes, y compris les autres secteurs (comme le Secteur de l’éducation, les institutions de recherche), le respect des normes et protocoles établis, la bonne coordination des interventions.

Ces principes directeurs sont en harmonie avec la politique nationale de santé, à savoir :

Priorité stratégique 1 : Mettre à l’échelle l’accès aux interventions, au traitement et aux capacités de prestation de services des programmes MTN ;

Priorité stratégique 2 : Renforcer la planification pour la mobilisation des ressources, la viabilité financière des programmes et les résultats ;

Priorité stratégique 3 : Renforcer le plaidoyer, la coordination et les partenariats, l’appropriation des programmes MTN par le gouvernement et les communautés ;

Priorité stratégique 4 : Renforcer le suivi, l’évaluation, la surveillance et la recherche opérationnelle des programmes MTN.

Tableau 19 : Résumé du cadre stratégique

| Priorités Stratégiques | Objectifs stratégiques |
| --- | --- |
| PS 1 : Mise à l’échelle de l’accès aux interventions de lutte et au renforcement des capacités du système | - Intensifier les interventions de chimiothérapie préventive |
|  | - Intensifier les interventions de prise en charge des cas et des complications |
|  | - Assurer la Réhabilitation et la réinsertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap par MTN |
|  | - Mettre à l’échelle des interventions de prévention de la transmission des MTN |
| PS2 : Renforcement de la planification axée sur les résultats, la mobilisation des ressources et la pérennité financière des programmes nationaux de lutte contre les MTN | - Décliner le plan directeur en des plans opérationnels annuels à tous les niveaux avec des objectifs SMART |
|  | - Renforcer les capacités de planification opérationnelle à tous les niveaux (communauté, centre de santé, préfectoral, régional et central) dans la lutte contre les MTN |
|  | - Renforcer le mécanisme de Mobilisation des ressources et la pérennité financière |
| PS3 : Renforcement de l’appropriation par le gouvernement, de la sensibilisation, de la coordination et des partenariats | - Intensifier le plaidoyer pour la mise à disposition effective des ressources (financières, matérielles et humaines) par l’Etat pour la lutte contre les MTN |
|  | - Renforcer le partenariat public-privé pour le soutien à la lutte contre les MTN à tous les niveaux |
|  | - Renforcer le mécanisme de coordination de la lutte contre les MTN aux différents niveaux de la pyramide sanitaire selon le contexte Régional de l’OMS |
|  | - Renforcer les actions de communication pour une meilleure visibilité du programme MTN. |
| PS4 – Renforcement du suivi et de l’évaluation des MTN, de la surveillance et de la recherche opérationnelle. | - Renforcer le mécanisme de suivi-évaluation des activités et de surveillance dans le cadre de la lutte contre les MTN |
|  | - Renforcer la recherche opérationnelle sur les MTN |
|  | - Renforcer les mesures de pharmacovigilance en rapport avec les médicaments et réactifs utilisés dans la lutte contre les MTN |

TROISIEME PARTIE : CADRE OPERATIONNEL

## La composante opérationnelle du plan directeur des MTN décrit les activités prévues et les approches de leur mise en œuvre par les différentes parties prenantes. En outre il met en exergue les besoins en termes de renforcement des capacités, de mobilisation des ressources, tout en prenant en compte les risques potentiels et les approches requises pour la mise en œuvre du programme.

## 3.1.  MISE A L’ECHELLE DE L’ACCES AUX INTERVENTIONS, DES TRAITEMENTS ET DES CAPACITES DE PRESTATION DE SERVICE DU PROGRAMME MTN

En se référant aux manuels de l’OMS sur « la chimiothérapie préventive”, aux approches pour « la mise en œuvre de programmes MTN intégrés » et aussi aux directives sur les maladies à prise en charge des cas et à d’autres directives spécifiques des maladies, l’OMS recommande les trois paquets d’interventions ci-après :

- La chimiothérapie préventive ;

- La prise en charge des cas et la prévention des infirmités ;

- Le contrôle de la transmission (incluant la lutte anti vectorielle, le contrôle du réservoir aussi bien que l’amélioration de l’hygiène du milieu et l’approvisionnement en eau potable).

    - Mise à l’échelle des activités de chimiothérapie préventive :

Tableau 20 : mise à l’échelle des activités de CTP

| TYPES DE DMM TRANSVERSALES | Canaux de prestations | Programmation des traitements | Combinaison des maladies | Besoins | Cibles (Districts) à lister | Autres interventions de lutte de masse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDA1 IVM+ALB | Agents de santé, agents communaut | Annuel | Filariose lymphatique + oncho + HTS | -Formation du personnel de santé -Formation des enseignants & des agents communautaires. -Mobilisation Sociale -Supervision -Production d’outils -Logistique pour la distribution des médicaments et la prise en charge des effets secondaires | 24 DS pour FL |  |
| T1 PZQ+ALB (enfants d’âge scolaire et adultes dans les zones hyper endémiques) | Campagne scolaire | Annuel | SCH + HTS |  | 31 DS pour SCH et 17 DS pour HTS |  |
| MDA4 AZT+TETRA | Agents de santé, agents communautaires | Annuel | Trachome |  | 18 districts sanitaires |  |
| MDA3 IVM | Agents de santé, agents communautaires | Annuel | ONCHO | seignants & des agents communautaires. -Mobilisation Sociale -Supervision -Production d’outils -Logistique pour la distribution des médicaments et la prise en charge des effets secondaires | 4 DS |  |

## 3.1.2. Buts, objectifs, stratégies et cibles des programmes de lutte contre les MTN

Le but du programme est de réduire la morbidité, les invalidités et la mortalité dues aux MTN en vue de leur contrôle et/ou de leur élimination d’ici 2025.

Pour atteindre ce but, le tableau ci-après résume la cible nationale par maladie, les objectifs, les stratégies et les canaux de prestation.

Tableau 21 : Résumé des buts et objectifs des programmes MTN spécifiques

| BUT MONDIAL DU PROGRAMME MTN | CIBLE NATIONALE | OBJECTIFS | STRATEGIES | CANAUX DE PRESTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique d’ici 2020 | Eliminer la FL dans le pays en tant que problème de santé publique .d’ici 2020. | Interrompre la transmission de la FL Prévenir et prendre en charge les complications de la FL | Distribution de masse de médicaments Lutte anti vectorielle Chirurgie Hygiène personnelle et les soins à domicile | Communauté Pulvérisation intra domiciliaire, moustiquaires Dans les services de santé Soins à domicile |
| Eliminer d’ici 2025 l’onchocercose par le TIDC et les autres interventions efficaces | Eliminer l’onchocercose en tant que maladie d’ici l’an 2020 | Interrompre la transmission de la maladie | Distribution de masse de médicaments Surveillance épi et entomo | Communauté Equipe épi et entomo |
| Eliminer le trachome cécitant d’ici l’an 2020 | Eliminer le trachome cécitant par la stratégie CHANCE d’ici l’an 2020 | Interrompre la transmission de la maladie Prendre en charge les complications | Distribution de masse de médicaments (A) Hygiène individuelle (N) Lutte anti vectorielle (CE) Chirurgie du TT (CH) | Communauté Services de santé Opérateurs de TT |
| Traitement d’au moins 75% des SCH et HTS au niveau des enfants d’âge scolaire d’ici l’an 2020 | Traitement d’au moins 75% des SCH et HTS au niveau des enfants d’âge scolaire d’ici l’an 2020 | Atteindre des couvertures géographiques de 100% et thérapeutique de plus de 80% des districts endémiques | Distribution de masse de médicaments Education sanitaire | Communautés Agents de santé, maîtres d’école |
| Elimination de la lèpre comme problème de santé publique d’ici 2020 | Eliminer la Lèpre comme problème de santé publique au niveau des aires de santé d’ici l’an 2020 | Atteindre un seuil de moins de 1cas/10.000 au niveau de toutes les aires de santé d’ici 2020 Prendre en charge les complications | Sensibilisation des populations Prise en charge des cas Prise en charge des complications Réhabilitation sociale | Communautés Les agents des services de santé |
| Elimination de la THA comme problème de santé publique d’ici 2020 | Eliminer la THA comme problème de santé publique d’ici 2020 | -Interrompre la transmission - Prendre en charge les cas | Dépistage et Prise en charge des cas Lutte anti-vectorielle | Communautés Agents de santé |
| Contrôle de l’Ulcère de Buruli par le dépistage précoce et le traitement des cas | Eliminer l’UB comme problème de santé publique d’ici 2020 | -Interrompre la transmission - Prendre en charge les cas | Prise en charge des cas Prise en charge des complications Réhabilitation sociale | Communautés services de santé |

3.2. LES ACTIVITES

Des actions sont identifiées pour atteindre chaque objectif stratégique. Ces actions s’insèrent dans les objectifs stratégiques retenues et seront mises en œuvre à travers des activités.

| Tableau 22 : Activités et sous- activités : |  |
| --- | --- |
| Priorité Stratégique 1 : Mise à l’échelle de l’accès aux interventions de lutte et au renforcement des capacités du système |  |
| Objectif Stratégique 1.1 : Intensifier les interventions de chimiothérapie préventive |  |
| Activités | Sous-activités |
| 1. Rendre disponible les Médicaments au niveau des structures de Mise en œuvre | Assurer la commande |
|  | Réceptionner les médicaments |
|  | Approvisionner les structures en médicaments |
| 2. Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre | Former/Recycler 35 superviseurs nationaux à Kindia |
|  | Former/Recycler 96 formateurs dans les chefs lieux des 08 régions en 02 jours |
|  | Former/Recycler 824 superviseurs de proximité ( chefs de centre de santé et suppléants) en 02 jours |
|  | Former/Recycler 12450 distributeurs communautaires en 02 jours |
|  | Former/Recycler 4658 leaders communautaires pendant 02 jours |
| 3. Assurer la distribution coordonnée des Médicaments | Organiser la cérémonie du lancement National des campagnes de DMM |
|  | Organiser 35 cérémonies de lancement officiel des campagnes de DMM dans les districts sanitaires |
|  | Distribuer les médicaments à la population cible |
|  | Réaliser 35 missions de Supervision de la DMM par une personne pendant 14 jours par an pour le niveau central |
|  | Réaliser 35 missions de Supervision de la DMM par deux personnes pendant 05 jours par an pour le niveau Régional |
|  | Réaliser 35 missions de Supervision de la DMM par deux personnes pendant 07 jours par an pour le niveau préfectoral |
|  | Réaliser 412 missions de Supervision de la DMM par deux personnes pendant 05 jours par an pour le niveau sous-préfectoral |
| 4. Evaluer la campagne de distribution coordonnée | Faire le monitorage indépendant de la DMM dans 35 districts sanitaires une fois par an |
|  | Réaliser une enquete de couverture post-campagne |
|  | Organiser 35 réunions annuelles de synthèse préfectorale des données de la DMM |
|  | Organiser 08 réunions annuelles de synthèse Régionale des données de la DMM |
| Objectif Stratégique 1.2 : Intensifier les interventions de prise en charge des cas et des complications |  |
| 1. Réaliser la cartographie de l’Ulcère de Buruli dans 10 districts sanitaires (Boké, Dubréka, Forécariah, Tougué, Mamou, Kindia, Kérouané, Kouroussa, Kissidougou, Dabola) | Former 11 enquêteurs (CCS, infirmiers spécialistes et agents communautaires) par district pendant 03 jours |
|  | Réaliser le dépistage actif de l'ulcère de Buruli (UB) dans 10 DS pendant 08 jours dans chaque district |
|  | Assurer le transport des échantillons collectés vers les laboratoires de Conakry, Abidjan et Anvers |
| 2. Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre | Former/Recycler 820 agents en 30 sessions de 05 jours sur le diagnostic et la prise en charge des complications de la Lèpre et de l'UB |
|  | Former/Recycler 30 agents de laboratoire sur le diagnostic de l'UB pendant 05 jours une fois par an |
|  | Former 10 agents à l'utilisation et à l'analyse des données en EPI-INFO pendant 05 jours dans 08 Régions sur la Lèpre |
|  | Former/Recycler 20 agents de santé par DS pendant 07 jours dans les 04 districts endémiques à la THA (Dubreka, Forécariah, Boffa et Boké) |
|  | Former/Recycler 08 agents de santé par DS dans les 04 districts sous surveillance de la THA pendant 07 jours (Pita, Kankan, Guéckedou et N'Zérékoré) |
|  | Former 48 médecins en quatre pools à la chirurgie de l'hydrocèle en 05 jours |
| 3. Prendre en charge les cas et les complications/ handicap | Approvisionner les centres de référence des complications de Lèpre et de l'UB de Boké et Conakry en médicaments et materiels spécifiques |
|  | Approvisionner les DS en médicaments spécifiques de la Lèpre et réactifs de Laboratoire |
|  | Assurer la PEC alimentaire des malades Lèpreux et ulcéreux hospitalisés |
|  | Approvisionner 40 centres de santé de 04 DS endémiques en réactifs pour le diagnostic de la THA |
|  | Réaliser deux campagnes de dépistage actif dans les structures sanitaires des 04 districts endémiques |
|  | Assurer le prelevement des suspects passivement detectés dans les districts endémiques et sous surveillance de la THA pour la confirmation |
|  | Assurer le traitement des cas deTHA dans les trois centres spécialisés de PEC (Dubreka,Boffa,Boké et Forécariah) |
|  | Approvisionner les centres de traitement spécifique THA, Lèpre et UB en médicaments essentiels pour le traitement des affections concomittentes |
|  | Assurer le dépistage annuel des cas d'hydrocèle, de lymphoedèmes, de trichiasis lors des DMM |
|  | Approvisionner les 05 centres spécialisés en kit de PEC des cas d'hydrocèle dans les 05 hopitaux régionaux( Faranah, Kankan, N'Zérékoré, Boké et Labé) |
|  | Assurer annuellement la PEC chirurgicale d'au moins 500 cas d'hydrocèle dans les 05 hopitaux régionaux( Faranah, Kankan, N'Zérékoré, Boké et Labé) |
|  | Assurer le dépistage annuel des cas de trichiasis trachomateux dans les 18 districts endémiques |
|  | Approvisionner les équipes mobiles , les centres spécialisés en kit de PEC des cas de TT |
|  | Opérer annuellement au moins1000 cas de TT en stratégie mobile et dans les centres spécialisés du pays |
| Objectif Stratégique 1.3 : Assurer la Réhabilitation et la réinsertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap par MTN |  |
| 1. Développer les activités génératrices de revenus pour les handicapés de la lèpre, d’onchocercose, de trachome et de filariose lymphatique | Récenser les personnes vivant avec un handicap du aux MTN |
|  | Identifier les besoins d'assistance aux handicapés |
|  | Offrir une assistance financière aux handicapés pour leur permettre de developper une activité génératrice de revenu (agricole, elevage,petit commerce, etc) |
|  | Sensibiliser la population sur l'acceptation des handicapés au sein de la communauté en vue d'éviter la stigmatisation |
| 2. Renforcer les centres Régionaux de référence pour la prévention et la réadaptation physique des cas de Lèpre, THA et UB. | Approvisionner en consommables et en matériel bureautique les centres de référence de Macenta, Kankan,Pita et Kindia |
|  | Approvisionner en intrants les plateaux techniques pour la PEC chirurgicale |
| Objectif Stratégique 1.4. Mettre à l’échelle des interventions de prévention de la transmission des MTN |  |
| 1. Assurer la lutte anti vectorielle contre les mouches tsé-tsé | Sensibiliser la population sur l'utilité des écrans, la pose et leur entretien. |
|  | Identifier les espèces et la zone de partage homme-vecteur THA dans les communautés des 04 districts endémiques |
|  | Poser au moins 4000 écrans impregnés d'insecticide par an dans chacun des 04 districts endémiques à la THA |
| 2. Assurer la lutte anti vectorielle contre les moustiques | Sensibiliser les populations sur l'utlisation des MILDA |
|  | Contribuer à l’assainissement et à l’hygiène du milieu pour lutter contre les gites larvaires de moustiques |
| 3. Assurer la lutte anti vectorielle contre les mollusques ; | Réaliser une étude malacologique dans les DS à prévalence égale ou supérieure à 50 % (Lélouma, Nzérékoré, Lola, Yomou, Macenta, gueckédou, Dinguiraye, Siguiri et Kindia |
|  | Organiser des séances de curage des gites à mollusques dans les milieux identifiés |
| Priorité Stratégique 2 : Renforcement de la planification axée sur les résultats, la mobilisation des ressources et la pérennité financière des programmes nationaux de lutte contre les MTN |  |
| Objectif stratégique 2.1 : Décliner le plan directeur en des plans opérationnels annuels à tous les niveaux avec des objectifs SMART |  |
| 1. Adopter, Valider et diffuser le plan directeur de lutte contre les MTN | Organiser un atelier d'adoption du plan directeur de 35 participants de 2 jours à Mamou |
|  | Reproduire le plan adopté en 25 exemplaires pour la soumission au Conseil de Cabinet du Ministre afin de validation |
|  | Reproduire le plan validé en 300 exemplaires pour ladiffusion au grand public |
|  | Reproduire le resumé du plan en 1500 exemplaires (sous forme de dépliants) pour la diffusion au grand public |
|  | Organiser une journée de présentation et diffusion du plan directeur aux parties prénantes à l'hôtel Sheraton de Kippé |
| 2. Elaborer les plans opérationnels annuels à tous les niveaux | Organiser 8 missions d’appui à l’élaboration des plans opérationnels des Régions sanitaires de 2 jours par 1 personne. |
|  | Organiser 35 missions de 3 jours d’appui à l’élaboration des plans opérationnels des Districts sanitaires |
| Objectif stratégique 2.2 : Renforcer les capacités de planification opérationnelle à tous les niveaux (communauté, centre de santé, préfectoral, régional et central) dans la lutte contre les MTN |  |
| 1. Elaborer un guide de micro planification opérationnelle intégrée sur les MTN | Recruter un consultant national pour une période de 2 semaines afin d'appuyer l'élaboration du guide intégré de microplanification des activités de lutte contre les MTN |
|  | Organiser un atelier d'élaboration d'un guide intégré de micro planification des activités de lutte contre les MTN pendant 3 jours pour 20 participants à Kindia |
| 2. Former les équipes des districts sanitaires en micro planification opérationnelle intégrée sur les MTN | Organiser 34 ateliers de formation en microplanification des activités de lutte contre les MTN dans 34 Districts) pendant 2 jours pour 5 participants par District |
|  | Organiser 34 missions d’appui à l’élaboration des plans opérationnels des Districts sanitaires de 4 jours par 1 personne. |
| Objectif stratégique 2.3 : Renforcer le mécanisme de Mobilisation des ressources et la pérennité financière |  |
| 1. Inventorier les sources potentielles de financement dans le cadre de la lutte contre les MTN: Etat et les groupes organisés (les entreprises, les sociétés, et toutes autres sources possibles de financement) | Obtenir auprès des Ministères de l'Administration du Territoire, de la Coopération, de l'Industrie, de l'Agence des Investissements Privés et Publics, la liste des partenaires, entreprises, sociétés évoluant en Guinée |
|  | Obtenir auprès de la DNPSC, le document de cartographie des intervenants en santé communautaire |
| 2. Elaborer un plan de plaidoyer pour la lutte contre les MTN | Organiser un atelier d'élaboration d'un plan de plaidoyer pour la mobilisation des ressourcs en faveur de la lutte contre les MTN pendant 3 jours pour 15 participants à Coyah |
|  | Faire adopter et valider la plan de plaidoyer |
| 3. Mobiliser les ressources en faveur de la lutte contre les MTN | Organiser un forum national des partenaires à Conakry sur les MTN |
|  | Organiser une réunion annuelle de plaidoyer pour le financement du plan opérationnel au niveau des préfectures et des Régions |
| Priorité Stratégique 3 : Renforcement de l’appropriation par le gouvernement, de la sensibilisation, de la coordination et des partenariats |  |
| Objectif Stratégique 3.1 : Intensifier le plaidoyer pour la mise à disposition effective des ressources (financières, matérielles et humaines) par l’Etat pour la lutte contre les MTN |  |
| 1. Elaborer le document portant création, organisation et fonctionnement de la Coordination MTN | Définir le cadre organique de la coordination MTN (description de poste et profil du chef de poste) |
|  | Elaboration de la note technique pour la requête portant création de la coordination MTN |
| 2. Améliorer les conditions de travail de la coordination MTN | Doter la coordination MTN d’une infrastructure adéquate pour abriter les bureaux ; |
|  | Doter la coordination MTN en personnels : 1 coordonnateur, 1 coordonnateur adjoint, 1 chef d'unité Suivi-Evaluation, 2 Data managers, 1 chef de service administratif et Financier, 1 comptable, 2 assistants secrétaires, 3 chauffeurs |
|  | Doter la coordination en 5 véhicules 4x4 tout terrain de marque Toyota |
|  | Doter la coordination MTN en matériel de bureau et informatique : 5 bureaux professionnels, 10 ordinateurs portables, 3 imprimantes/photocopieurs/scannerds, 3 retroprojecteurs, 10 mégaphones |
|  | Doter la coordination MTN en outil de communication Internet |
| 3. Amener le Cabinet du Ministère de la santé à classer la lutte contre les MTN parmi ses priorités budgétaires | Assurer un plaidoyer intense auprès de la DAF et du Bureau Stratégique et Développement (BSD) pour l'inscription dans le budget du Ministère de la santé de la ligne budgétaire lutte contre les MTN |
|  | Assurer le suivi des dossiers de financement auprès de la DAF, du BSD et du Ministère des Finances et du Budget |
| 4. Amener le Ministère des Finances à mettre à disposition les fonds inscrits sur la ligne budgétaire MTN | Faire un plaidoyer assidu auprès du Ministère des finances et du Budget pour le transfert des fonds inscrits annuellement dans le compte du Programme MTN |
|  | Assurer un suivi intense et régulier des dossiers de financement pour le transfert des fonds dans le compte du Programme MTN |
| Objectif Stratégique 3.2 : Renforcer le partenariat public-privé pour le soutien à la lutte contre les MTN à tous les niveaux |  |
| 1. Renforcer le mécanisme de gouvernance des ressources mobilisées et du respect des clauses | Respecter les procédures administratives et financières dans l'exécution du budget |
|  | Mettre en place une Taskforce sur les MTN |
|  | Organiser 02 réunions de la Taskforce par an |
|  | Effetuer l'audit du compte du Programme MTN une fois par an |
| Objectif Stratégique 3.3 : Renforcer le mécanisme de coordination de la lutte contre les MTN aux différents niveaux de la pyramide sanitaire selon le contexte Régional de l’OMS |  |
| 1. Renforcer les capacités de l’équipe cadre de la coordination du Programme MTN en gestion des programmes | Organiser des voyages d'étude sur la gestion des programmes MTN au Niger et au Cameroun |
|  | Former 5 membres du programme en gestion logistique et financière pendant 05 jours |
|  | Former 10 membres du programme en management de programme pendant 05 jours |
| 2. Mettre en place un Comité Consultatif d’Experts sur les MTN | Elaborer les termes de référence du comité |
|  | Identifier les personnes ressources |
|  | Formaliser le comité par un acte juridique |
|  | Organiser une réunion annuelle du comité consultatif |
| 3. Améliorer la collaboration Régionale et Internationale en faveur de lutte contre les MTN) | Organiser 2 réunions transfrontalières entre la Guinée et ses pays voisins à Conakry |
|  | Faire participer 5 personnes du Programme MTN/Guinée à 3 réunions transfrontalières organisées dans les pays voisins durant les 5ans. |
|  | Faire participer 1 personne du Programme MTN/Guinée par réunion annuelle statutaire internationale sur La Lèpre, la THA, la Filariose lymphatique, le Trachome organisées dans les pays voisins durant les 5ans. |
| Objectif Stratégique 3.4 : Renforcer les actions de communication pour une meilleure visibilité du programme MTN. |  |
| Améliorer la visibilité du programme MTN. | Elaborer les termes de référence d'un Consultant spécialiste en communication pour l'élaboration d'un plan de communication |
|  | Réaliser des enquêts CAP auprès des public cibles pour identfifer les problèmes à résoudre par la communication |
|  | Organiser un atelier d'élaboration du plan de communication en 5 jours pour 25 participants à Kindia |
|  | Valider et diffuser le plan National de communication de lutte contre les MTN |
|  | Organiser annuellement une journée nationale de lutte contre les MTN |
|  | Créer une page facebook pour le programme MTN |
| Intégrer les activités de lutte contre les MTN dans les autres secteurs connexes (enseignement, agriculture, environnement…) | Elaborer le module de formation à l'intention des élèves et enseignants du primaire |
|  | Intégrer dans les curricula de formation des élèves et des enseignants de l'école primaire, l'enseignement sur les mesures de prévention du Trachome, des Schistosmiases, des géo helminthiases, de la Lèpre |
|  | Elaborer un document d'IEC à l'intention des services de l'Agriculture et de l'Elevage dans le cadre de la prevention individuelle et collective du Trachome, des Schistosomiases/Géo helminthiases et de la THA |
|  | Impliquer les agents des services d'Agriculture et d'Elevage dans la sensibilisation sur l'hygène et l'assainissement du milieu |
|  | Collaborer avec les services de l'UNICEF en charge du WASH pour la construction et l'utilisation des latrines |
| Priorité Stratégique 4 : Renforcement du suivi et de l’évaluation des MTN, de la surveillance et de la recherche opérationnelle. |  |
| Objectif Stratégique 4.1 : Renforcer le mécanisme de suivi-évaluation des activités et de surveillance dans le cadre de la lutte contre les MTN |  |
| 1. Elaborer le plan de suivi-Evaluation de la lutte contre les MTN | Organiser un atelier d'élaboration du plan de sui-évaluation en 5 jours pour 20 participants à Kindia |
|  | Valider et diffuser le plan de suivi-Evaluation la lutte contre les MTN |
| 2. Améliorer les performances du personnel au niveau national et périphérique sur le suivi-évaluation des activités et de surveillance | Organiser 1 atelier de révision des outils de collecte et d’analyse des données de 2 jours pour 25 participants à Mamou |
|  | Former 412 CCS, 46 MCM et 48 chargés de statistiques à l'utilisation des outils de collecte des données en 38 sessions de 5 jours |
| 3.Réaliser les activités d’évaluation entomo-épidémiologique des MTN dans les DS endémiques | Rédiger le protocole de l'enquête en fonction du standard de l'OMS |
|  | Former annuellement 24 techniciens pendant 07 jours à la méthode OV15 |
|  | Organiser une évaluation épidémiologique annuelle de 75 villages sentinelles pendant 23 jours |
|  | Former/Recycler annuellement 24 techniciens entomologistes pendant 10jours |
|  | Procéder annuellement à des études entomologiques d'impact au niveau de 12 points de surveillance |
|  | Identifier les sites sentinelles schisto/ géo-helminthiases dans les 31 districts endémiques |
|  | Procéder à une enquête d'évaluation après deux ans de traitement au Praziquantel |
|  | Former/Recycler annuellement 12 enquêteurs pendant 05 jours pour la mise en œuvre de l'enquête d'impact |
|  | Procéder à une enquête d'impact dans 14 DS ( Kérouané, Mamou, Pita, Mali, Boké, Boffa, Forécariah, Télimélé, Faranah, Kissidougou, Kouroussa, Dabola, Fria et Dinguiraye) pour 20 villages par DS et 02 jours par village |
|  | Former/Recycler les agents de santé des 04 sites de surveillance de la THA (Pita, Kankan, Gueckedou et N'Zérékoré) pendant 03 jours par site |
|  | Organiser deux fois par an la supervision des équipes chargé de la surveillance de la THA es pendant 02 jours par site de surveillance |
|  | Former/Récycler 20 agents de santé par DS endémiques pendant 05 jours dans les 04 DS endémiques sur le dépistage passif de la THA |
|  | Organiser une campagne de dépistage actif de la THA de 15 jours par an dans 04 DS endémiques |
|  | Former 40 agents de santé des 04 DS endémiques pour la réalisation des enquêtes entomologiques pendant 03 jours |
|  | Organiser annuellement 03 enquêtes entomologiques de 15 jours par DS endémique à la THA |
|  | Former/Recycler 08 techniciens de laboratoire pendant 03 jours à Koundara pour l'enquête de microfilarémie |
|  | Faire le Pré-TAS dans 03 DS endémiques à la LF ( Dabola, Dinguiraye et Koundara) en 2018 |
|  | Réaliser les enquêtes Pré-TAS dans 06 DS endémiques à la LF ( Dabola, Pita, Kouroussa, Mandiana, Boké et Gaoual) en 2019 |
|  | Réaliser les enquêtes Pré-TAS dans 15 DS endémiques à la LF ( Mamou, Faranah, Kissidougou, Mali, Kankan, Tougué,Kérouané, Kindia, Siguiri, Lelouma, Beyla, Guéckedou, Mali, Forécariah et Télimélé) en 2020 |
|  | Réaliser les enquêtes TAS dans 03 DS endémiques à la LF ( Dabola, Dinguiraye et Koundara) en 2019 |
|  | Réaliser les enquêtes TAS dans 09 DS endémiques à la LF ( Dalaba, Pita, Kouroussa, Mandiana, Boké, Gaoual, Mamou, Faranah,Kissidougou, Mali, Kankan,Tougué) en 2020 |
|  | Réaliser les enquêtes TAS dans 12 DS endémiques à la LF pour 03 jours par DS () en 2021 |
|  | Former/Recycler 80 agents de santé par DS endémiques pendant 05 jours dans les 04 DS endémiques sur le dépistage passif de la THA |
|  | Former/Recycler 23 agents de santé sur l'utilisation des supports de données pour l'UB pendant 03 jours une fois par an à N'Zérékoré |
| 4. Assurer le suivi de la mise en œuvre des interventions de lutte contre les MTN | Réaliser 4 missions de supervision par an du niveau central par une équipe de 04 personnes pendant 02 semaines au niveau des sites d'évaluation entomo-épidémiologique |
|  | Réaliser annuellement 14 missions de supervision du niveau central de 3 personnes pendant 45 jours pour les MTN à PCC |
|  | Réaliser annuellement 16 missions de supervision du niveau régional d'une personne pendant 15 jours pour les MTN à PCC |
|  | Réaliser 38 missions de supervision du niveau préfectoral de 02 personnes 4 fois par an pendant 15 jours pour les MTN à PCC |
| 5. Réaliser l’évaluation de la mise en œuvre du plan directeur de lutte contre les MTN | Faire une évaluation à mi-parcours du plan stratégique MTN en 2020 |
|  | Faire une évaluation du plan stratégique MTN en 2022 |
| Objectif Stratégique 4.2 : Renforcer la recherche opérationnelle sur les MTN |  |
| 1.Créer une unité intégrée de recherche opérationnelle au sein du programme MTN | Elaborer le document portant création d'une unité de recherche au sein du programme MTN |
|  | Doter l'unité d'un épidémiologiste (chef d'unité), d'un biostatisticien, d'un socio-anthropologue, d'un entomologiste et d'un assistant |
| 2. Organiser des recherches opérationnelles | Former 10 personnes du programme MTN à la recherche opérationnelle pendant 14 jours à Kindia |
|  | Identifier les problèmes de recherche et élaborer des protocoles |
|  | Développer au moins 13 recherches opérationnelles pendant les 5 ans |
| 4. Renforcer la collaboration inter-sectorielle dans le domaine de la recherche | Identifier les institutions nationales et internationales de recherche |
|  | Mettre en place un cadre de collaboration avec les institutions identifiées |
| Objectif Stratégique 4.3 : Renforcer les mesures de pharmacovigilance en rapport avec les médicaments et réactifs utilisés dans la lutte contre les MTN |  |
| 1. Renforcer les capacités des acteurs à la surveillance et à la prise en charge des effets secondaires | Activité dejà prise en compte par la rubrique renforcement de capacité(PS1) |
| 2. Assurer la prise en charge des effets secondaires | Communiquer sur les effets secondaires potentiels après prise de médicaments |
|  | Doter les centres de santé en médicaments essentiels pour la prise en charge des effets secondaires |
| 3. Lutter contre les fraudes | Assurer un suivi assidu de la logistique des médicaments : Réception, stockage, transport et distribution |
|  | Auditer le circuit d'approvisionnement en médicaments à tous les niveaux une fois par an |
| 4. Assurer la qualité de conservation et d'utilisation des réactifs | Doter le programme en équipements de chaine de froid |
|  | Former le personnel à l'utilisation des réactifs |

  - SUIVI ET EVALUATION

Il s’agira  de superviser régulièrement d’une manière intégrée la mise en œuvre des activités et de mesurer périodiquement les indicateurs en vue d’évaluer les résultats et d’apprécier l’impact des activités de lutte contre les maladies ciblées.

Une surveillance épidémiologique et entomologique sera mise en place et consistera à identifier des sites sentinelles et les points de capture, à suivre l’évolution des différents taux d’infestation des maladies au sein des communautés endémiques soumises au traitement.

Une surveillance clinique sera renforcée pour le contrôle des complications de la FL,  du trachome, de la lèpre, de la THA et de l’UB.

Il se fera en collaboration avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les MTN.

L’évaluation se fera à mi-parcours et à la fin du programme en vue d’analyser le niveau d’atteinte des objectifs du plan de lutte intégrée contre les MTN.

Une évaluation interne sera effectuée à la fin de chaque année (revue annuelle).

- Collecte de données de base :

Une collecte des données de base se fera au début, avant et après chaque intervention.

Suivi de la mise en œuvre du plan

Les indicateurs de processus et de résultats concerneront chacune des maladies tropicales négligées.

Il s’agira des études qui permettront de suivre l’évolution épidémiologique de la FL, de l’onchocercose, du trachome, de la schistosomiase et des  géo helminthiases, de la lèpre, de la THA et de l’Ulcère de Buruli.

Programme de contrôle de la schistosomiase et les géo-helminthiases :

- Indicateurs de processus :

Outre le nombre d’écoles et le nombre d’enseignants formés, le calcul de la couverture thérapeutique est l’un des plus importants indicateurs de processus devant être collectés immédiatement après chaque ronde de traitement.

- Indicateurs  de résultat:

Des indicateurs parasitologiques seront collectés 2 à 3 ans après la collecte de données initiales et seront réalisés dans les écoles, juste avant le traitement. Un échantillon représentatif au niveau des écoles sera choisi. Une base ou liste d’échantillonnage sera constituée.

Programme d’élimination de la FL :

Au cours de ces études, la microfilarémie sera évaluée chez 500 personnes incluses dans la cohorte de chaque site.

Après chaque tour de traitement de masse pour FL, en plus des sites sentinelles, on choisira au hasard deux « sites de contrôle » pour la même population d’un million d’habitants afin d’y évaluer les couvertures thérapeutiques de Albendazole-Ivermectine, pourcentage (%) des réactions. Les sites de contrôle changeront chaque année.

Programme d’élimination de l’onchocercose et du trachome

- Onchocercose : une couverture géographique de 100% et une couverture thérapeutique d’au moins 80% doivent être atteintes au niveau des zones endémiques. Ces couvertures, en plus du nombre d’agents de santé et d’agents communautaires formés, constituent les principaux indicateurs de processus. Les indicateurs de résultat sont la prévalence et la charge microfilarienne dont le suivi par village sentinelle indique la tendance épidémiologique de l’onchocercose.

- Trachome : une couverture géographique de100% et une couverture thérapeutique d’au moins 85 % sont recommandées dans les zones où la prévalence du Trachome actif est égale où supérieure à 10 %. Après 3 ans de distribution de masse réussie, une enquête épidémiologique de post contrôle devra être réalisée afin de comparer avec les données d’avant le traitement.

Programme d’élimination de la THA

L’objectif majeur est d’atteindre l’élimination de la THA à la fin de l’année 2020 (moins d’un cas pour 10 000 habitants vivant dans les zones à risque), comme fixé par l’OMS. Ce plan stratégique est focalisé sur les trois foyers de transmission active (Forécariah, Dubréka, Boffa). Dans les foyers historiques un système de surveillance est déjà mis en place avec la collaboration de l’OMS.

Un autre objectif d’importance est d’aboutir à l’intégration progressive des activités de dépistage actif et passif au niveau des Directions Préfectorales de la Santé et de transférer la responsabilité du déploiement des écrans imprégnés aux communautés villageoises afin d’assurer une élimination durable et préparer le terrain de la prochaine phase qui est l’éradication de la THA en 2030.

Programme de contrôle de l’ulcère de Buruli

Le taux de détection des zones couvertes par les centres d’excellence sera déterminé avant et après les interventions par une enquête par dépistage actif. Tous les malades bénéficieront d’un prélèvement à l’aiguille fine et / ou par l’écouvillonnage et / ou le tissu biopsié. La technique de PCR sera le test de confirmation biologique de référence même si des tests de coloration au Zielh Neelsen se fera systématiquement pour tous les échantillons et quelques fois la culture. Les échantillons seront expédiés à l’Institut Pasteur de Cote d’Ivoire et le laboratoire de Mycobactériologie de L’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers en Belgique.

Un taux de confirmation biologique supérieur ou égal à 50 %
des cas cliniques sera l’indice d’une bonne performance du diagnostic clinique et la bonne reconnaissance des formes cliniques. Le pourcentage de lésions précoces (pré ulcéreuses) et des catégories I, II et III de la classification thérapeutique seront mesurés trimestriellement pour apprécier les efforts du programme dans le contrôle de la maladie.

Le taux de guérison avec séquelles invalidantes sera mesuré annuellement pour apprécier le fardeau de l’ulcère de Buruli dans les communautés.

Programme d’élimination de la lèpre

Dans le cadre de lutte contre la lèpre quatre stratégies sont retenues pour atteindre les objectifs d’élimination (moins d’un cas pour 10 000 habitants) au niveau de chaque sous-préfecture :

- La prise en charge correcte des cas dans les formations sanitaires comportant un diagnostic précoce et le traitement adéquat des malades par la PCT(Poly chimiothérapie) selon le protocole de l’OMS ;

- La prévention et la prise en charge des invalidités comportant le dépistage précoce et le traitement correct des réactions lépreuses et autres complications ;

- La réadaptation physique et la réhabilitation socio-économique et professionnelle des malades handicapés ;

- L’Implication des communautés, des ONG, du secteur privé et le renforcement du partenariat dans la lutte contre la lèpre ;

- Le développement des stratégies de soutien : la surveillance épidémiologique, le suivi-évaluation, la communication pour le changement de comportement, le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion du programme, la recherche opérationnelle.

L’évolution du programme sera mesurée par le niveau des indicateurs suivants :

- Le taux de détection pour 100 000 habitants ;

- La proportion des infirmités parmi les nouveaux cas ;

- La proportion des multi bacillaires parmi les nouveaux cas ;

- Le taux de prévalence pour 10 000 habitants.

  - LE FINANCEMENT DU PROGRAMME

Le financement du Plan Directeur de Lutte contre les MTN 2018-2022 se fera sur la base des contributions de l’Etat et les apports des partenaires techniques et financiers (institutions des nations unies, Agences de coopération bi et multilatérales, sociétés minières, ONG nationales et internationales, organisations communautaires, etc.)

La part de l’Etat représentera 10 % et celles des partenaires au développement venant en appui 90 %.

Voir le budget en annexe..

QUATRIEME PARTIE : ANNEXES

ANNEXE 1 : Cadre Institutionnel

Le Plan stratégique sera mis en œuvre à travers des plans d’action annuels aux différents niveaux de la pyramide sanitaire.

Il sera créé un comité national et un comité de pilotage. Ces instances travailleront en collaboration avec les coordonnateurs des programmes existants.

- LE COMITE NATIONAL :

Définition :

C’est un comité multisectoriel d’action et de suivi

Composition :

Président : Ministre de la Santé

Vice-président : DNELM

Rapporteurs : Coordonnateurs des Programmes

Membres :

Un représentant du ministère de l’agriculture,

Un représentant du ministère de l’hydraulique,

Un représentant du ministère de l’environnement,

Un représentant du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation,

Un représentant du ministère des finances,

Un représentant du Ministère du Budget,

Un représentant du ministère de la communication,

Un représentant du ministère des télécommunications,

Trois représentants des ministères de l’éducation nationale (pré-universitaire, enseignement technique et formation professionnelle, universitaire),

Un représentant du ministère de l’urbanisme et de l’habitat.

Mission :

Développer le partenariat avec les Communautés, les partenaires institutionnels et opérationnels et les bailleurs de fonds

Faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources

Evaluer l’état d’avancement des activités en collaboration avec tous les acteurs,

Fonctionnement

Le comité national se réunit une fois par an en session ordinaire sous la présidence du Ministre en Charge de la Santé.

Les mécanismes du comité s’exercent à travers des instances nationales, régionales et préfectorales.

Les mécanismes de mise en œuvre des interventions de lutte contre les MTN seront intégrés au niveau déconcentré à la mise en œuvre des plans régionaux de développement sanitaire (PRDS) et la coordination sera assurée à travers les instances de concertation (CTRS et CTPS)

- LE COMITE DE PILOTAGE

Définition

Le comité de pilotage est une task Force  multidisciplinaire et multisectorielle

Composition

Le comité de pilotage est composé d’experts nationaux ayant des compétences dans le domaine de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il comprend :

Président : DNELM ;

Vice-président : DPLM ;

Rapporteurs : Coordonnateurs des programmes MTN ;

Membres :

Coordination des programmes (PNLOC/MTN, PNLL, PNLTHA, PNLUB) ;

Un représentant du ministère de la décentralisation ;

Un représentant de la Santé scolaire et universitaire ;

Un représentant par partenaire impliqué dans la lutte contre les MTN.

Mission :

Le comité de pilotage sert d’interface entre le comité national et les coordinations des programmes. Il a pour rôle de :

Faire le plaidoyer auprès des donateurs, des décideurs et des communautés ;

Orienter et suivre la mise en œuvre des programmes en tenant compte des initiatives mondiales et régionales en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées ;

Partager l’information à tous les niveaux.

Fonctionnement

Le comité de pilotage se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sous l’autorité de la Direction Nationale de l’Epidémiologie et de la Lutte contre le Maladie (DNELM).

ANNEXE 2 : Liste des sous-préfectures hyper-endémique de la lèpre au 31 décembre 2016

(prévalence égale ou supérieure à 1 cas pour 10 000 habitants)

| Préfectures | N° | Sous-préfecture | Population 2016 | Prévalence pour 10 000 habitants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOFFA (5) | 1 | Colia | 37772 | 1.5 |
|  | 2 | Doupro | 22624 | 1.9 |
|  | 3 | Lisso | 12420 | 1 |
|  | 4 | Mankountan | 18124 | 2 |
|  | 5 | Tougnifili | 35822 | 1 |
| BOKE (5) | 1 | Bintimodiya | 27352 | 1.4 |
|  | 2 | Dabiss | 31660 | 1.5 |
|  | 3 | Kamsar | 120114 | 1.02 |
|  | 4 | Sansale | 12584 | 2.1 |
|  | 5 | Tanene | 35987 | 1.8 |
| FRIA (2) | 1 | Baguinet | 13970 | 1.6 |
|  | 2 | Tormelin | 12696 | 1 |
| GAOUAL (4) | 1 | Foulamory | 11121 | 2.7 |
|  | 2 | Koumbia | 50788 | 2.3 |
|  | 3 | Kounsitel | 20170 | 3 |
|  | 4 | Malanta | 15507 | 1.9 |
| KOUNDARA (4) | 1 | Guingan | 15528 | 1.4 |
|  | 2 | Kamaby | 17522 | 2 |
|  | 3 | Sambailo | 16965 | 3 |
|  | 4 | Youkounkoun | 8489 | 1.5 |
| DABOLA (4) | 1 | Arfamoussaya | 17735 | 1 |
|  | 2 | Banko | 25355 | 1.6 |
|  | 3 | Bissikrima | 30754 | 2.5 |
|  | 4 | Konindou | 10753 | 1.4 |
| DINGUIRAYE (4) | 1 | Banora | 35926 | 1.6 |
|  | 2 | Dialakoro | 15807 | 1.8 |
|  | 3 | Diatifere | 35751 | 1.9 |
|  | 4 | Dinguiraye-centre | 50069 | 2.1 |
| FARANAH (7) | 1 | Banian | 38045 | 3.5 |
|  | 2 | Beindou | 17271 | 1.9 |
|  | 3 | Faranah-centre | 80919 | 3.2 |
|  | 4 | Gnaleah | 15206 | 1.6 |
|  | 5 | Heremakonon | 13582 | 1.8 |
|  | 6 | Kobikoro | 14445 | 3.2 |
|  | 7 | Maréla | 33903 | 2.6 |
| KISSIDOUGOU(5) | 1 | Albadariah | 17393 | 1.1 |
|  | 2 | Banama | 9119 | 1.8 |
|  | 3 | Bardou | 10020 | 1.7 |
|  | 4 | Beindou | 15212 | 2.5 |
|  | 5 | Fermesadou | 20163 | 3.5 |
| KANKAN(7) | 1 | Balandougou | 28009 | 2.6 |
|  | 2 | Bate-nafadji | 50946 | 1.8 |
|  | 3 | Boula | 16674 | 1.2 |
|  | 4 | Koumban | 22458 | 1.9 |
|  | 5 | Moribayah | 15272 | 2.3 |
|  | 6 | Tinti-Oulen | 22823 | 1.1 |
|  | 7 | Tokounou | 34871 | 1.7 |
| KEROUANE(5) | 1 | Banankoro | 69196 | 2.7 |
|  | 2 | Damaro | 28464 | 1.8 |
|  | 3 | Kounsankoro | 7183 | 1.3 |
|  | 4 | Linko | 12035 | 2.5 |
|  | 5 | Sibiribaro | 17579 | 1.9 |
| KOUROUSSA(3) | 1 | Babila | 17414 | 2.9 |
|  | 2 | Balato | 18084 | 3.01 |
|  | 3 | Banfele | 27176 | 1.7 |
| MANDIANA(7) | 1 | Balandougouba | 30944 | 1.6 |
|  | 2 | Kinieran | 40858 | 1.4 |
|  | 3 | Kondianakoro | 33983 | 2.8 |
|  | 4 | Koundian | 34900 | 2.3 |
|  | 5 | Morodou | 30669 | 1.5 |
|  | 6 | Niantania | 15611 | 1.9 |
|  | 7 | Saladou | 19682 | 1 |
| SIGUIRI(6) | 1 | Bankon | 21211 | 2.5 |
|  | 2 | Doko | 90276 | 3.6 |
|  | 3 | Franwalia | 33996 | 3.3 |
|  | 4 | Kiniebakoura | 33288 | 1.8 |
|  | 5 | Kintinian | 144941 | 2.4 |
|  | 6 | Malea | 31901 | 1.6 |
| COYAH(4 | 1 | Coyah centre | 59423 | 1.7 |
|  | 2 | Kouriya | 11998 | 2.5 |
|  | 3 | Maneah | 200604 | 2.8 |
|  | 4 | Wonkifong | 43766 | 1.9 |
| DUBREKA(5) | 1 | Badi | 13241 | 1.1 |
|  | 2 | Dubreka-centre | 211756 | 1.9 |
|  | 3 | Falessade | 13691 | 1.1 |
|  | 4 | Khorira | 31707 | 2.5 |
|  | 5 | Ouassou | 19452 | 1.7 |
| FORECARIAH(6) | 1 | Alassoya | 15741 | 1.9 |
|  | 2 | Benty | 25637 | 2.5 |
|  | 3 | Farmoriah | 35119 | 2.9 |
|  | 4 | Forecareah Centre | 21526 | 1.2 |
|  | 5 | Kaback | 21343 | 1.5 |
|  | 6 | Kakossa | 9975 | 2.0 |
| KINDIA(7) | 1 | Bangouyah | 55245 | 1.7 |
|  | 2 | Damankanyah | 26607 | 1.6 |
|  | 3 | Friguiagbe | 35480 | 1.1 |
|  | 4 | Kindia centre | 177914 | 3.9 |
|  | 5 | Kolente | 32686 | 2.1 |
|  | 6 | Madina Oula | 24333 | 2.7 |
|  | 7 | Mambiya | 27663 | 1.3 |
| TELIMELE(10) | 1 | Bourouwal | 26892 | 2 |
|  | 2 | Daramagnaky | 35167 | 2.7 |
|  | 3 | Gougoudje | 11419 | 1.2 |
|  | 4 | Koba | 9989 | 1.9 |
|  | 5 | Kollet | 22427 | 2.4 |
|  | 6 | Konsotamy | 13736 | 1.1 |
|  | 7 | Missira | 46228 | 1.9 |
|  | 8 | Santou | 14639 | 1.4 |
|  | 9 | Sarekaly | 15729 | 2.3 |
|  | 10 | Sinta | 21816 | 1.2 |
| KOUBIA(2) | 1 | Fafaya | 21504 | 2.9 |
|  | 2 | Gadha Woundou | 7413 | 3.9 |
| LABE (5) | 1 | Dalein | 19215 | 1.2 |
|  | 2 | Daralabe | 9846 | 2.1 |
|  | 3 | Diari | 15200 | 1.5 |
|  | 4 | Dionfo | 13587 | 1.8 |
|  | 5 | Garambe | 10205 | 1.3 |
| LELOUMA (3) | 1 | Balaya | 11708 | 3.4 |
|  | 2 | Djountou | 20555 | 1.6 |
|  | 3 | Herico | 20743 | 1.1 |
| MALI (2) | 1 | Balaki | 12677 | 2.3 |
|  | 2 | Donghol Sigon | 27658 | 1.8 |
| TOUGUE (2) | 1 | Fatako | 10263 | 1.2 |
|  | 2 | Fello Koundoua | 8357 | 2.6 |
| DALABA (4) | 1 | Bodié | 9152 | 1.3 |
|  | 2 | Ditinn | 13340 | 2.4 |
|  | 3 | Kaalan | 7169 | 1.9 |
|  | 4 | Kankalabe | 16283 | 1.1 |
| MAMOU (7) | 1 | Bouliwel | 21289 | 2.5 |
|  | 2 | Dounet | 31131 | 3.1 |
|  | 3 | Gongoret | 8900 | 2.00 |
|  | 4 | Oure Kaba | 32346 | 4.6 |
|  | 5 | Saramoussaya | 23670 | 2.7 |
|  | 6 | Soyah | 23227 | 3.4 |
|  | 7 | Teguereya | 9480 | 1.9 |
| PITA (4) | 1 | Bantignel | 15478 | 1.2 |
|  | 2 | Bourouwal Tappe | 10744 | 1.3 |
|  | 3 | Dongol Touma | 25998 | 2.5 |
|  | 4 | Sangareah | 40995 | 3.5 |
| BEYLA (6) | 1 | Boola | 23799 | 1.9 |
|  | 2 | Diarraguerela | 11972 | 1.5 |
|  | 3 | Diassadou | 17865 | 2.3 |
|  | 4 | Fouala | 17545 | 1.6 |
|  | 5 | Gbackédou | 23727 | 1.7 |
|  | 6 | Gbéssoba | 37344 | 2.1 |
| GUECKEDOU (4) | 1 | Fangamadou | 25255 | 1.3 |
|  | 2 | Kassadou | 20490 | 3.1 |
|  | 3 | Koundou | 29151 | 2.3 |
|  | 4 | Nongoa | 15421 | 4.6 |
| LOLA (3) | 1 | Foumbadou | 19820 | 2.3 |
|  | 2 | Gama Berema | 17087 | 1.2 |
|  | 3 | Guéassou | 21653 | 1.8 |
| MACENTA (7) | 1 | Binikala | 18046 | 3.7 |
|  | 2 | Bofossou | 14083 | 1.9 |
|  | 3 | Daro | 14840 | 1.1 |
|  | 4 | Fassankoni | 14174 | 3.4 |
|  | 5 | kouankan | 30839 | 2.1 |
|  | 6 | Koyama | 25520 | 3.7 |
|  | 7 | Macenta centre | 67081 | 2.8 |
| NZEREKORE (3) | 1 | Gouécké | 20126 | 1.3 |
|  | 2 | Kobéla | 15963 | 1.5 |
|  | 3 | Koropara | 19994 | 1.3 |
| YOMOU (4) | 1 | Bheta | 11255 | 1.1 |
|  | 2 | Bignamou | 15853 | 2.9 |
|  | 3 | Bowé | 15250 | 1.3 |
|  | 4 | Diécké | 33926 | 1.0 |

ANNEXE 3 : Nombre de sous-districts sanitaires hyper-endémiques à Lèpre par DS :

| N° | Préfectures | Prévalence au 31 décembre 2016 | Nombre de sous-préfectures hyper-endémiques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOFFA | 0,18 | 5 |
| 2 | BOKE | 0,13 | 5 |
| 3 | FRIA | 0,72 | 2 |
| 4 | GAOUAL | 0,47 | 4 |
| 5 | KOUNDARA | 0,57 | 4 |
| 6 | DABOLA | 0,10 | 4 |
| 7 | DINGUIRAYE | 0,19 | 4 |
| 8 | FARANAH | 0,21 | 7 |
| 9 | KISSIDOUGOU | 0,22 | 5 |
| 10 | KANKAN | 0,17 | 7 |
| 11 | KEROUANE | 0,28 | 5 |
| 12 | KOUROUSSA | 0,14 | 3 |
| 13 | MANDIANA | 0,72 | 7 |
| 14 | SIGUIRI | 0,13 | 6 |
| 15 | COYAH | 0,31 | 4 |
| 16 | DUBREKA | 0,64 | 5 |
| 17 | FORECARIAH | 0,09 | 6 |
| 18 | KINDIA | 0,55 | 7 |
| 19 | TELIMELE | 0,58 | 10 |
| 20 | KOUBIA | - | 2 |
| 21 | LABE | 0,04 | 5 |
| 22 | LELOUMA | - | 3 |
| 23 | MALI | 0,24 | 2 |
| 24 | TOUGUE | 0,09 | 2 |
| 25 | DALABA | 0,21 | 4 |
| 26 | MAMOU | 0,27 | 7 |
| 27 | PITA | 0,49 | 4 |
| 28 | BEYLA | 0,32 | 6 |
| 29 | GUECKEDOU | 1,91 | 4 |
| 30 | LOLA | 0,18 | 3 |
| 31 | MACENTA | 0,14 | 7 |
| 32 | NZEREKORE | 0,13 | 3 |
| 33 | YOMOU | 0 | 4 |
|  | TOTAL | 0,21 | 156 |

| ANNEXE 4 : Evaluation épidémiologique sur les bassins Niger, Milo, Dion, Sankarani, Mafou, Mafissa, Tinkisso (2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Village | Bassin | Recensée | Présent | Examinée | Taux participation % | Oncho + | Prév brute % | Prévalence standardisée | CMFL | Préfecture |
| 1 | Saourou | Tinkisso | 130 | 124 | 112 | 90% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | Dabola |
| 2 | Kérouané | Tinkisso | 130 | 111 | 80 | 72% | 2 | 0,03 | 0,7 | 0,114 | Siguiri |
| 3 | Kamakan | Tinkisso | 215 | 182 | 123 | 68% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Siguiri |
| 4 | Djodokoun | Tinkisso | 271 | 216 | 138 | 64% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Siguiri |
| 5 | Boundian | Tinkisso | 171 | 123 | 96 | 78% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kouroussa |
| 6 | Gania | Tinkisso | 183 | 136 | 120 | 88% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kouroussa |
| 7 | Bendougou | Tinkisso | 383 | 290 | 186 | 64% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Dabola |
| 8 | Toumania | Tinkisso | 264 | 163 | 105 | 64% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Dabola |
| 9 | Moyafara | Tinkisso | 199 | 188 | 110 | 59% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Siguiri |
| 10 | Sounsoun | Tinkisso | 207 | 157 | 108 | 69% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Dabola |
| 11 | Konden | Tinkisso | 136 | 110 | 90 | 82% | 1 | 1,1% | 0,8 | 0,033 | Dabola |
| 12 | Thiankouwé | Tinkisso | 172 | 164 | 119 | 73% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Dinguiraye |
| 13 | Bohéré | Tinkisso | 280 | 221 | 170 | 77% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Dinguiraye |
| 14 | Sita | Bafing | 117 | 117 | 96 | 82% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mamou |
| 15 | Thialèrè | Bafing | 142 | 142 | 117 | 82% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mamou |
| 16 | Dow Sokotoro | Bafing | 147 | 137 | 103 | 75% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mamou |
| 17 | Fandanda | Bafing | 321 | 292 | 225 | 77% | 3 | 1,3% | 0,5 | 0,025 | Dinguiraye |
| 18 | Bélèya | Bafing | 279 | 279 | 202 | 72% | 2 | 1,0% | 0,6 | 0,022 | Dinguiraye |
| Total Tinkisso/Bafing |  |  | 3747 | 3152 | 2300 | 73% | 8 | 0,3% | 0,14 | 0,011 |  |
| 1 | Bafèlè | Milo | 367 | 267 | 204 | 76% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kankan |
| 2 | Fofanaro | Milo | 281 | 155 | 116 | 75% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kankan |
| 3 | Lèlè | Milo | 96 | 94 | 69 | 73% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kérouané |
| 4 | Lèkoro | Milo | 315 | 189 | 107 | 57% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kérouané |
| 5 | Talikourani | Milo | 116 | 111 | 81 | 73% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kankan |
| 6 | Sanankoro | Milo | 273 | 264 | 228 | 86% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kankan |
| 7 | Niandan Sciérie | Niandan | 295 | 211 | 173 | 82% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kissidoug |
| Total Milo/Niandan |  |  | 1743 | 1291 | 978 | 76% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 |  |
| 1 | Bohoko | Dion | 542 | 439 | 270 | 62% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kérouané |
| 2 | Kamandou | Dion | 119 | 104 | 65 | 63% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Kérouané |
| 3 | Sanankoro | Sankarani | 312 | 310 | 225 | 73% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mandiana |
| 4 | Djifoua | Sankarani | 300 | 256 | 195 | 76% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mandiana |
| 5 | Loofé | Sankarani | 183 | 144 | 64 | 44% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Mandiana |
| 6 | Niako | Sankarani | 282 | 241 | 120 | 50% | 3 | 2,5% | 1,6 | 0,109 | Mandiana |
| 7 | Sasseidou | Gbahala | 164 | 164 | 142 | 87% | 1 | 0,7% | 0,5 | 0,007 | Beyla |
| 8 | Fandou | Bagbè | 73 | 71 | 51 | 72% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Beyla |
| 9 | Diamodou | Bagbè | 312 | 308 | 240 | 78% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Beyla |
| Tot Sankarani/Dion/Gbanhala |  |  | 2287 | 2037 | 1372 | 67% | 4 | 0,3% | 0,2 | 0,013 |  |
| 1 | Dougouléma | Niger | 204 | 204 | 127 | 62% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Faranah |
| 2 | Mamouria | Niger | 181 | 181 | 131 | 72% | 2 | 1,5% | 1,1 | 0,049 | Faranah |
| 3 | Kondembou | Niger | 166 | 163 | 126 | 77% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Faranah |
| 4 | Sansambou | Niger | 204 | 202 | 140 | 69% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Faranah |
| 5 | Miniandala | Niger | 77 | 75 | 51 | 68% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Faranah |
| 6 | Walia-Dabourou | Niger | 150 | 149 | 109 | 73% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Faranah |
| 7 | Sérékoroba | Mafou | 307 | 221 | 149 | 67% | 10 | 6,7% | 5,2 | 0,345 | Kouroussa |
| 8 | Berekina | Mafou | 136 | 131 | 105 | 80% | 6 | 5,7% | 5,1 | 0,247 | Kouroussa |
| Total Niger/Mafou |  |  | 1425 | 1326 | 938 | 71% | 18 | 1,9% | 1,4 | 0,080 |  |
| 1 | Nienguezazou | Makona | 133 | 130 | 102 | 78% | 4 | 3,9% | 3,9 | 0,086 | Macenta |
| 2 | Bakodamai | Makona | 37 | 36 | 30 | 83% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Macenta |
| 3 | Sangassou | Makona | 195 | 182 | 145 | 80% | 11 | 7,6% | 6,4 | 0,387 | Macenta |
| 4 | Baloma | Lofa | 70 | 70 | 55 | 79% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Macenta |
| 5 | Sibata II | Diani | 68 | 68 | 50 | 74% | 3 | 6,0% | 3,8 | 0,168 | Macenta |
| 6 | Dongoita | Diani | 50 | 50 | 38 | 76% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Yomou |
| 7 | Forofoyè | Diani | 93 | 93 | 72 | 77% | 0 | 0,0% | 0,0 | 0,000 | Yomou |
| 8 | Ballo | Oulé | 133 | 133 | 96 | 72% | 3 | 3,1% | 2,4 | 0,075 | Yomou |
| 9 | Koyakoré | Oulé | 87 | 87 | 68 | 78% | 3 | 4,4% | 2,8 | 0,177 | Yomou |
| 10 | Gallaya | Oulé | 107 | 107 | 86 | 80% | 2 | 2,3% | 3,1 | 0,237 | Yomou |
| 11 | Tégnia | Oulé | 38 | 38 | 34 | 89% | 2 | 5,9% | 3,2 | 0,196 | Yomou |
| 12 | Guela | Oulé | 204 | 200 | 155 | 78% | 8 | 5,2% | 4,1 | 0,217 | N'Zérékoré |
| 13 | Koronta | Oulé | 133 | 132 | 109 | 83% | 5 | 4,6% | 3,8 | 0,233 | N'Zérékoré |
| Total Makona/Mafissa |  |  | 1348 | 1326 | 1040 | 78% | 41 | 3,9% | 2,6 | 0,137 |  |
| Grand total |  |  | 10550 | 9132 | 6628 | 73% | 71 | 1,1% | 4,3 | 0,232 |  |

| ANNEXE 5 : Traitement de masse contre FL, ONCHO et HTS (2014-2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Districts sanitaires | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % |
| BOKE | - | - | 391599 | 66,7% | 375151 | 79,8% | 365363 | 76,0% |
| GAOUAL | - | - | 132723 | 64,6% | 165050 | 81,6% | 165050 | 79,9% |
| Koundara | 75563 | 59,2% | 84756 | 64,5% | 97245 | 71,6% | 97058 | 70,0% |
| Dabola | 114315 | 61,9% | 116206 | 61,1% | 147337 | 77,9% | 144786 | 74,9% |
| Dinguiraye | 127423 | 61,4% | 124421 | 58,2% | 159945 | 77,9% | 155556 | 74,2% |
| FARANAH | - | - | - | - | 227123 | 77,6% | 220834 | 73,8% |
| KISSIDOUGOU | - | - | - | - | 216517 | 73,0% | 231615 | 76,5% |
| KANKAN | - | - | - | - | 394794 | 79,9% | 381522 | 75,5% |
| KEROUANE | - | - | - | - | 167117 | 77,1% | 176732 | 79,8% |
| KOUROUSSA | - | - | 121412 | 51,5% | 189353 | 67,5% | 217528 | 75,9% |
| MANDIANA | - | - | 225301 | 73,8% | 298572 | 85,1% | 261687 | 73,0% |
| SIGUIRI | - | - | - | - | 621306 | 86,6% | 553153 | 75,4% |
| FORECARIAH | - | - | - | - | 187775 | 74,0% | 189950 | 73,2% |
| KINDIA | 352982 | 76,9% | - | - | 352982 | 76,9% | 354005 | 75,4% |
| TELIMELE | - | - | - | - | 233351 | 78,6% | 237779 | 78,3% |
| LELOUMA | - | - | - | - | 125499 | 73,7% | 125795 | 72,3% |
| MALI | - | - | - | - | 237118 | 78,8% | 286 184 | 86,8% |
| TOUGUE | - | - | - | - | 98221 | 75,7% | 107 990 | 80,5% |
| DALABA | - | - | 74817 | 34,3% | 115930 | 83,0% | 122 486 | 81,8% |
| MAMOU | - | - |  |  | 291095 | 87,4% | 244 541 | 89,0% |
| PITA | - | - | 204207 | 64,5% | 231774 | 79,7% | 232 793 | 78,3% |
| BEYLA | - | - | - | - | 239306 | 70,3% | 267972 | 77,0% |
| Guéckédou | 639425 | 70,1% | - | - | 233352 | 76,9% | 246121 | 79,3% |
| MACENTA | - | - | - | - | 223450 | 76,8% | 218175 | 73,4% |

Kindia et Guéckédou non traités en 2015 à cause de la maladie à virus EBOLA

| ANNEXE 6 : Traitement de masse contre les schitosomiases et géo-helminthiases chez enfants âge scolaire (2016-2017) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Districts sanitaires | 2016 |  | 2017 |  |
|  | Pop Traitées | Couverture | Pop Traitées | Couverture |
| Boke | - | - | 132364 | 110,2% |
| Fria | - | - | - | - |
| Gaoual | 48 184 | 95,3% | 51249 | 99,2% |
| Koundara | 32 854 | 95,4% | - | - |
| Matoto | - | - | - | - |
| Ratoma | - | - | - | - |
| Dabola | - | - | 54543 | 112,8% |
| Dinguiraye | 50 864 | 99,1% | 51548 | 98,3% |
| Faranah | 86 182 | 117,8% | 79612 | 106,5% |
| Kissidougou | 84 950 | 114,6% | 91250 | 120,5% |
| Kankan | 108 159 | 87,5% | - | - |
| Kerouane | 53 100 | 98,0% | 54882 | 99,1% |
| Kouroussa | 68 686 | 97,9% | - | - |
| Mandiana | - | - | 100613 | 112,2% |
| Siguiri | 189 917 | 105,9% | 196674 | 107,3% |
| Dubreka | - | - | - | - |
| Coyah | - | - | - | - |
| Forecariah | - | - | 62072 | 95,7% |
| Kindia | - | - | 100099 | 85,3% |
| Telimele | - | - | 77396 | 102,0% |
| Labe | - | - | 88380 | 103,8% |
| Koubia | 25 870 | 98,0% | - | - |
| Lelouma | 42 850 | 100,6% | 47615 | 109,4% |
| Mali | - | - | 93099 | 112,9% |
| Mamou | 109 018 | 131% | - | - |
| Beyla | 89 742 | 105,4% | 92110 | 105,8% |
| Gueckedou | 76 660 | 101,0% | 78751 | 101,5% |
| Lola | - | - | 42111 | 92,0% |
| Macenta | 87 868 | 120,8% | 84960 | 114,3% |
| N'Zerekore | - | - | 103026 | 97,3% |
| Yomou | - | - | 29151 | 95,5% |

| ANNEXE 7 : Co-Endémicité des MTN/CTP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRICTS | FL | ONCHO | Trach. | SCH | HTS |
| Boffa |  |  | X |  |  |
| Boké | X |  | X | X |  |
| Fria |  |  | X | X |  |
| Gaoual | X | X |  | X |  |
| Koundara | X | X | X | X |  |
| Dixinn |  |  |  |  |  |
| Kaloum |  |  |  |  |  |
| Matam |  |  |  |  |  |
| Matoto |  |  |  | X |  |
| Ratoma |  |  |  | X |  |
| Dabola | X | X | X | X |  |
| Dinguiraye | X | X | X | X |  |
| Faranah | X | X | X | X | X |
| Kissidougou | X | X | X | X | X |
| Kankan | X | X | X | X | X |
| Kérouané | X | X | X | X | X |
| Kouroussa | X | X | X | X | X |
| Mandiana | X | X | X | X | X |
| Siguiri | X | X | X | X |  |
| Coyah |  |  |  | X |  |
| Dubréka |  |  |  | X |  |
| Forécariah | X | X | X | X | X |
| Kindia | X | X |  | X | X |
| Télimélé | X |  | X | X | X |
| Koubia |  | X |  | X |  |
| Labé |  |  |  | X |  |
| Lélouma | X | X |  | X | X |
| Mali | X | X | X | X |  |
| Tougué | X | X |  |  |  |
| Dalaba | X |  |  |  | X |
| Mamou | X | X | X | X |  |
| Pita | X |  | X |  | X |
| Beyla | X | X |  | X | X |
| Guéckédou | X | X |  | X | X |
| Lola |  | X |  | X | X |
| Macenta | X | X |  | X | X |
| N'Zérékoré |  | X |  | X | X |
| Yomou |  | X |  | X |  |
| 38 | 24 | 24 | 18 | 31 | 17 |

| ANNEXE 8 : Traitement de masse contre le trachome dans les DS endémiques (2013 à 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRICTS Sanitaires | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
|  | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % | Pop Traitées | Couv % | Enquête Impact | Pop Traitées | Couv % |
| Boffa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218519 | 96% |
| Boké |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437239 | 91% |
| Fria |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89270 | 86% |
| Koundara |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Dabola |  |  | 142976 | 77% | 175730 | 92% | 183676 | 97% |  | 178615 | 92% |
| Dinguiraye |  |  |  |  | 174135 | 81% | 191307 | 93% |  | 198637 | 95% |
| Faranah | 186838 | 89% | 139149 | 64% | 181811 | 81% | 269300 | 92% |  | 289318 | 97% |
| Kissidougou | 235158 | 74% | 212588 | 65% |  |  | 255333 | 86% |  | 273710 | 90% |
| Kankan |  |  | 358078 | 82% | 440562 | 97% | 455645 | 92% | X |  |  |
| Kérouané |  |  | 265226 | 86% |  |  | 210823 | 97% |  | 209826 | 95% |
| Kouroussa |  |  | 166599 | 73% | 199738 | 85% | 283807 | 101% |  | 254378 | 89% |
| Mandiana |  |  | 262008 | 88% | 256180 | 84% | 334309 | 95% | X |  |  |
| Siguiri |  |  | 448152 | 88% | 458428 | 88% | 699235 | 97% | X |  |  |
| Forécariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230486 | 90% |
| Télimélé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272653 | 90% |
| Mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324011 | 95% |
| Pita |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252758 | 85% |
| Les enquêtes d'impact réalisées en 2017 dans les districts sanitaires de Kankan, Siguiri et Mandiana et l'enquête de réévaluation faite à Koundara ont donné des résultats de TF inférieurs à 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MP, Bulletin de Population et Développement, 2012

PNUD, RMDH 2010.

DRSPIII, 2012

PNUD, Rapport Mondialsur le DéveloppementHumain, 2012

MP, Bulletin de Population et Développement, 2012

MP, ’EnquêteLégère pour l’Evaluation de la Pauvreté, 201

Enquête sur le tabagisme en milieu scolaire (Avril 2001), Guinée

JMP 2014

EDS 2012

[1] En 2009, la croissance économique a été négative se situant à -0,3%, alors qu’elle était de 1,9% alors que l’accroissement de la population est de 3,1% par an. En 2010, le déficit du budget de l’Etat s’est situé à -14,4% du PIB et a été essentiellement financé par la planche à billets, entrainant une inflation monétaire qui est passée de 7,9% en Décembre 2009 à 20,9% en Décembre 2010, avec des réserves de change inférieur à 2 mois d’importations.

[2]Selon l’EDS3, la moyenne nationale était de 1,7 (2% à Conakry et dans certains centres urbains mais a peine 1% dans certains Préfectures).

EDS III 2005 & EDS IV 2012

Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Analyse de situation des ressources humaines pour la santé, juillet 2012

(Analyse de situation du secteur de la santé et évaluation du PNDS dans le cadre d'une approche sectorielle en République de Guinée suivant lettre de marché 2011/261099. RAPPORT FINAL, Rédigé par: Abel BICABA, Amadou KOITA, Matamba Mujika MUABA, Abdoulaye FOFANA, Michel BLANCHOT. Novembre 2011, page 12).