|  |  |
| --- | --- |
| **Date**  **Compte rendu de la Neuvième réunion virtuelle des PTF du secteur santé** | **08 octobre 2021** |
| **Président de la séance :** Dr Georges KI-ZERBO, Représentant Résident OMS du Ministre de la Santé | |
| **Participants** | **53 Participants (Connexions activées : voir annexe) :**   * **PTF du secteur de la santé** * **Ministère de la santé**: Conseiller du Ministre, BSD, ANSS |
| **Ordre du jour :** | 1. Introduction de Mr Le Représentant de l’OMS et du Cabinet MS avec présentations des nouveaux venus en Guinée (Représentante UNFPA, Directrice santé USAID, Gestionnaire de Portefeuille Principal du Fonds mondial…): Pr KI-ZERBO Georges / Dr Yansane Lamine 2. Suivi des points d’action de la dernière réunion (Dr KONAN, OMS) 3. Présentation ANSS/PEV (Dr Sakoba DG ANSS -Dr KONE Moussa et Dr Diallo Ibrahima ANSS / Dr DABO Moustapha Dir Coordo PEV / Dr Kevin OMS et Dr Guy Mayet UNICEF)  * Situation Epidémiologique Covid 19 et autres Epidémies * Vaccination Covid 19 * Situation des Vaccins dans le pays et déploiement de la Vaccination, * Plan, budget et Gap de Financement en lien avec le contexte actuel (Banque mondial, GAVI ou BID) * Revue Intra Action (RIA) de la vaccination Covid 19  1. Présentation sur Collecte des données de la cartographie des ressources et des dépenses de santé en République de Guinée. (Dr AMARA DRAME et Dr Diakité Souleymane BSD) 2. Divers  * Priorités à venir du Ministère de la santé en cette période de Transition (Dr Yansane Mohamed Lamine Conseiller Principal / Dr DIAKITE Souleymane BSD) * Autres |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le 08 octobre 2021, de 10H03 à 12H20 s’est tenue la neuvième réunion virtuelle des partenaires techniques et financiers du secteur santé de la Guinée, sous la présidence du Représentant Résident de l’OMS et du Conseiller du Ministre de la santé.  53 participants (connexions activées) y ont participé en ligne. | | |
| 1. **Introduction de Mr Le Représentant de l’OMS** | | |
| Mot de remerciement et de bienvenue aux participants, avec une mention spéciale aux PTFs ayant nouvellement pris fonction en Guinée. Ces derniers ont montré leur joie de rejoindre les partenaires de de Guinée. Les nouveaux venues sont :   * + Mme Ami DIALLO (Directrice Santé de l’USAID),   + M CLARY Bruno (Gestionnaire du portefeuille principal du Fonds Mondial en Guinée)   + Mme MIKA Kanon (Représentante Adjointe de la JICA en Guinée)   + Mme Corine Delphine N’DAW Représentante UNFFA (excusée)   La réunion s’est poursuivie avec la présentation de l’ordre du jour. | | |
| 1. **Suivi des points d’action de la dernière réunion (Dr KONAN, OMS)** | | |
| * Une revue a été faite des 05 points d’action de la précédente réunion portant sur 03 domaines, avec comme résultats : 02 points d’actions réalisés et 03 en cours de réalisation * Le Représentant de l’OMS a insisté sur la Couverture Santé Universelle dont l’agenda engage toute les parties prenantes, sur les priorités du Ministère de la santé dans cette transition spécialement Les Etats Généraux de la santé et de même que la scoping mission et le plan triennal | | |
| **Résumé des points de discussion** | * **Points d’action / Recommandations** | * **Responsables** |
| Plaidoyer auprès des nouvelles autorités pour que la santé soit toujours une priorité en les informant des acquis et gaps de la revue du PNDS, et en nous remettant en cause notre façon de travailler. | * Revue des TDR des processus lourds en cours (replanification du PNDS, Feuille de route sur la CSU) lien entre le PNDS et l’agenda de transition pour que la santé reste au cœur des priorité | * Dr KONAN |
| * Partager avec les minutes de cette réunion la redistribution des partenaires dans les différents groupes thématiques | * Dr KONAN |
| * Suivre les orientations du Ministère de la santé | * PTFs |
| * Partager les TDR de la CSU, le budget et les orientations du Ministre | * BSD / Dr KONAN |
| * Organiser une réunion des PTFs sur l’optimisation et la criticalité des programmes des PTFs dans cette transition. | * Dr KONAN |
| 1. **Présentation ANSS/PEV (Dr Sakoba DG ANSS -Dr KONE Moussa et Dr Diallo Ibrahima ANSS / Dr DABO Moustapha Dir Coordo PEV / Dr Kevin OMS et Dr Guy Mayet UNICEF )** | | |
| * **Situation Epidémiologique Covid-19 at autres Epidémies (Lassa Rougeole…)**    + **Rougeole :** persistance de l’épidémie de rougeole depuis le début de l’année 2021, augmentation des cas au 3ème trimestre comparativement à la même période de l’année 2020   + **Covid-19 :** A la date du 08 octobre 2021 : Cumul de 30 452 cas confirmés (Un taux de positivité : 5,5%), 28 970 guérisons ; 380 décès hospitaliers de COVID-19 enregistrés en Guinée depuis le 12 Mars 2020. * **Situation des Vaccins dans le pays**    + Total vaccins reçus : **4 407 860**   + Total vaccins disponibles au niveau central : **1 640 329**   + Total doses de vaccins attendus d’octobre à décembre : **2 510 230** * **Déploiement de la Vaccination :** A la date du 08 octobre 2021,   + 1 898 477 doses administrées dont 1 277 558 personnes vaccinés avec une dose et 620 919 avec deux doses   + Situation des MAPI : 1571 MAPI non graves et 19 MAPI grave * **Plan d’accélération de la vaccination**   - objectif général : Contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité notamment les formes graves liées à la Covid-19 à travers la vaccination complète de 20% de la population totale d’ici fin décembre 2021  - intervention dans toutes les régions du pays, selon une priorisation des régions tenant compte de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale.  - répartition de la cible à vacciner par région selon une répartition de la cible à vacciner au total **2 894 394** personnes pour atteindre l’objectif de couverture vaccinal de 20%.  - détermination des 11 points d’accélération de la vaccination  - le budget estimatif total du plan d’accélération est de **2 592 004 USD**  - le positionnement des partenaires a été proposé selon les régions et districts et une sollicitation a été faite pour le positionnement de PTFs dans les régions et districts non pourvus (Labé, Mamou et Faranah, Conakry (02 DCS))  - parmi les prochaines étapes de la vaccination, figurent les missions de sensibilisation et de supervision dans l’intérieur du pays   * **Revue en cours**    + Une présentation du niveau de préparation des revues à venir a été fate :   + Revue intra action de la vaccination (RIA) de la vaccination contre la Covid-19 planifiée à Coyah les 26 et 27 octobre 2021 dont le budget estimatif est de 17 000 USD   + Revue Après Action de la Fièvre jaune à Koundara prévue du 27 au 29 octobre 2021 à Koundara dont le budget estimatif est de 20 000 USD   + Revue Après Action de la Fièvre Marburg et Ebola planifiée en Novembre 2021 à N’Zérékoré | | |
| **Résumé des points de discussion** | **Points d’action / Recommandations** | **Responsables** |
| Informations supplémentaires données sur d’autres maladies à potentiel épidémique : Interruption de la fièvre à virus Marburg à la mi- septembre 2021 et les 90 jours de la fin d’épidémie Ebola | * Diligenter toutes les voies et moyens pour que la saisie des données supporte le plan d’accélération | **ANSS** |
| Rappel de la sollicitation (SOS) de certains centres de santé pour la riposte contre l’épidémie de rougeole, gestion de la situation actuelle du paludisme (pic période), problème de validation des données (amélioration de la gestion des données) | * Suivi de la Riposte contre la Rougeole | **ANSS** |
| Etat des financement additionnel tels que Gavi, Fonds Mondial, Banque Mondiale : certain financement non disponible (BM) la Banque observe une pause au vu de la situation sociopolitique, toutefois le maintien des engagements d’avant le 5 septembre tient toujours | * Intégrer dans les couts unitaires les couts des vaccins * Suivi de la levée de la suspension de la Banque mondiale | **Dr KONAN**  **DR KONE ANSSS** |
| * Caractère urgent de la vaccination contre la Covid-19 d’où un appel au positionnement diligent des PTF sur le plan d’accélération de la vaccination. * Réajustement au niveau du budget et financement en tenant compte de certaines annonces des partenaires * Positionnement de la CRF dans la région de Faranah avec une possibilité de positionnement à Conakry ; USAID à travers JHPIEGO dans les régions de BOKE et KINDIA, OMS dans 3 DCS de CONAKRY, UNICEF et ALIMA à NZEREKORE. La possibilité du positionnement de la BM dans les régions non appuyées * Précision sur le financement du Fond Mondial destiné à supporter la continuité des services en cette période de Covid. Les ASC peuvent être utiliser pour accompagner la vaccination par des approches intégrées * USAID a informé les partenaire de la l’appui mise à disposition pou la continuité des vols UNHAS jusqu’en février 2022 | * Partager la présentation sur le plan d’accélération avec la minute de cette réunion * Suivi de l’Engagement des partenaires ayant financé la phase 1 à financer la phase 2 en attendant que les financement mobilisés auprès de la Banque mondiales ne soient effectifs * Suivi Plaidoyer en ciblant l’équité soit pris en compte dans les stratégies (population à risque, Migrants, populations zones minière) * Partager le budget de la phase 2 pour un positionnement des partenaires | **Dr KONAN** |
| Innover dans les approches ciblant les personnes à mobilité réduite | * Renforcer l’attention aux populations les plus vulnérables à travers des stratégies de vaccination adaptées | **ANSS** |
| Mettre à contribution toutes les autorités locales (journée locale et bonne sensibilisation de la communication) et saluer le travail des ONG  Communiquer sur les MAPI et le paquet d’engagement communautaire avec des message clé, intégration à la base de tous les agents de santé communautaire | * Adapter la mise en œuvre du plan d’accélération en tenant compte des agents de santé communautaire | **ANSS** |
| Revues intra action pour la vaccination  Revues Apres action Fièvre Jaune / Epidémies Ebola Marburg | * Partager une invitation pour la RIA vaccination et autres revues à tous les PTFs qui le souhaitent | **OMS/ANSS** |
| 1. **Présentation sur Collecte des données de la cartographie des ressources et des dépenses de santé en République de Guinée. (Dr AMARA DRAME et Dr Diakité Souleymane BSD)** | | |
| Les objectifs pour la mise à jour de la cartographie des ressources du secteur de la santé en Guinée sont :   * Evaluer le degré d’alignement des ressources domestiques et extérieures aux priorités nationales * Estimer l’écart de financement (mise en perspective avec le coût estimé des priorités nationales) * Evaluer la concordance entre les engagements budgétaires et les dépenses réelles * Evaluer le niveau d’équité en termes de financement infranational   Les champs de cette cartographie ont été précisés   * + Ressources domestiques et externes   + Engagements budgétaires et dépenses réelles   + Période concernée par la cartographie : Dépenses exécutées (2020), Budgets prévisionnels (2020-2024)   + Analyse infranationale (au niveau des régions)   Les supports de collecte des données ont fait l’objet d’un pré-test et ont été validés au cours d’une réunion du Groupe financement de la santé  Les prochaines étapes sont :  Septembre : (i) Reunion de validation des outils (24/9) ; (ii) Lancement officiel de la phase de collecte des données (29/09) ; (iii) Partage des outils de collecte validés avec les bailleurs et responsables identifiés au niveau des structures gouvernementales  Octobre – Décembre: (i) Suivi de la collecte des données (par équipe de consultants et Ministère de la Santé); (ii) Première échéance fixée au 20 Octobre 2021 pour le renvoi des formulaires completes; (iii) Clarifications et phase de collecte de données complémentaire (si nécessaire); (iv) Saisie et analyse des données collectées  Janvier : (i) Rédaction et finalisation du rapport et (ii) Présentation et validation des résultats (atelier) | | |
| **Résumé des points de discussion** | * **Points d’action / Recommandations** | * **Responsables** |
| La dimension multisectorielle de l’exercice de cartographie a été prise en compte avec l’implication de toutes les structures impliquées dans les dépenses de santé  L’extension au secteur privé a également été suggéré  L’outil primaire a été partagé à tous | * Partager les documents relatifs à la cartographie des ressources et des dépenses en santé à tous les PTFs pour des inputs afin que ceux-ci les retournent dans les délais | * BSD |
| La prise en compte de la duplication des sources de financement dans les outils de collecte accompagné d’un guide de remplissage | * Partager avec les PTFs et le MS la documentation sur les 07 accélérateurs de la CSU au niveau Global | * Dr KONAN |
| 1. **Divers**  * **Priorités à venir du Ministère de la santé en cette période de Transition (Dr Yansane Mohamed Lamine Conseiller Principal / Dr DIAKITE Souleymane BSD)** * **Autres** | | |
| Priorités à venir du Ministère de la santé en cette période de Transition (Dr Yansane Mohamed Lamine Conseiller Principal / Dr DIAKITE Souleymane BSD)  En ce qui concerne les priorités du département de la santé, un bilan a été fait avec les nouvelles autorités et s’articule autour des points suivants :   * Organisation des états généraux de la santé, * Elaboration d’un plan triennal, 2022-2022 * La mission de cadrage CSU, * Formation pour les Compte nationaux de la santé * Etude national de la tarification des soins avec l’ensemble des PTF, * Vaccination Covid-19. * La santé communautaire * L’engagement de la plateforme des PTF a été réaffirmée pour accompagner le Gouvernement. * La nécessité de discuter dans une réunion avant la prochaine rencontre des PTFs de la criticalité des programme suite à l’impact des évènements du 5 septembre2021 a été retenue et le soutien du Ministère de la santé dans la mitigation de ces impacts. | | |
| 1. **Clôture**   Avant la réunion qui a pris fin à 12H20, le Président de la séance et chef de file des PTFs le Pr Georges KI-ZERBO, Représentant Résident OMS a tenu à informer l’ensemble des partenaires son départ très prochains de la Guinée pour raison de rotation. | | |