## Slide 1: Présentation sur l’évolution de la campagne digitale pour la promotion de la vaccination contre la COVID 19

## Slide 2: Plan de la présentation
Objectif de la campagne
Ce qui est prévu de faire
Ce qui est fait
Ce qui reste à faire
Résultats provisoires
Difficultés
Recommandations
Prochaines étapes

## Slide 3: I. Objectifs Principaux et spécifiques de la campagne :
Promouvoir la vaccination contre la COVID-19 sur les réseaux sociaux
Amplifier la diffusion des messages et créer une communauté
Produire les capsules vidéo, infographie et organiser des évènements
Recruter des e-influenceurs et mesurer l'audience
Promotion des application kouyé et site du portail guinéen de la santé

## Slide 4
II. Ce qui est prévu de faire (Livrables) 1/2
Livrables | QTITE PREVUE |  |  | QTITE REALISEE | Statut
Production et diffusion des infographies |  | 50 | 30 |  | En cours
Répondre aux questions, aux commentaires et aux préoccupations jugés pertinents des communautés sur les réseaux sociaux |  | 1 | 1 |  | En cours
Référer aux contenues sur les MPE en particulier la vaccination contre le COVID-19 sur le Portail Guinéen d’Information santé et l’application Kouyé |  | 1 | 1 |  | En cours
Produire et mettre à jour un tableau de bord des médias en temps réel et assurer une gestion globale des médias sociaux. |  | 1 | 1 |  | En cours
Organiser des actions (événement, formation, concours en ligne, etc.) du plan de communication déployé pour la promotion de la vaccination contre la Covid-19 |  | 1 | 0 |  | En attente de demarage le 25 avril
Assurer la coordination entre les community- managers des médias sociaux de gouvernement et partenaires de développement pour la promotion de la vaccination contre la Covid-10 |  | 1 | 1 |  | En cours

## Slide 5
II. Ce qui est prévu de faire vs Ce qui est fait 2/2
Livrables | QTITE PREVUE |  |  | QTITE REALISEE | Statut | 
Appuyer la production de capsules video, visuels et autres contenus destinés à refuter les rumeurs et les fausses informations sur la vaccination contre la COVID-19. |  | 10 | 5 En cours |  |  | 
Promotion de l’application kouyé et Portail Guinéen d’Information santé |  | 2 | 2 En cours |  |  | 
Recruter des influenceurs et célébrités actives dans les réseaux sociaux |  | 5 | 5. En cours |  |  | 
Analyser et mesurer l’audience et le trafic sur les différents médias afin de suivre la performance des actions de communication digitale. |  | 1 | 1. En cours |  |  | 
Rapport d’activité |  | 1 | 1/3. En cours |  |  | 

## Slide 6: V. Résultats provisoires
50 infographies et 5 capsules vidéos produits et publiés
Un rapport d'étape du Mois de Mars
5 calendriers editorial partagé
Promotion de l'application kouyé et du PGIS
3 fichier excel (suivi des publications, analyse des données, Rumeurs et commentaires)

## Slide 7: V. Résultat global provisoire du mois de mars
Nombre de personnes touchées par les 05 capsules : 100984
Nombres de personnes touchées par les visuel : 34567
Total engagement : 3456
Nombre de vues 1ere vidéo: 21.700
Nombre de vues 2eme vidéo: 17.564
Nombre de vues 3eme vidéo: 12085
Nombre de vues 4eme vidéo: 36 672
Nombre de vues 5eme vidéo: 12 963
Cumul Vues
100984

## Slide 8: VI. Difficultés
Retard lié à la validation des support de communication
La non implication de certains partenaires
La reunion avec le PEV rejeté

## Slide 9: VII. Récommandations
Implication des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre
Répondre et interagir sur le email

## Slide 10: VIII. Prochaines étapes
Finaliser la production des capsules vidéos
Partager le calendrier éditorial des semaines à venir
Mettre à jour le fichier indicateur de performance
Organiser des actions de formations et événements